Uchwała Nr XL/556/21
Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 22 lutego 2021 r.

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania  projektu „Strategii Rozwoju Miasta Bytomia na lata 2021-2030”

Na podstawie art. 10e ust.1 i art. 10f ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu „Strategii Rozwoju Miasta Bytomia na lata 2021-2030”, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przedstawione w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  | Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Janas |
| --- | --- |

Załącznik do uchwały Nr XL/556/21
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 22 lutego 2021 r.

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu „Strategii Rozwoju Miasta Bytomia na lata 2021-2030”

§ 1. Określa się następujący tryb opracowania projektu „Strategii Rozwoju Miasta Bytomia na lata 2021-2030”, zwanej dalej Strategią:

1) powołanie, w drodze zarządzenia Prezydenta Bytomia, zespołu ds. opracowania „Strategii Rozwoju Miasta Bytomia na lata 2021-2030”, zwanego dalej Zespołem i dokonanie wyboru jego członków spośród m.in.: pracowników Urzędu Miejskiego w Bytomiu, gminnych jednostek organizacyjnych, radnych Rady Miejskiej w Bytomiu oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Bytom. Do zadań zespołu należeć będzie:

a) opracowanie założeń do projektu Strategii,

b) pomoc przy opracowaniu projektu Strategii,

c) uczestnictwo w warsztatach strategicznych, o których mowa w pkt 3;

2) przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców i innych interesariuszy w celu poznania ich opinii na temat kierunków rozwoju Gminy Bytom;

3) przeprowadzenie, przy udziale ekspertów zewnętrznych, warsztatów strategicznych z członkami Zespołu, przedstawicielami podmiotów publicznych oraz społeczno- gospodarczych w celu określenia misji, wizji, celów i działań strategicznych;

4) przygotowanie projektu Strategii zgodnie z art.10 e ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm), z uwzględnieniem wniosków z przeprowadzonych badań ankietowych, o których mowa w pkt 2 oraz warsztatów strategicznych, o których mowa w pkt 3;

5) przeprowadzenie konsultacji dotyczących Strategii, o których mowa w art 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, z późn. zm), w trybie, o którym mowa w § 2, zwanych dalej konsultacjami;

6) zebranie uwag, które wpłynęły w toku konsultacji, ich analiza oraz przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji zgodnie z art. 6. ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o  zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, z późn. zm) oraz zamieszczenie tego sprawozdania na  stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu;

7) opracowanie projektu Strategii uwzględniającego wyniki konsultacji;

8) przedłożenie projektu Strategii Zarządowi Województwa Śląskiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie, określonych w strategii rozwoju województwa;

9) przygotowanie ostatecznego projektu Strategii.

§ 2. Konsultacje będą przebiegać w następującym trybie:

1) ogłoszenie o konsultacjach na stronie Urzędu Miejskiego w Bytomiu w formie informacji o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu Strategii oraz o terminie i miejscu spotkania konsultacyjnego, o którym mowa w pkt 3;

2) udostępnienie projektu Strategii w wersji elektronicznej poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu zgodnie ze standardami WCAG 2.1 oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Bytomiu do wglądu dla zainteresowanych podmiotów;

3) przeprowadzenie konsultacji z przedstawicielami sąsiednich gmin i ich związków, lokalnymi partnerami społecznymi, gospodarczymi, mieszkańcami Gminy Bytom oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w celu poznania ich opinii dotyczących projektu Strategii.

§ 3. Ustala się następujący harmonogram opracowania projektu Strategii:

| Zadanie | Orientacyjny termin* |
| --- | --- |
| Przyjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i harmonogramu prac | I kwartał 2021 |
| Określenie zakresu badań i partycypacji społecznej oraz przygotowanie narzędzi diagnostycznych i konsultacyjnych, w tym m.in. ankiet, harmonogramów warsztatów | I kwartał 2021 |
| Opracowanie wniosków z przeprowadzonych analiz sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy oraz dokumentów określających ramy polityki rozwoju | I/II kwartał 2021 |
| Przygotowanie i przeprowadzenie pierwszego etapu konsultacji – ankiety wśród mieszkańców i innych interesariuszy | II kwartał 2021 |
| Wystosowanie wystąpień dot. odstąpienia od Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko lub uzgodnienia zakresu prognozy | II kwartał 2021 |
| Opracowanie diagnozy strategicznej z uwzględnieniem analizy statystycznej, studiów dokumentów oraz wyników przeprowadzonych ankiet | II kwartał 2021 |
| Przeprowadzenie warsztatów – weryfikacja diagnozy, zdefiniowanie celów, określenie projektów (w ramach zespołów roboczych – warsztaty z członkami zespołu, przedstawicielami podmiotów publicznych i partnerami społeczno-gospodarczymi) | II/III kwartał 2021 |
| Opracowanie projektu Strategii | III/IV kwartał 2021 |
| Przygotowanie i przeprowadzenie drugiego etapu konsultacji – ankiety, internet, media lokalne | III/IV kwartał 2021 |
| Przeprowadzenie ewaluacji projektu Strategii oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (w przypadku takiej konieczności) | III/IV kwartał 2021 |
| Uzyskanie wymaganych prawem opinii dotyczących projektu Strategii | III/IV kwartał 2021 |
| Rozpatrzenie uwag i opinii uzyskanych w trakcie konsultacji (30 dni po zakończeniu konsultacji ogłoszonych w trybie Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) | IV kwartał 2021 |
| Opracowanie ostatecznej wersji projektu strategii i przekazanie do Rady Miejskiej. | IV kwartał 2021 |
| Uchwalenie „Strategii Rozwoju Miasta Bytomia na lata 2021 -2030” przez Radę Miejską. | IV kwartał 2021 |

*Terminy wskazane w harmonogramie mają charakter orientacyjny i zależą od rozwoju sytuacji związanej z pandemią Covid-19. Ich zmiana w zakresie nieznacznych przesunięć nie powoduje konieczności zmiany uchwały Rady Miejskiej określającej zasady, tryb i harmonogram.

Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie 13 listopada 2020 r. art.10f ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym „rada gminy, w drodze uchwały, określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art.6 ust.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju", konieczne jest określenie w drodze uchwały szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Miasta Bytomia na lata 2021 - 2030".

Ustawa o samorządzie gminnym wprowadziła podstawę prawną dla strategii rozwoju gminy, która jest jednym z ważniejszych dokumentów stanowiących element zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem gminy oraz instrument pozyskiwania wsparcia z funduszy zewnętrznych (m.in.  w ramach nowej perspektywy budżetowej UE na lata 2021-2027, Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, Krajowego Planu Odbudowy). Wspomniana ustawa określiła nowe uregulowania w zakresie opracowywania zakresu merytorycznego. Strategia rozwoju gminy powinna być spójna z wyznaczonymi celami zawartymi w dokumentach nadrzędnych. Powinna również zawierać rekomendacje w zakresie kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy. Ma to znaczenie dla integracji planowania społecznego i gospodarczego z przestrzennym.

W związku z powyższym konieczne jest opracowanie  projektu strategii rozwoju gminy w oparciu o znowelizowane przepisy.