Projekt „GRYFNO KOFEINA”

realizowany w klubach spółdzielczych „Relaks” i „Sezam” Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego 2024.

LOKALIZACJA

Główna lokalizacja:

- działka 1494/1 - Klub Relaks, działający w Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Zabrzańskiej 78, Bytom 41-907,

- działka 1929/137 - Klub Sezam, założony w Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, mieszczący się przy ul. Chorzowskiej 57b, Bytom 41-902 .

CEL PROJEKTU

Celem programu „Gryfno kofeina” jest:

- Przygotowanie starszej oraz młodszej generacji bytomian na zmianę myślenia odnośnie przełamania negatywnych stereotypów na temat młodości i starości. Zaplanowane działania przyczynią się do zmiany dotychczasowych poglądów na temat ludzi starszych i do postrzegania ich przez otoczenie - jako równoprawnych uczestników życia społecznego.

- Stworzenie programu bezpłatnych i ogólnodostępnych warsztatów, służących integracji międzypokoleniowej, gdzie dzieci oraz seniorzy będą mogli wymieniać rożne doświadczenia, chociażby z zakresu edukacji multimedialnej i cyfrowej oraz rozwijać się na polu aktywności artystycznej.

- Zapewnienie miejsca, w którym uczestnicy programu poprzez naukę i dobrą zabawę będą mogli w pożyteczny sposób spędzać wzajemnie czas w miłej atmosferze.

Przez zainicjowanie procesów integracji międzypokoleniowej, dążymy do zniesienia większości barier uniemożliwiających osiągnięcie wyżej wspomnianych założeń oraz dzięki organizowaniu jak najczęstszych kontaktów dzieci z osobami w wieku emerytalnym, doprowadzić do wzbogacenia procesu wychowawczego realizowanego zarówno przez rodzinę, jak i szkołę.

Projekt „Gryfno kofeina” ma spowodować uaktywnienie bytomskich seniorów i dzieci, poprzez udostępnienie im bezpłatnej oferty skutkującej zaspokojeniem ich podstawowych potrzeb i likwidacją wyżej wymienionych problemów. Ma stworzyć dzieciom, młodzieży 
i seniorom możliwości samorozwoju w miejscu pozwalającym na integrację międzypokoleniową, przy pomocy rozwiązań takich, jak:

- prowadzenie szkoleń ciekawych poznawczo, zarówno dla osób starszych, jak i dzieci 
i młodzieży,

- udział w warsztatach tematycznych dostosowanych do zainteresowań oraz możliwości ich uczestników,

- pobudzanie aktywności kulturalno – artystycznej uczestników poprzez ich udział

w interesujących przedsięwzięciach kulturalnych,

- dzielenie się starszych uczestników projektu swym doświadczeniem życiowym

oraz wiedzą, podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą,

- udział we wspólnych przedsięwzięciach takich jak wernisaże, spotkania.

EFEKTY I REZULTATY PROJEKTU

Poprzez realizację naszego projektu „Gryfno kofeina” zależy nam na osiągnięciu konkretnych rezultatów zmierzających do autentycznej poprawy i właściwej komunikacji między dwoma pokoleniami. Naszym cele jest zamierzony wpływ na seniorów odzyskanie przez nich chęci do życia, radości i beztroski, które cechują dzieci, wraz z rekompensatą utraconych już rodzin oraz w przypadku niektórych osób - braku wnuków. Zainspirowanie dzieci mądrością życiową starszych, przez szczery i autentyczny dialog z mentorami posiadającymi autorytet, 
co w przyszłości pozwoli na naprawę relacji społecznych i rodzinnych. Dzięki pobudzaniu aktywacji i kreatywności wywołanie poczucia wzajemnej akceptacji, rokującej na przyszłość.

UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU

Projekt „Gryfno kofeina” łączy w sobie rozwiązania empiryczne w postaci warsztatów związanych z aktywnością fizyczną oraz możliwości intelektualnego rozwoju poprzez wprowadzenie ciekawych zajęć o profilu artystycznym. Oferta ta ma stanowić narzędzie do uzyskania poprawy zdrowia i jakości życia seniorów u jego schyłku, a tym samym opóźnić, czy też wyeliminować konieczność korzystania z pomocy instytucjonalnej (np. domów opieki społecznej, jak i nadmiernie obciążonej służby zdrowia). Tym sposobem propozycja o wdzięcznej nazwie „Gryfno kofeina” zaspokoi zidentyfikowane problemy osób starszych, w rezultacie czego - przyczyni się także do odzyskania ich poczucia własnej sprawczości oraz złagodzenia często spotykanej w tych kręgach samotności.

Wyżej wspomniana inicjatywa pozwoli - z reguły gorzej sytuowanym materialnie mieszkańcom Bytomia - na bezpłatne uczestnictwo w warsztatach arteterapii, malarskich, mozaiki artystycznej, florystycznych, muzykoterapii, choreoterapii, zajęciach taneczno-wokalnych, fotograficznych, w imprezach turniejowych i spowoduje maksymalizację możliwości prowadzących do ich rozwoju osobistego. Projekt pozwoli w przyszłości na żywe uczestnictwo bytomian w rożnym przedziale wiekowym w organizowanych przez oba kluby Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wystawach, dzięki utworzeniu dwóch odrębnych galerii, stwarzających wspólną przestrzeń do integracji międzypokoleniowej. Forma spotkań autorskich z mentorami, pasjonatami sztuki, historii, kultury, folkloru, znawców śląskiej obyczajowości, umożliwi wielu osobom czynne uczestnictwo w poznaniu dóbr kulturalnych powstałych na terenie miasta Bytomia takich, jak: zabytki architektury, obiekty techniki, obiekty etnograficzne i parki krajobrazowe. W naszej ofercie jest miejsce 
na elastyczność w organizacji zajęć pod kątem indywidualnych potrzeb poszczególnych grup uczestników.

ZESTAWIENIE DZIAŁAŃ DLA PROJEKTU „GRYFNO KOFEINA”

Zestawienie poszczególnych działań dla projektu „Gryfno kofeina”, które zostały rozpisane 
i podzielone na dwa wspólnie działające na rzecz mieszkańców Bytomia kluby:

- Klub Relaks, działający w Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Zabrzańskiej 78, Bytom 41-907,

- Klub Sezam, założony w Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, mieszczący się przy 
ul. Chorzowskiej 57b, Bytom 41-902.

- Jednodniowy piknik integracyjny w ramach projektu „Gryfno kofeina”. Lokalizacja projektu: plac przy Spółdzielczym Klubie Relaks ul. Zabrzańska 78 lub aleja przy 
ul. Alojzjanów i Staffa lub plac przy Spółdzielczym Klubie Sezam, ul. Chorzowska 57 b.

SPIS POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU 
„GRYFNO KOFEINA”

- Klubie Relaks cykl warsztatów obejmie okres od marzec-czerwiec i wrzesień – grudzień 2024 roku:

- 16 godzin warsztatów taneczno-wokalnych w cyklu 8 spotkań – 2 godzinnych,

- 48 godzin warsztatów fotograficznych w cyklu 16 spotkań – 3 godzinnych,

- 32 godziny warsztatów baristycznych w cyklu 16 spotkań – 2 godzinnych,

- 32 godziny warsztatów psychologicznych w cyklu 16 spotkań – 2 godzinnych,

- 16 godziny turnieju gier planszowych w cyklu 8 spotkań – 2 godzinnych,

- 32 godziny warsztatów relaksacyjne – pielęgnacyjne w cyklu 16 spotkań – 2 godzinnych,

- 32 godziny warsztatów florystycznych w cyklu 16 spotkań – 2 godzinnych,

- 32 godziny warsztatów ruchowo – relaksacyjne w cyklu 32 spotkań – 1 godzinnych,

- 16 godzin spotkań z ciekawymi ludźmi w cyklu 8 spotkań – 2 godzinnych.

- 3 godziny nordic walking w cyklu 3 spotkań – 1 godzinnych, obejmie okres kwiecień- czerwiec 2024 roku,

- wernisaż prac fotograficznych w ramach jesiennego pikniku plenerowego 
oraz spotkań z ciekawymi ludźmi, wrzesień- grudzień 2024 roku.

- Klubie Sezam cykl warsztatów obejmie okres od marzec-czerwiec i wrzesień – grudzień 2024 roku:

- 64 godzin warsztatów plastycznych w cyklu 32 spotkań – 2 godzinnych,

- 32 godzin warsztatów mozaiki artystycznej w cyklu 16 spotkań – 2 godzinnych,

- 32 godzin warsztatów muzykoterapii w cyklu 32 spotkań – 1 godzinnych,

- 32 godzin warsztatów choreoterapii w cyklu 32 spotkań – 1 godzinnych,

- 32 godzin warsztatów jogi w cyklu 32 spotkań – 1 godzinnych,

- 32 godzin gimnastyki rehabilitacyjnej w cyklu 32 spotkań – 1 godzinnych,

- 16 godzin spotkań z ciekawymi ludźmi w cyklu 8 spotkań – 2 godzinnych,

- 12 godzin warsztatów florystycznych w cyklu 4 spotkań – 3 godzinnych, obejmie okres marca i grudnia 2024 roku,

- 4 h wernisaż prac plastycznych listopad 2024 roku.

- Prezentacja dorobku kulturalnego, seniorów dzieci i młodzieży klubów Relaks i Sezam przed szerszą publicznością oraz widowiskową promocją Miasta Bytomia wraz 
z 1 koncertem – w ramach wrześniowego pikniku, obejmuje okres wrzesień 2024 roku.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PROJEKTU
„GRYFNO KOFEINA”

2.1 W ramach projektu: „Gryfno kofeina” – odbędą się warsztaty taneczno-wokalne skierowane do seniorów oraz członków młodszej generacji.

Lokalizacja projektu: Spółdzielczy Klub Relaks, ul. Zabrzańska 78b, Bytom 41-907.

Opis projektu

Projekt „Gryfno kofeina” dedykowany jest wszystkim mieszkańcom Bytomia. Ma on na celu budowanie integracji międzypokoleniowej z równoczesną aktywizacją seniorów, za sprawą przewidzianych w jego ramach warsztatów taneczno-wokalnych, prowadzonych pod okiem instruktorów z branży muzycznej, specjalizujących się w graniu i śpiewaniu tradycyjnej muzyki ze Śląska. Podczas zajęć warsztatowicze będą uczyć się śpiewek śląskich, wykonywać ćwiczenia wokalne, oddechowe i emisyjne, co wspomoże rehabilitację oddechową osób po przebyciu COVID-a 19 oraz pośrednio przyczyni się do wyeliminowania zagrożenia, jakim jest dla seniorów demencja. Poza nauką śpiewu, zarówno seniorzy, jak i młodsi uczestnicy będą mieli okazję do podniesienia swej sprawności fizycznej poprzez rozwinięcie umiejętności tanecznych w zakresie ludowego tańca śląskiego. Określona tematyka folklorystycznych warsztatów, uruchomiająca wspomnienia z młodości, pozwoli na stworzenie przestrzeni do wspólnych opowieści o tym: „co było kiedyś, a jak jest dzisiaj”.

Uzasadnienie

Taniec jest popularną formą ruchu i wpływa korzystnie na sferę psycho-fizyczną człowieka, zwiększając poczucie świadomości jego ciała. Taka forma warsztatów polegająca na wspólnym spędzaniu czasu połączonym z aktywnym uprawianiem sztuki, stanowi doskonały sposób na walkę z samotnością.

Rezultaty, które powinny być osiągnięte podczas realizacji programu to:

- nauka umiejętności wyrażania emocji poprzez ekspresję ciała,

- poprawa koordynacji ruchowej oraz koncentracji,

- tworzenie przestrzeni dla relaksu przy wspólnej zabawie,

- nawiązywanie lepszej komunikacji międzypokoleniowej,

- kultywowanie piosenek z wartościowym przekazem, ze śpiewników podczas wspólnej nauki,

- rozwinięcie nowych umiejętności taneczno-wokalnych.

W ramach warsztatów taneczno-wokalnych planowane jest:

- przeprowadzenie 16 godzinnych warsztatów taneczno-wokalnych dla 20 osób z nauką tańca i śpiewu ludowego z regionu śląskiego w cyklu 8 spotkań 2 -godzinnych w okresie od marca do czerwca oraz od września do grudnia 2024 roku. Podczas tych zajęć uczestnicy będą mieli możliwość nauczenia się podstawowych kroków tanecznych i tradycyjnych śpiewek śląskich. W trakcie trwania projektu, starsi i młodsi uczestnicy będą mieli szansę zaprezentowania mieszkańcom Bytomia swoich nowo nabytych umiejętności, na pokazie taneczno-wokalnym w ramach pikniku plenerowego organizowanego w miesiącu wrześniu 2024 roku.

2.2 W zakresie projektu „Gryfno kofeina” – zaplanowano cykl warsztatów 
z nauką podstaw fotografii.

Lokalizacja projektu: Spółdzielczy Klub Relaks, ul. Zabrzańska 78b, Bytom 41-907.

Opis projektu

W obrębie programu „Gryfno kofeina” przewiduje się cykl warsztatów fotograficznych, który adresowany jest do Bytomskich seniorów, a także do młodszych ich uczestników. Zapewni 
on zainteresowanym zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie obsługi mediów cyfrowych. Ponieważ liczba osób starszych czerpiących korzyści płynące ze znajomości nowych technologii jest zbyt niska, dzięki warsztatom fotograficznym uczestnicy będą mieli możliwość poznania tajników fotografii cyfrowej i rozwijania swoich zainteresowań 
w dziedzinie sztuki fotografii. Kurs da seniorom możliwość korzystania z takich narzędzi cyfrowych, jak: fotograficzny aparat cyfrowy oraz komputer, które są niezbędne do zapisu oraz prezentacji obrazu. Warsztaty będą dotyczyć nauki zasad kompozycji i kadrowania - jako walorów estetycznych w fotografii oraz przyswojenia sobie takich umiejętności technicznych, jak: obsługa, edycja i obróbka plików RAW w programie „Photoshop”. W programie przewiduje się także: naukę obsługi aparatu od podstaw, fotografowanie lustrzanką, pracę 
ze światłem w studio, pracę przy portrecie z modelem. Zajęcia te pozwolą także na zapoznanie się z estetyką fotografii czarno - białej, kolorowej oraz w sepii. Nauka zasad fotografowania da uczestnikom warsztatów dużą satysfakcję z wykonywania pięknych, pamiątkowych zdjęć. Efekty najlepszych wydrukowanych i oprawionych prac fotograficznych wykonanych przez słuchaczy, zwieńczy wystawa fotograficzna. Młodsi i starsi uczestnicy docelowo będą samodzielnie przygotowywać te wydarzenie, połączone z poczęstunkiem. Wyżej wspomniana wystawa będzie udostępniona wszystkim zwiedzającym podczas plenerowego, wrześniowego pikniku oraz w godzinach pracy klubu Relaks do grudnia 2024 roku. Omawiany projekt jest ukierunkowany na rozwój fotografii socjologicznej, będącej medium pomocnym w działaniach na rzecz integracji międzykulturowej i międzypokoleniowej.

Uzasadnienie

Możliwość posługiwania się językiem fotografii ułatwia nawiązywanie kontaktów międzyludzkich dotyczących starszego i młodszego pokolenia. Seniorzy stanowią 
w tym projekcie kapitał społeczny służący wsparciu wartości rodzinnych. Wspólne uczestnictwo dzieci i seniorów w warsztatach fotograficznych i stworzenie galerii oraz wystawy fotograficznej stworzy podwaliny do zwiększonej integracji międzypokoleniowej, dzięki której obie strony wzbogacą się o nowe doświadczenia i wartości. Efektem tego będzie skierowanie większej uwagi dzieci i młodzieży na problemy starszych mieszkańców, 
z którymi żyją oni we wspólnej przestrzeni. Ponadto planowana przestrzeń galeryjna zachęcać będzie w przyszłości Bytomian do zainteresowania i żywego uczestnictwa w regularnych wystawach: fotograficznych, malarskich, grafiki oraz innych formach sztuki. Dodatkowo powstanie galerii przyczyni się do realizacji misji i działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej klubu która wspomoże upowszechnianie wiedzy, kultury, sztuki i przyczyni się do integracji mieszkańców Bytomia.

Rezultaty warsztatów fotograficznych:

- zmiana poglądów młodszych pokoleń, dotyczących postrzegania społeczności ludzi starszych,

- umożliwienie samorozwoju dzieciom i seniorom w sferze kulturalnej,

- stworzenie warunków do komunikacji międzyludzkiej i międzykulturowej

w obrębie miasta Bytomia poprzez propagowanie działalności artystycznej m.in. dzięki powstaniu galerii,

- zapewnienie młodym pokoleniom możliwości nieograniczonego korzystania 
z doświadczeń pokolenia starszych ludzi,

- umożliwienie mieszkańcom Bytomia udziału w organizacji wystaw prac plastycznych 
w nowo powstałej galerii, połączonych z aukcjami prac uczestników zajęć

oraz w spotkaniach ze znanymi postaciami ze świata kultury i sztuki,

- promocja społeczno - wychowawczej roli seniorów.

W ramach projektu fotograficznego planowane jest:

- przeprowadzenie 48 - godzinnego kursu fotograficznego dla 10 osób z nauką obsługi aparatu, wykonania fotografii portretowej, obróbki fotografii w ciemni cyfrowej Photoshop jak i przygotowaniu wystawy i prezentacji prac w formie tradycyjnych wydruków. Uczestnicy warsztatów poznają teorię estetyki i praktyki fotografowania w cyklu 16 spotkań 3 - godzinnych w okresie od marca do czerwca i od września do grudnia 2024 roku,

- w ramach projektu zostaną zakupione: aparat fotograficzny wraz z niezbędnymi akcesoriami i okablowaniem, lampy studyjne stojące, blenda, statyw, obiektyw, oprogramowanie do obróbki zdjęć, laptop. Zakup niezbędnego profesjonalnego sprzętu fotograficznego służącego celom edukacyjnym pozwoli na praktyczne poznanie technik fotografii cyfrowych w dobie social mediów, nauki od podstaw z obsługi aparatu, teorii fotografii i ćwiczeń z oświetleniem studyjnym. Brak możliwości dostępu do nowoczesnych zdobyczy techniki multimedialnej - to problem wykluczenia cyfrowego i braku możliwości rozwoju kompetencyjnego oraz osobistego. Wykluczenie cyfrowe 
jest rodzajem wyalienowania społecznego. Z praktyki edukacyjnej w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu wynika wiele korzyści dla seniorów takich, jak: zwiększenie spostrzegawczości, umiejętności szybszego przetwarzania informacji, kreatywnego działania w obszarach artystycznych i medialnych. Dzieci oraz seniorzy będą mogli wymieniać rożne doświadczenia z zakresu edukacji multimedialnej i cyfrowej oraz rozwijać się na polu aktywności artystycznej.

2.3 Baristyczne (kawowe) warsztaty w ramach projektu „Gryfno kofeina”.

Lokalizacja projektu: Klub Relaks Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Zabrzańska 78, Bytom 41-907.

Opis projektu

Podczas szkolenia baristycznego w ramach projektu „Gryfno kofeina” starsi i młodsi uczestnicy zapoznają się z technikami i narzędziami potrzebnymi do przygotowywania wysokiej jakości kawy. Szkolenie to ma na celu naukę wyboru najlepszych gatunków kaw, przechowywania ich w odpowiedni sposób, przygotowywania kawy z wykorzystaniem różnych metod ekstrakcji, jak również podstaw tworzenia kawy latte art. Ponadto, warsztaty te mają dążyć do zwiększenia wiedzy uczestników na temat historii kawy na Śląsku. Mają także umożliwić rozpoznawanie różnych aromatów kawy oraz umieć je ocenić pod kątem jej jakości. Reasumując - szkolenie baristyczne ma przysporzyć jego uczestnikom więcej wiedzy na temat procesu przygotowywania kawy i różnych czynników wpływających na jej smak i jakość.

Uzasadnienie

Szkolenie z przygotowywania kawy przyniesie wiele korzyści dla zainteresowanych uczestników, w postaci przyswojenia sobie różnych technik baristycznych i wiedzy na temat pochodzenia i procesów suszenia ziaren. Będą oni mieli również satysfakcjonującą okazję do samodzielnego przygotowywania kawy o wyższej jakości, dzięki lepszemu zrozumieniu całego tego procesu i jego wpływu na smak i aromat napoju. Nie bez znaczenia 
jest też zachęcenie młodszych członków klubu do przyjaznego spojrzenia na zawód baristy, jako ewentualnego, atrakcyjnego zawodu, który można będzie wybrać w przyszłości. Dla wielu osób nauka zasad baristyki może stanowić inspirację do rozwoju swoich nowych pasji.

Rezultaty warsztatów baristycznych:

- zwiększenie świadomości społecznej seniorów na temat właściwości prozdrowotnych kofeiny w profilaktyce choroby Parkinsona, cukrzycy oraz depresji,

- aktywacja bodźców w mózgu - poprzez pobudzenie zmysłów smaku i powonienia, jako rezultat nauki o jakości kawy i jej sprecyzowanym profilu sensorycznym,

- zacieśnienie integracji międzypokoleniowej dzięki degustacji kawy z kofeiną dla dorosłych i napoju bezkofeinowego, czy też kawy zbożowej dla dzieci,

- poszerzenie umiejętności w przygotowaniu doskonałej kawy z dużą dozą artyzmu, 
co stworzy uczestnikom satysfakcjonującą możliwość serwowania jej gościom,

jak i osobom bliskim,

- czarna kawa w projekcie „Gryfno kofeina” jest totemem i symbolem relacji z drugim człowiekiem, gdyż: łamie ona liczne bariery, symbolizuje udane spotkanie 
i gwarantuje dobre samopoczucie, wpływa na człowieka relaksująco i kojąco,

jej zapach zawsze kojarzy się z gościnnością i uczy jej, dlatego też stała się ona ważnym symbolem, wyrażonym w postaci logo naszego projektu pod nazwą - „Gryfno kofeina”.

W ramach realizacji projektu warsztatów baristycznych planowane jest:

- przeprowadzenie 32 godzinnych warsztatów baristycznych dla 15 osób w cyklu 16 spotkań 2 – godzinnych, 2 - razy w miesiącu w okresie od marca do czerwca 
i od września do grudnia 2024 roku.

- w ramach projektu zostaną zakupione: ekspres automatyczny do kawy, ekspres przelewowy, kawiarka, młynek elektryczny do kawy ziarnistej, spieniacz do mleka, akcesoria: pióra do dekoracji kawy, szablony do dekoracji kawy, zestaw filiżanek gastronomicznych do kawy, zestaw szklanek do kawy Latte, kosze na śmieci, ręczniki papierowe oraz produkty spożywcze: kawy ziarniste, mleko dla baristów, przyprawy. Zakupiony sprzęt i akcesoria posłużą również do przeprowadzenia spotkań z ciekawymi ludźmi w ramach projektu „Gryfno kofeina”. Sprzęt i akcesoria będą ogólnodostępne 
dla wszystkich uczestników projektu.

2.4 Spotkania z ciekawymi ludźmi w ramach projektu „Gryfno kofeina”.

Lokalizacja projektu: Klub Relaks Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
ul. Zabrzańska 78, Bytom 41-907, Klub Sezam Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
ul. Chorzowska 57b, Bytom 41-902.

Opis projektu

W ramach działalności podległych Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej klubów Relaks oraz Sezam przewidziano realizację cyklicznych spotkań autorskich, podczas których młodsi i starsi mieszkańcy Bytomia będą mogli wysłuchać wykładów ciekawych prelegentów. Interesująca tematyka z sektora kultury, literatury, sztuki, historii Śląska i Bytomia oraz jego folkloru, a także z ogółu zagadnień z innych obszarów życia i działalności człowieka, pozwoli słuchaczom na poszerzenie swojej dotychczasowej wiedzy z tych dziedzin. Podczas prelekcji organizowanych w ramach projektu „Gryfno kofeina” będą oni mogli się spotkać w miłym gronie przy poczęstunku, co stwarza okazję do zapoznania nowych znajomych i przyjaciół. Planuje się również spotkania okolicznościowe bytomskich seniorów z dziećmi i młodzieżą z okazji Dnia Seniora, Świąt Wielkanocnych, Świąt Bożego Narodzenia itp. połączone z poczęstunkiem.

Największym problemem jesieni życia jest samotność. Starsi ludzie nierzadko czują się niepotrzebni społeczeństwu, dlatego lekarstwem na ten stan może być tylko obecność drugiego człowieka. Tempo współczesnego życia i codzienne kłopoty sprawiają, że potrzeby osób starszych stają się niewidoczne, co często w połączeniu z biernością po zakończeniu pracy zawodowej prowadzi do marginalizacji tej grupy społecznej – głównego problemu, na który odpowiada niniejszy projekt.

Uzasadnienie

Celem zaplanowanych spotkań jest odpowiedź na zgłaszaną potrzebę zagospodarowania czasu wolnego osób starszych i zmniejszenie ich poczucia wyobcowania i osamotnienia. Organizatorom projektu bardzo zależy na właściwym wspieraniu seniorów w pełnieniu 
ich ról społecznych, a także na aktywizacji środowiska społecznego na ich rzecz. Działania takie mogą się walnie przyczynić do zacieśnienia integracji międzypokoleniowej, co będzie obopólną korzyścią dla osób starszych i przedstawicieli młodszego pokolenia.

Rezultaty, jakie chcemy uzyskać dzięki tym spotkaniom:

- eliminacja poczucia samotności seniorów,

- ogólna poprawa ich samopoczucia,

- zacieśnienie integracji międzypokoleniowej,

- zmniejszenie marginalizacji emeryckiej grupy społecznej,

- poszerzenie i propagowanie wiedzy na temat kultury, tradycji, sztuki i historii miasta Bytomia,

- zachęta do czytania literatury, w której zawarte są tematy dotyczące naszego miasta

i regionu śląskiego, przy możliwości skorzystania z nowych zasobów bibliotecznych klubu Relaks.

W ramach realizacji projektu planowane jest w Klubie Relaks:

- 16 godzin, w cyklu 8 spotkań dwu- godzinnych dla 40 osób. Na każde spotkanie zakłada się zaproszenie specjalnego gościa, który wygłosi swoją prelekcję połączoną z prezentacją multimedialną. Tematyka wykładów będzie zróżnicowana pod kątem zaawansowania naukowego, co oznacza, że uczestnicy bardziej lub mniej zaawansowani będą mogli dokonywać wyboru. Realizacja przewidziana jest od marca 
do czerwca i od września do grudnia 2024 roku - 1 raz w miesiącu. Ze względu 
na wagę przedsięwzięcia planuje się rozszerzenie tej oferty na kolejne lata.

- w ramach wyżej opisanych spotkań planuje się zakup: projektora i ekranu, które umożliwią zaproszonym gościnnie prelegentom zwizualizowaną prezentację przygotowanych materiałów, planuje się zakup książek, które będą promowane i udostępnione bezpłatnie podczas prelekcji oraz udostępnione w bibliotece klubu Relaks, zakup zastawy do kawy, stołów, obrusów, dekoracji oraz poczęstunku, które podwyższą standard prelekcji i stworzą przestrzeń do dyskusji w dobrej i przyjaznej atmosferze,

- przewiduje się rozszerzenie oferty spotkań na kolejne lata.

W ramach projektu planowane jest w Klubie Sezam:

- 16 godzin w cyklu 8 spotkań po 2 godziny, dla 30 osób. Na każde spotkanie planuje 
się zaproszenie ciekawych gości posiadających wiedzę w dziedzinie kultury i sztuki. Dobór tematyki tych konferencji jest elastyczny, co może wynikać z aktualnie zgłaszanego zapotrzebowania lub zainteresowania danej grupy. Spotkania odbywać będą się przy kawie i ciastku. Realizacja odbędzie się w okresie od marca do czerwca i od września 
do grudnia przyszłego roku - 1 raz w miesiącu. Przewiduje się rozszerzenie oferty 
na kolejne lata,

- w ramach spotkań tematycznych zamierza się dokonać zakup: ekspresów do kawy, zastawy kawowej, obrusów, stolików i krzeseł oraz artykułów niezbędnych do poczęstunku (herbata, kawa, mleko, cukier oraz ciasto). Asortyment ten ma służyć stworzeniu miłej atmosfery. Dźwięk i zapach mielenia i parzenia świeżej kawy działa kojąco i relaksująco, co nastraja człowieka pozytywnie względem czekających go wydarzeń oraz współuczestniczących 
w nich osób. Ponadto zakupiony sprzęt będzie potrzebny podczas realizacji kolejnego etapu projektu, jakim są spotkania integracyjne bytomskich seniorów z okazji Dnia Seniora 
i różnych innych świąt, co pozwoli szczególnie osobom samotnym na uczestniczenie 
w wydarzeniach, będących okazją do tradycyjnego złożenia sobie życzeń, degustacji świątecznych potraw, a przede wszystkim do spędzenia wspólnie czasu w świątecznej atmosferze.

2.5 Turniej gier planszowych i towarzyskich w ramach projektu „Gryfno kofeina”. Lokalizacja projektu: Klub Relaks Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Zabrzańska 78, Bytom 41-907.

Opis projektu

W ramach projektu „Gryfno kofeina” zostanie przeprowadzony turniej gier planszowych, logicznych, towarzyskich, karcianych i strategicznych dedykowany seniorom oraz dzieciom             i młodzieży. Młodsi i starsi uczestnicy będą mieli okazję skorzystać z bogatego katalogu gier 
i rozegrać pomiędzy sobą liczne mini turnieje, podczas których będą walczyć o tytuł mistrza gier planszowych. Na ostatnim grudniowym spotkaniu zostanie rozstrzygnięty konkurs,
w którym zostaną wyłonieni najlepsi gracze.

Uzasadnienie

Dzięki organizowanym w klubie mini- turniejom uczestnicy będą mogli poznać walory najnowszych, atrakcyjnych gier, umożliwiających przyswojenie sobie nowych taktyk i strategii. Taka formuła spotkań pozwoli im na dobrą zabawę i nawiązanie ciekawych znajomości w miłej atmosferze, co zaskutkuje zacieśnieniem więzów oraz powstaniem nowych przyjaźni.Taka forma relaksu przyczyni się do rozwoju umiejętności niezbędnych w pracy zespołowej co niezwykle usprawnia komunikację społeczną. Przyjazna rywalizacja pozwala na kontrolę emocji i jest wspaniałą okazją do odreagowania stresu.

Rezultaty, jakie chcemy uzyskać dzięki spotkaniom turniejowym:

- uzyskanie psychologicznych korzyści płynących z grania w gry, takich jak: poprawa sfery poznawczej oraz szybkości myślenia,

- osiągnięcie poprawy koncentracji,

- polepszenie płynności werbalnej i zapobieżenie pogorszeniu się funkcji poznawczych 
u osób starszych,

- redukcja stresu.

W ramach projektu planowane jest:

- przeprowadzenie 16 godzinnych spotkań turniejowych gier planszowych dla 20 osób

w cyklu 8 spotkań 2 - godzinnych - 1 raz w miesiącu w okresie od marca do czerwca

i od września do grudnia 2024 roku.

Ponadto w trakcie wrześniowego pikniku zostanie rozegrany główny turniej, podczas którego będą wyłonieni i nagrodzeni zwycięzcy. Gry stanowią wkład własny do projektu.

2.6 Piknik integracyjny w ramach projektu „Gryfno kofeina”. 
Lokalizacja projektu: plac przy Spółdzielczym Klubie Relaks ul. Zabrzańska 78 lub aleja przy ul. Alojzjanów i Staffa lub plac przy Spółdzielczym Klubie Sezam, ul. Chorzowska 57 b.

Opis projektu

Pracownicy spółdzielczych Klubów Sezam i Relaks, działających na rzecz bytomskich seniorów w ramach projektu „Gryfno Kofeina”, w czasie przyszłorocznej, jednodniowej imprezy zaproponują mieszkańcom Bytomia skoncentrowaną dawkę różnorodnych artystycznych doznań. Podczas pikniku zostanie rozegrany wspomniany wyżej turniej gier planszowych, po zakończeniu którego, zwycięzcy otrzymają nagrody. W ramach tego wydarzenia przewidziane jest zorganizowanie warsztatów rękodzieła, takich jak: warsztaty florystyczne, malarskie, mozaiki artystycznej. W trakcie pikniku zostanie zaprezentowana wystawa prac: fotograficznych, a uczestnicy biorący udział w warsztatach wokalno-tanecznych przewidzianych w projekcie „Gryfno kofeina” zaprezentują bytomskiej publiczności swoje nowo zdobyte umiejętności, angażując publiczność we wspólne śpiewanie i zabawę. Piknik zostanie zwieńczony finałowym koncertem.

Rezultaty, jakie chcemy uzyskać podczas pikniku:

- stworzenie kolejnej możliwości odnowienia dawnych znajomości sąsiedzkich i nawiązania nowych,

- zintegrowanie ze sobą rożnych grup wiekowych,

- docelowo stworzenie nowego miejsca spotkań towarzyskich,

- wzmacnianie więzi w społeczności lokalnej.

W ramach pikniku planowane są:

- turniej gier planszowych,

- występ uczestników poszczególnych warsztatów w ramach jesiennego festynu, w których zaprezentują oni ludowe pieśni i tańce, wyćwiczone w trakcie trwania warsztatów, 
z zaproszeniem widzów do wspólnego śpiewania i pląsów,

- warsztaty plastyczne,

- warsztaty florystyczne,

- wernisaż prac fotograficznych,

- warsztaty mozaiki artystycznej,

- koncert.

2.7 Warsztaty ruchowe- relaksacyjne w ramach projektu „Gryfno kofeina”. 
Lokalizacja projektu: Klub Relaks Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
ul. Zabrzańska 78, Bytom 41-907.

Opis projektu

Podczas projektu „Gryfno kofeina” odbędą się warsztaty ruchowe- relaksacyjne. Seniorzy chcący zaspokoić swoją potrzebę ruchu, będą mogli skorzystać z zajęć gimnastyki na matach, gimnastyki z obciążeniami, treningu motoryki małej dłoni i stóp. Cykl spotkań ruchowo-relaksacyjnych, to kombinacja lekkich treningów, które pozwolą zarówno młodszym 
jak i początkującym starszym osobom skorzystać z takiej oferty.

Uzasadnienie

Ta forma aktywności ruchowej zwiększy motywację do pracy nad własnym ciałem, przełamując ewentualne bariery psychiczne oraz ograniczenia zdrowotne. Wiadomo, iż ruch przyczynia się też do zwiększenia odporności, a tym samym do wydłużenia i podniesienia jakości życia. Uprawianie sportu w grupie buduje poczucie większej wspólnoty, a ponadto gwarantuje dobrą zabawę poprawiającą dobre samopoczucie. Warsztaty ruchowe- relaksacyjne to propozycja umiarkowanego i wszechstronnego wysiłku fizycznego, który wpłynie na zdrowie i dobrostan jego uczestników. 
Rezultaty, jakie chcemy uzyskać podczas warsztatów ruchowo- relaksacyjnych:

- odprężenie umysłowe,

- poprawa i wzrost pracy układu krążeniowego, oddechowego i kostno-stawowego,

- wzmocnienie wytrzymałości,

- integracja,

- zmniejszenie poczucia izolacji,

- wzrost motywacji do pracy nad sobą,

- wzmocnienie samooceny i pewności siebie.

W ramach projektu planowane jest:

- przeprowadzenie 32 godzinnych spotkań ruchowo-relaksacyjnych, dla 10 osób w cyklu 32 spotkań 1 - godzinnych raz w tygodniu w okresie od marca do czerwca i od września do grudnia 2024 roku.

- w celu przeprowadzenia warsztatów ruchowo-relaksacyjnych planowany jest zakup odpowiednich akcesoriów takich jak: maty do ćwiczeń; hantle winylowe waga 1 lub 1,5kg, kettlebell 2kg, piłeczki sensoryczne do masażu i ćwiczeń, piłki softball Nyam 240mm, poduszki sensoryczne do masażu i ćwiczeń równowagi oraz gumy oporowe. Wybór odpowiednich akcesoriów do ćwiczeń gimnastycznych podyktowany jest indywidualnymi potrzebami uczestników zajęć. Odpowiedni dobór mat pozwoli 
na wykorzystanie ich do ćwiczeń na leżąco, gdyż ich brak, powodujący zbytnie dociskanie kolan i kręgosłupa do podłoża, wywoływałby uciążliwy dyskomfort. Zakup piłek pozwoli na wzmocnienie kręgosłupa, na stabilizację pleców, tułowia i głowy, a akcesoria do ćwiczeń z obciążeniem pomogą wzmocnić takie obszary ciała, jak: kolana, biodra, nogi, ramiona 
i plecy.

2.8 Warsztaty relaksacyjne- pielęgnacyjne w ramach projektu „Gryfno kofeina”. Lokalizacja projektu: Klub Relaks Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Zabrzańska 78, Bytom 41-907.

Opis projektu

W ramach projektu „Gryfno kofeina” powstał nowatorski pomysł warsztatów relaksacyjno-pielęgnacyjnych skierowany do osób, które chcą przyswoić sobie wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu higieny i pielęgnacji skóry dłoni i stóp. Uczestnicy będą mogli zaznajomić się z wiedzą kosmetologiczną na temat doboru preparatów kosmetycznych, ich rodzajów i ich praktycznego zastosowania. Zwolennicy naturalnej medycyny i pasjonaci aromaterapii poszerzą swą wiedzę na temat właściwości i zastosowania olejków eterycznych oraz nauczą się zasad automasażu aromaterapeutycznego. Podczas tych warsztatów 
ich członkowie zaznajomią się z zasadami kolorometrii (palety barw) by móc wykorzystywać koło barw w życiu codziennym np. przy doborze garderoby. Dodatkowo poznają zasady makijażu, które będą mogli zastosować w praktyce, podczas nauki samodzielnie wykonywanego makijażu.

Uzasadnienie

W projekcie relaksacyjno-pielęgnacyjnym warsztatowicze będą mogli skorzystać z wiedzy oraz doświadczenia profesjonalnego kosmetologa, co przyczyni się do nabycia umiejętności dbania o stan stóp, skóry oraz znacznej poprawy ogólnego wizerunku osób dojrzałych. Rozeznanie w ofercie współczesnych preparatów kosmetycznych, zarówno pielęgnacyjnych jak i tzw. kolorówki, przyczyni się do poprawy samopoczucia i samooceny uczestników warsztatów. Nabyta wiedza z zakresu auto-masażu ułatwia powrót do równowagi, wpływa na zmniejszenie napięciowych bólów, poprawia elastyczność mięśni i inicjuje procesy regeneracyjne. Zaś aromaterapia poprawia nastrój, koi nerwy i dodaje sił witalnych, pobudzając do aktywności życiowej i wzmacniając sferę psychiczną. Dzięki nabytym umiejętnościom osoby starsze będą mogły wykorzystać warsztatową wiedzę w życiu codziennym.

Rezultaty, jakie chcemy uzyskać podczas warsztatów pielęgnacyjno-relaksacyjnych:

- poszerzenie wiedzy na temat profilaktyki naczyń żylnych nóg,

- nabycie umiejętności w dziedzinie pielęgnacji i higieny stóp oraz paznokci,

- poprawa stanu skóry poprzez jej odpowiednią pielęgnację,

- poszerzenie i zaznajomienie się z podstawami sensoryki pielęgnacji skóry,

- wzrost samooceny i podniesienie poczucia pewności siebie oraz atrakcyjności,

- aktywacja i zmiana nastawienia seniorów do tematu własnego wizerunku, a w tym 
do właściwego doboru kolorystyki garderoby.

W ramach projektu planowane jest:

- przeprowadzenie 32 godzinnych spotkań warsztatów pielęgnacyjno-relaksayjnych, dla 15 osób w cyklu 16 spotkań 2 - godzinnych dwa razy w miesiącu w okresie od marca 
do czerwca i od września do grudnia 2024 roku,

- do przeprowadzenia warsztatów pielęgnacyjno-relaksacyjnych niezbędne będzie zakupienie: profesjonalnych środków dezynfekcyjnych, higienicznych i olejków aromaterapeutycznych oraz kosmetyków, które umożliwią ich uczestnikom wykonanie samodzielnego makijażu.

2.9 Nordic walking w ramach projektu „Gryfno kofeina”. 
Lokalizacja projektu: Klub Relaks Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Zabrzańska 78, Bytom 41-907.

Opis projektu

W ramach projektu „Gryfno kofeina” planowane są zajęcia aktywności ruchowej pod nazwą nordic walking, których realizacja planowana jest na świeżym powietrzu. Stworzenie takiej możliwości uprawiania ćwiczeń, umożliwi bytomskim mieszkańcom zapoznanie 
się prawidłową techniką nordic walking podczas marszu, która korzystnie wpływa 
na odciążenie kręgosłupa i kolan. Uczestnicy nabędą umiejętności wykonywania różnorodnych ćwiczeń z kijami i nauczą się prawidłowego oddechu. Wspólnie zaplanują swoją trasę, aktywnie spędzając czas pośród zieleni. Podczas trwania warsztatów i po ich zakończeniu, uczestnicy będą mieli bezpłatny dostęp do używania zakupionych kijów.

Uzasadnienie

Najnowsze badania na temat sportów ruchowych aktywizujących ludzi starszych wskazują, 
że nordic walking jest uznany za najkorzystniejszą i najbardziej angażującą formę aktywności ruchowej. Ponadto stanowi fantastyczną metodę zagospodarowania czasu wolnego 
oraz integracji ze środowiskiem.

Rezultaty, jakie chcemy uzyskać dla uczestników podczas aktywności nordic walking:

- zwiększenie ruchowości stawów,

- poprawa ogólnej kondycji,

- zwiększenie kręgu znajomych,

- możliwość poznania nieodwiedzanych dotąd, ciekawych miejsc w Bytomiu,

- okazja do nawiązania nowych znajomości,

ułatwiony dostęp do korzystania z akcesoriów do nordic walking takich, jak kije i mapa terenów Bytomia. Projekt będzie kontynuowany w kolejnych latach.

W ramach projektu planowane jest:

- przeprowadzenie 3 godzinnych spotkań plenerowych nordic walking, dla 15 osób, spotkań 1 - godzinnych raz w miesiącu w okresie od kwietnia do czerwca 2024 roku,

- do przeprowadzenia spotkań nordic walking niezbędny będzie zakup kijków do nordic walking.

2.10 Warsztaty psychologiczne w ramach projektu „Gryfno kofeina”. 
Lokalizacja projektu: Klub Relaks Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
ul. Zabrzańska 78, Bytom 41-907.

Opis projektu

W projekcie „Gryfno kofeina” przewidziano możliwość wzięcia udziału w innowacyjnych warsztatach psychologicznych, dedykowanych w szczególności seniorom oraz wszystkim tym mieszkańcom Bytomia, którzy chcą zadbać o sprawność swojego umysłu. Pod opieką psychologa, podczas cyklu terapii zajęciowych, ich uczestnicy będą mogli ćwiczyć swoją umiejętność koncentracji, pamięć, spostrzegawczość oraz elastyczność w tworzeniu skojarzeń. Pomocne w tym będzie samodzielne opracowywanie krzyżówek, łamigłówek i rebusów. Warsztatowicze będą mogli kreatywnie spędzić czas, angażując różne obszary mózgu odpowiedzialne za logiczne myślenie, co da im bezcenne korzyści na przyszłość.

Uzasadnienie

Udział w warsztatach psychologicznych, pozwoli ich uczestnikom właściwie zadbać 
o utrzymanie właściwej sprawności umysłowej np. po przejściu na emeryturę. Seniorzy poznają sposoby przeciwdziałania degradacji mózgu, nauczą się regularnego dbania o zdrowie tego najważniejszego organu u człowieka, co pozwoli im na zwiększenie zdolności radzenia sobie w życiu codziennym. Praca zespołowa jest źródłem wielu korzyści dla seniorów 
pod względem integracji i wzajemnego wsparcia.

Rezultaty, jakie chcemy uzyskać podczas warsztatów psychologicznych:

- poszerzenie wiedzy na temat profilaktyki w chorobach Alzheimera i Parkinsona oraz 
w demencji, która uszkadza komórki mózgowe i pogarsza pamięć,

- utrzymanie niezmienionego potencjału umysłowego i samodzielności seniorów,

- dostęp do bogatej oferty materiałów takich, jak: krzyżówki, łamigłówki, rebusy, gry oraz kart pracy dla zainteresowanych po zakończeniu projektu.

W ramach projektu planowane jest:

- przeprowadzenie 32 godzinnych spotkań warsztatów psychologicznych, dla 10 osób 
w cyklu 16 spotkań 2 - godzinnych -1 raz w miesiącu w okresie od marca do czerwca 
i od września do grudnia 2024 roku,

- do przeprowadzenia warsztatów psychologicznych planuje się zakup: materiałów biurowych, które będą wykorzystane przez uczestników do własnoręcznego opracowania krzyżówek, rebusów i łamigłówek. Zakup narzędzi edukacyjnych w postaci interaktywnej neurogry, komputera i aparatu cyfrowego pomocnego przy tworzeniu projektu graficznego stworzonych przez seniorów krzyżówek, rebusów i łamigłówek oraz zestawu kart pracy funkcji poznawczych do ćwiczeń pamięci i koncentracji.

2.11 Warsztaty florystyczne w ramach projektu „Gryfno kofeina”.

Lokalizacja projektu: Klub Relaks Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
ul. Zabrzańska 78, Bytom 41-907, Klub Sezam Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
ul. Chorzowska 57b, Bytom 41-902.

Opis projektu

Na kanwie działalności podległych Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej klubów Relaks oraz Sezam przewidziano realizację warsztatów florystycznych, dzięki którym seniorzy, dzieci oraz młodzież poznają zasady przygotowywania kompozycji florystycznych od strony technicznej. Uczestnicy warsztatów nauczą się wykorzystywania i łączenia różnych materiałów, doboru kolorów oraz projektowania nowych wzorów kwiatowych. Zapoznają się 
z technikami i narzędziami potrzebnymi do przygotowania kompozycji z użyciem kwiatów żywych i sztucznych z różnymi rodzajami dodatków florystycznych.

Uzasadnienie

Korzyści płynące z udziału w warsztatach florystycznych są wielowątkowe. Zajęcia te mają działać zarówno motywacyjnie, jak i terapeutycznie. Uczyć cierpliwości, inspirować 
i pobudzać kreatywność. Orientacja w palecie różnorodności barw i struktury roślinnej pobudza sensorykę zmysłów i daje nieograniczoną ilość środków wyrazu artystycznego 
do tworzenia niepowtarzalnych i satysfakcjonujących kompozycji. Każdy uczestnik warsztatów, starszy czy młodszy będzie mógł wykonać samodzielnie kompozycję florystyczną w wybranej formie, kolorze oraz tematyce np. dotyczącej Świąt Wielkanocnych czy Bożonarodzeniowych lub innych. Zdobyte umiejętności, uczestnicy zajęć będą mogli wykorzystać w przyszłości do projektowania wystroju wnętrza swojego domu, w pracach ogrodowych, czy też w komponowaniu różnego rodzaju wiązanek okolicznościowych.

Rezultaty, jakie chcemy uzyskać podczas warsztatów florystycznych:

- możliwość stworzenia wyjątkowych bukietów kwiatowych dla siebie, do domu 
lub dla bliskich,

- poszerzenie wiadomości w zakresie przygotowania i tworzenia kompozycji florystycznych,

- okazja do poznania nowych ludzi oraz relaksującej integracji,

- odkrycie nowej pasji, wraz z zachętą do robienia rzeczy, które wcześniej nie były przedmiotem zainteresowań,

- stymulowanie aktywności artystycznej, poprzez zapewnienie dostępu do nowej wiedzy 
i umiejętności z zakresu florystyki.

W ramach projektu planowane jest w Klubie Sezam:

- przeprowadzenie 12 godzinnych spotkań warsztatów florystycznych, dla 15 osób 
w cyklu w cyklu 4 spotkań 3- godzinnych - 2 razy w miesiącu w okresie marzec i grudzień 2024 roku.

W ramach projektu planowane jest w Klubie Relaks:

- przeprowadzenie 32 godzinnych spotkań warsztatów florystycznych, dla 10 osób 
w cyklu 16 spotkań 2 - godzinnych 2 razy w miesiącu w okresie od marca do czerwca 2024 roku,

- do przeprowadzenia warsztatów florystycznych w klubach Sezam i Relaks niezbędny będzie zakup: sztucznych i żywych kwiatów, akcesoriów technicznych potrzebnych 
do wykonania kompozycji florystycznych i tym podobnych dekoracji.

2.12 Warsztaty plastyczne w ramach projektu „Gryfno kofeina”.

Lokalizacja projektu: Klub Sezam Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
ul. Chorzowska 57b, Bytom 41-902.
Opis projektu

Warsztaty plastyczne- arteterapia w obrębie projektu „Gryfno Kofeina” - to terapia poprzez sztukę malowania. Zajęcia te umożliwią seniorom zapoznanie się ze sztuką malarstwa 
oraz pomogą rozwijać nabyte już umiejętności pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Dadzą ich uczestnikom możliwość poznania różnych technik oraz stylów malarskich.

Uzasadnienie

Warsztaty arteterapii są dla bytomskich seniorów możliwością zdiagnozowania ich potrzeb emocjonalnych, rozwijania zdolności poznawczych oraz emocjonalno-społecznych, uzewnętrzniania przeżyć i doznań, usprawniania możliwości manualnych, relaksację, odreagowanie wewnętrznych napięć, niepowodzeń, frustracji, poznania samego siebie, dostrzegania i określania emocji, lęków oraz potrzeb. Arteterapia nie ma ograniczeń – jest dobra dla każdego, bez względu na wiek. Działania artystyczne są swobodnym, a zarazem kreatywnym sposobem na wyrażenie twórczej ekspresji. Osoby borykające się z problemami natury emocjonalnej, czy psychologicznej często dopiero poprzez sztukę zyskują szansę 
na zrozumienie i porozumienie się ze światem zewnętrznym, co jest bezcenna wartością. 
W arteterapii nie jest wymagane posiadanie żadnych uzdolnień związanych z jakąkolwiek dziedziną sztuki. Działanie terapeutyczne zapewnia sam proces twórczy.

Rezultaty, jakie chcemy uzyskać podczas warsztatów plastycznych:

- rozwój kreatywności, wyobraźni i poczucia estetyki połączone z satysfakcją z efektów 
własnoręcznie wykonanych prac,

- aktywizacja i integracja seniorów oraz młodzieży przez wspólne tworzenie.

W ramach projektu warsztatów plastycznych planowane jest :

- przeprowadzenie 64- godzinnych spotkań warsztatów plastycznych, dla 10 osób w cyklu 32 spotkań 2- godzinnych, przewidzianych jako cztery wydarzenia w danym miesiącu, w okresie od marca do czerwca oraz od września do grudnia 2024 roku,

- zakup niezbędnych sprzętów i profesjonalnych materiałów artystycznych potrzebnych 
do działań twórczych umożliwi uczestnikom dostęp do szerokiego wachlarza stosowanych technik, tj.: malowania farbami olejnymi, akrylowymi, akwarelowymi, jak i rysowania pastelami suchymi i olejnymi. Do dyspozycji naszych instruktorów- artystów będą sztalugi stołowe, umożliwiające tworzenie obrazów na profesjonalnych blejtramach. Końcowym efektem prac będzie opanowanie przez uczestników podstawowych zasad budowania kompozycji, zachowania proporcji, zastosowania perspektywy, czy światłocienia.

2.13 Warsztaty mozaiki artystycznej na niwie projektu „Gryfno Kofeina”.

Lokalizacja projektu: Klub Sezam Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
ul. Chorzowska 57b, Bytom 41-902.

Opis projektu

Warsztaty mozaiki artystycznej pozwolą uczestnikom zapoznać się z pracochłonną 
i niezwykle efektowną techniką tworzenia mozaiki. Seniorzy nauczą się przygotowywać niepowtarzalne projekty z zastosowaniem bezpiecznych technik cięcia szkła przy pomocy różnych rodzajów narzędzi. Efektem tworzenia efektownych kompozycji będzie wyposażenie uczestników tych zajęć w niezbędne umiejętności plastyczne w zakresie pracy ze szkłem 
i tym podobnymi materiałami.

Uzasadnienie

Podczas warsztatów mozaiki artystycznej Bytomscy Seniorzy będą rozwijać swoją kreatywność, poczucie estetyki, pobudzać wyobraźnię i w skupieniu tworzyć własne obrazy 
z mozaik co pozwoli im się odprężyć i poprawić samoocenę. Sposób oddziaływania terapeutycznego z zastosowaniem kreacji artystycznej za pomocą mozaiki szklanej na ludzi starszych, ma wpływ na optymalny rozwój osobowości- poprzez wyrażenie emocji jednostki, aktywuje 
i pobudza do kreatywnego myślenia.

Rezultaty, jakie chcemy uzyskać podczas warsztatów mozaiki artystycznej:

- wzrost zdolności percepcyjno–poznawczych, emocjonalno–społecznych oraz rozwój twórczych umiejętności,

- poszerzenie wiedzy na temat malarstwa w technice mozaiki szklanej,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- dzielenie się emocjami, wiedzą i umiejętnościami,

- stwarzanie możliwości do własnych wypowiedzi, za pomocą różnorodnych środków artystycznych.

W ramach projektu warsztatów z mozaiki planowane jest :

- przeprowadzenie 32 godzinnych spotkań warsztatów mozaiki, dla 10 osób 
w cyklu 16 spotkań 2 – godzinnych - 2 razy w miesiącu w okresie od marca do czerwca oraz od września do grudnia 2024 roku.

- planowany jest zakup niezbędnych materiałów – takich jak: mozaika ceramiczna, klej, zaprawa i kształtki,

- planowany jest 4 godzinny wernisaż prac plastycznych uczestników warsztatów mozaiki oraz warsztatów plastycznych w okresie listopad 2024 roku.

2.14 Warsztaty muzykoterapii w ramach projektu „Gryfno Kofeina.

Lokalizacja projektu: Klub Sezam Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
ul. Chorzowska 57b, Bytom 41-902.

Opis projektu

Zajęcia z muzykoterapii to forma rehabilitacji fizyczno-psychicznej. Jej istota polega 
na poddaniu osoby starszej działaniu określonej muzyki, korzystnie wpływającej na jej stan psychiczny, fizyczny i emocjonalny. Muzykoterapię dla osób starszych dzielimy na aktywną 
i receptywną. Muzykoterapia receptywna polega na słuchaniu określonego rodzaju muzyki 
w połączeniu z treningiem relaksacyjnym. Muzykoterapia aktywna wymaga od seniorów zaangażowania fizycznego – m.in.: gry na instrumentach oraz śpiewu. Ciekawym aspektem zajęć muzycznych dla seniorów będzie komponowanie własnych utworów, podczas których uczestnicy będą próbowali stworzyć melodię, tekst oraz tytuł piosenki.

Uzasadnienie

Celem warsztatów z muzykoterapii dla Seniorów jest poprawa koncentracji, samopoczucia 
i sprawności poprzez improwizację ruchową. Wiele osób starszych nie radzi sobie z zachodzącymi w ich organizmach fizycznymi i psychicznymi zmianami. Dodatkowo czują się samotne i niedoceniane. Arteterapia pomoże im: pogłębić znajomość samego siebie, wytrenować umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami, zyskać więcej optymizmu i wiary w siebie. 
Nauczy ich: odporności na niepowodzenia, dystansu do trudnych życiowych sytuacji, 
pokonywania nieśmiałości, stresu czy strachu.

Rezultaty, jakie chcemy uzyskać podczas warsztatów muzykoterapii:

- złagodzenie stanów lękowych i napięcia, aktywizowanie emocji, stymulację funkcji pamięci, polepszenie orientacji w przestrzeni, pomoc w utrzymywaniu koncentracji, łatwiejsze utrzymywanie pozytywnych relacji z otoczeniem,

- uwolnienie emocji, poprawa samopoczucia, budowanie relacji w kontaktach z innymi osobami.

W ramach projektu warsztatów muzykoterapii planowane jest :

- przeprowadzenie 32 godzinnych spotkań warsztatów muzykoterapii, dla 10 osób 
w cyklu 32 spotkań, 4 razy w miesiącu, 1 – godzinnych - 1 raz w tygodniu w okresie 
od marca do czerwca oraz od września do grudnia 2024 roku.

2.15 Warsztaty z choreoterapii w ramach projektu „Gryfno Kofeina”.

Lokalizacja projektu: Klub Sezam Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
ul. Chorzowska 57b, Bytom 41-902.

Opis projektu

Choreoterapia, umożliwi seniorom wyrażanie siebie poprzez ruch, pozwoli zredukować stres i będzie pozytywnie wpływać na poczucie własnej wartości. W arteterapii najważniejszy jest sam proces tworzenia oraz towarzyszące mu emocje i uczucia (mniej ważne są zdolności oraz efekt końcowy). Ruch taneczny jest terapeutyczną formą ćwiczeń, która doskonale wpływa nie tylko na zdrowie fizyczne, ale również psychiczne i emocjonalne.

Uzasadnienie

Celem warsztatów z choreoterapii, czyli terapii tańcem, dla Seniorów jest pomoc w poprawie sprawności fizycznej, psychicznej, emocjonalnej, a także polepszenie orientacji 
w przestrzeni. Osoby, które regularnie tańczą, rzadziej cierpią na demencję, depresję i choroby układu krążenia, a dzięki systematycznej pracy szybciej wracają do zdrowia. Taniec pozwala na nieograniczone wyrażanie ekspresji, a w jego trakcie nasz organizm produkuje duże ilości endorfiny, hormonu szczęścia, który nie tylko wprawia w świetny nastrój, ale również jest doskonałym środkiem uśmierzającym ból.

Rezultaty, jakie chcemy uzyskać podczas warsztatów choreoterapii:

- obniżenie poziomu stresu i wyciszenie,

- możliwość wyrażenia niezwerbalizowanych emocji,

- wyrażanie siebie poprzez ruch,

- wywołanie poczucia oczyszczenia (katharsis) w kontakcie ze sztuką, pomocnego 
w odreagowaniu napięcia,

- stworzenie warunków do pełnego odpoczynku,

- podwyższenie poczucia własnej wartości,

- rozwój umiejętności motorycznych i zwiększenie sprawności fizycznej,

- zwiększenie poczucia pewności siebie,

- rozwijanie kreatywności i wyobraźni.

W ramach projektu warsztatów choreoterapii planowane jest :

- przeprowadzenie 32 godzinnych spotkań warsztatów choreoterapii, dla 10 osób 
w cyklu 32 spotkań, 4 razy w miesiącu, 1 – godzinnych - 1 raz w tygodniu w okresie 
od marca do czerwca oraz od września do grudnia 2024 roku,

- (nagłośnienie, które jest wymagane do prowadzenia zajęć z choreoterapii stanowi wkład własny do projektu).

2.16 Warsztaty jogi w ramach projektu „Gryfno Kofeina”.

Lokalizacja projektu: Klub Sezam Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
ul. Chorzowska 57b, Bytom 41-902.

Opis projektu

W ramach projektu „Gryfno kofeina” zostały przygotowane zajęcia z jogi, które są skierowane do seniorów ale również będą dostępne dla każdego, kto chce poprawić swój stan zdrowia 
i uzyskać harmonię ciała z umysłem. Joga zaproponowana uczestnikom tych warsztatów będzie ściśle dopasowana do ich potrzeb i możliwości. Uczestnicząc aktywnie w ćwiczeniach prowadzonych pod okiem instruktora zdobędą oni wiedzę i praktyczne doświadczenie. Zajęcia te mają mieć charakter prozdrowotny i będą obejmować ćwiczenia wytrzymałościowe, siłowe oraz rozciągające.

Uzasadnienie

Ćwiczenia z jogi powodują spowolnienie procesów starzenia się organizmu, angażując całe ciało, co jest niezwykle ważnym aspektem w zachowaniu pełnej samodzielności. Dyscyplina ta jest bezpieczną formą aktywacji seniorów oraz stanowi ważny element w profilaktyce chorób starszych ludzi.

Rezultaty, jakie chcemy uzyskać podczas warsztatów z jogi:

- poprawa postawy,

- wzmocnienie krążenia krwi,

- wsparcie w przywracaniu naturalnej ruchomości stawów,

- wzmocnienie mięśni,

- łagodzenie bólów stawów i kręgosłupa,

- zwiększenie samoakceptacji.

W ramach projektu warsztatów jogi planowane jest:

- przeprowadzenie 32 godzinnych spotkań warsztatów jogi, dla 10 osób 
w cyklu 32 spotkań, 4 razy w miesiącu, 1 – godzinnych - 1 raz w tygodniu w okresie 
od marca do czerwca oraz od września do grudnia 2024 roku,

- planowany jest zakup materiałów do jogi - poduszki, pasy, maty, klocki do jogi.

2.17 Gimnastyka rehabilitacyjna w ramach projektu „Gryfno Kofeina”.

Lokalizacja projektu: Klub Sezam Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

ul. Chorzowska 57b, Bytom 41-902.

Opis projektu

Gimnastyka rehabilitacyjna to cykl darmowych treningów dla mieszkańców Bytomia 
w różnym wieku, o różnej płci i sprawności fizycznej. Podczas ćwiczeń uczestnicy będą mogli uczestniczyć w zajęciach grupowych, co zmniejsza poczucie izolacji i poprawia stan psychiczny osób starszych.

Uzasadnienie

Aktywność fizyczna w podeszłym wieku jest szczególnie ważna, starzenie się to także ryzyko niepełnosprawności i dyskomfortu życia.· Uprawianie ćwiczeń fizycznych przez osoby starsze pomaga zapobiegać upadkom i urazom z nimi związanym, a także oddala możliwość pogorszenia zdrowia kości i redukcji tkanki mięśniowej. Dlatego oferta jest skierowana dla seniorów i innych osób, które chcą wpłynąć na poprawę jakości swojego organizmu. Projekt ma na celu zachęcenie mieszkańców Bytomia do aktywnego uprawiania sportu.

Rezultaty, jakie chcemy uzyskać podczas warsztatów gimnastyki rehabilitacyjnej:

- poprawa wzmocnienia aparatu ruchu,

- zmniejszenie ryzyka niepełnosprawności,

- zwiększenie tolerancji na wysiłek fizyczny,

- poprawa nastroju,

- zachowanie optymalnej wytrzymałości mięśni.

W ramach projektu warsztatów gimnastyki rehabilitacyjnej planowane jest:

- przeprowadzenie 32 godzinnych spotkań warsztatów jogi, dla 15 osób 
w cyklu 32 spotkań, 4 razy w miesiącu, 1 – godzinnych - 1 raz w tygodniu w okresie 
od marca do czerwca oraz od września do grudnia 2024 roku,

- zakup materiałów – taśmy rehabilitacyjne, piłki rehabilitacyjne, roller do masażu, hantle 0,75 kg, gryf.