HARMONOGRAM DZIAŁAŃ GRYFNO KOFEINA 


	Nazwa
	Opis
	Data

	Przygotowania warsztatów i spotkań 
	Wysyłka zapytań o cenę, porównanie ofert oraz zakup sprzętu 
do prowadzenia warsztatów i spotkań z ciekawymi ludźmi.

	Styczeń 2024

	Przygotowanie warsztatów i spotkań 
z ciekawymi ludźmi

	Prace przygotowawcze związane z warsztatami, ustalenie harmonogramu spotkań, ustalenia z wykładowcami, sporządzenie umów, promocja.
	Styczeń-luty 2024

	Realizacja warsztatów i spotkań z ciekawymi ludźmi

	Ogółem 515 h warsztatów:
259 h klub Relaks: taneczno-wokalnych, fotograficznych, baristycznych, psychologicznych, turniej gier planszowych, relaksacyjo- pielęgnacyjnych, florystycznych, ruchowo- relaksacyjnych, spotkania z ciekawymi ludźmi.
256 h warsztatów klub Sezam: plastyczne, mozaiki artystycznej, muzykoterapii, choreoterapii, jogi, gimnastyki rehabilitacyjnej, spotkań z ciekawymi ludźmi.
	Marzec-czerwiec oraz 
wrzesień- grudzień 2024

	Realizacja warsztatów 
	12 h florystycznych warsztatów w klubie Sezam.
	Marzec i grudzień 2024

	Realizacja warsztatów
	3 h nordic walking w klubie Relaks.
	Kwiecień-czerwiec
2024 

	Realizacja wystawy
	Klub Relaks: wystawa fotografii uczestników warsztatów fotograficznych.
	[bookmark: _GoBack]Wrzesień -grudzień 2024 

	Realizacja wystaw
	Klub Sezam: wystawa prac uczestników warsztatów mozaiki oraz warsztatów plastycznych 4 h.
	       Listopad 2024

	Realizacja koncertów
	1 podczas plenerowego pikniku.
	Wrzesień 2024

	Przygotowanie pikniku plenerowego 
	Prace przygotowawcze, rezerwacja przestrzeni na scenę oraz przestrzeni wystawniej – plenerowej, wynajem sceny, prace przygotowawcze 
z wykładowcami warsztatów dot. prezentacji umiejętności dzieci nabytych podczas warsztatów oraz prace dot.  organizacji koncertu 
i przedstawienia teatralnego (wybranie artystów i podpisanie umowy).
	Sierpień-wrzesień 2024

	Organizacja festiwalu
	Montaż.
	Wrzesień 2024

	Promocja
	Działania marketingowe, wysłanie zapytań o cenę reklamy 
w lokalnych mediach, przygotowanie materiałów, wydruk ulotek, plakatów, wynajęcie bilbordów na plakat, rool uppy.
	Styczeń- luty 2024












