| Nazwa | Opis | Data |
| --- | --- | --- |
| Przygotowania warsztatów i spotkań | Wysyłka zapytań o cenę, porównanie ofert oraz zakup sprzętu do prowadzenia warsztatów i spotkań z ciekawymi ludźmi. | Styczeń 2024 |
| Przygotowanie warsztatów i spotkań z ciekawymi ludźmi | Prace przygotowawcze związane z warsztatami, ustalenie harmonogramu spotkań, ustalenia z wykładowcami, sporządzenie umów, promocja. | Styczeń-luty 2024 |
| Realizacja warsztatów i spotkań z ciekawymi ludźmi | Ogółem 515 h warsztatów: 259 h klub Relaks: taneczno-wokalnych, fotograficznych, baristycznych, psychologicznych, turniej gier planszowych, relaksacyjo- pielęgnacyjnych, florystycznych, ruchowo- relaksacyjnych, spotkania z ciekawymi ludźmi. 256 h warsztatów klub Sezam: plastyczne, mozaiki artystycznej, muzykoterapii, choreoterapii, jogi, gimnastyki rehabilitacyjnej, spotkań z ciekawymi ludźmi. | Marzec-czerwiec oraz wrzesień- grudzień 2024 |
| Realizacja warsztatów | 12 h florystycznych warsztatów w klubie Sezam. | Marzec i grudzień 2024 |
| Realizacja warsztatów | 3 h nordic walking w klubie Relaks. | Kwiecień-czerwiec 2024 |
| Realizacja wystawy | Klub Relaks: wystawa fotografii uczestników warsztatów fotograficznych. | Wrzesień -grudzień 2024 |
| Realizacja wystaw | Klub Sezam: wystawa prac uczestników warsztatów mozaiki oraz warsztatów plastycznych 4 h. | Listopad 2024 |
| Realizacja koncertów | 1 podczas plenerowego pikniku. | Wrzesień 2024 |
| Przygotowanie pikniku plenerowego | Prace przygotowawcze, rezerwacja przestrzeni na scenę oraz przestrzeni wystawniej – plenerowej, wynajem sceny, prace przygotowawcze z wykładowcami warsztatów dot. prezentacji umiejętności dzieci nabytych podczas warsztatów oraz prace dot. organizacji koncertu i przedstawienia teatralnego (wybranie artystów i podpisanie umowy). | Sierpień-wrzesień 2024 |
| Organizacja festiwalu | Montaż. | Wrzesień 2024 |
| Promocja | Działania marketingowe, wysłanie zapytań o cenę reklamy w lokalnych mediach, przygotowanie materiałów, wydruk ulotek, plakatów, wynajęcie bilbordów na plakat, rool uppy. | Styczeń- luty 2024 |