SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

„GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI. BYTOM 2020+”

za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora

Urząd Miejski w Bytomiu

Bytom, marzec 2024 r.

# Wstęp

W dniu 29 marca 2016 r. Rada Miejska w Bytomiu podjęła uchwałę nr XXIII/300/16 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Bytom. Jako obszar rewitalizacji wskazano 6 jednostek zamieszkałych przez 28,97% mieszkańców miasta oraz 9 jednostek poprzemysłowych, który łącznie zajmuje 828 ha, co stanowi 11,93% powierzchni miasta.

Ludność obszaru rewitalizacji (2015 r.)

| Obszar | ID obszaru | Osoby zameldowane | % populacji miasta |
| --- | --- | --- | --- |
| OBSZAR REWITALIZACJI |  | 45 991 | 28,97% |
| W tym: |  |  |  |
| Bobrek | 8 | 4 664 | 2,94% |
| Śródmieście | 10 | 13 060 | 8,22% |
| Śródmieście Zachód | 11 | 8 610 | 5,42% |
| Rozbark | 12 | 7 904 | 4,98% |
| Śródmieście Północ | 13 | 11 601 | 7,31% |
| Kolonia Zgorzelec | 19 | 152 | 0,10% |

Źródło: Opracowanie Instytutu Rozwoju Miast, „Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+”, s. 38

Powierzchnia obszaru rewitalizacji

| Obszar | ID obszaru | Powierzchnia [ha] | % powierzchni miasta |
| --- | --- | --- | --- |
| MIASTO BYTOM |  | 6 944 | 100,00% |
| RAZEM OBSZAR REWITALIZACJI - OBSZARY ZAMIESZKAŁE I POPRZEMYSŁOWE |  | 828 | 11,93% |
| OBSZARY ZAMIESZKAŁE |  |  |  |
| Bobrek | 8 | 49 | 0,71% |
| Śródmieście | 10 | 90 | 1,30% |
| Śródmieście Zachód | 11 | 61 | 0,88% |
| Rozbark | 12 | 76 | 1,09% |
| Śródmieście Północ | 13 | 133 | 1,92% |
| Kolonia Zgorzelec | 19 | 7 | 0,10% |
| RAZEM - OBSZARY ZAMIESZKAŁE |  | 416 | 6,00% |
| Obszar | ID obszaru | Powierzchnia [ha] | % powierzchni miasta |
| OBSZARY POPRZEMYSŁOWE |  |  |  |
| Teren dawnej KWK Rozbark | 24 | 15 | 0,22% |
| Teren dawnej KWK Szombierki | 25 | 64 | 0,92% |
| Teren dawnej Huty Zygmunt | 26 | 39 | 0,56% |
| Teren KWK Centrum | 27 | 44 | 0,63% |
| Teren inwestycyjny – Bytom Miechowice | 28 | 39 | 0,56% |
| Teren dawnej Huty Bobrek | 29 | 56 | 0,81% |
| EC Szombierki + Pola Szombierskie | 30 | 44 | 0,63% |
| Rezerwat przyrody „Żabie Doły” | 31 | 41 | 0,59% |
| Tereny poprzemysłowe „Orzeł Biały" | 32 | 70 | 1,01% |
| RAZEM - OBSZARY POPRZEMYSŁOWE |  | 412 | 5,93% |

Źródło: Opracowanie Instytutu Rozwoju Miast, „Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+”, s. 37

„Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+” przygotowano w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) oraz zgodnie 
z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r. Opracowany w styczniu 2017 r. dokument, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rewitalizacji, przekazano odpowiednim instytucjom do zaopiniowania. Uzyskano pozytywnie opinie nt. projektu dokumentu, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach wydała decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W lutym 2017 r. „Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+” został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu, podstawę prawną dokumentu stanowi uchwała nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”. Natomiast 22 marca 2017 r. został on wpisany do Wykazu programów rewitalizacji woj. śląskiego.

Załącznik nr 1 do GPR obrazuje strukturę funkcjonalno-przestrzenną przedstawiającą m.in. podział na zamieszkałe i niezamieszkałe podobszary rewitalizacji, lokalizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych czy planowane inwestycje.

Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji (Załącznik nr 1 do GPR. Bytom 2020+)

Źródło: http://bytomodnowa.pl/uploads/files/content/GPR_luty%202017_za%C5%82.1_mapa.pdf

Monitoring „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”

Uchwała w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”. została zmieniona następującymi uchwałami: uchwałą nr XVII/223/19 Rady Miejskiej 
w Bytomiu z dnia 23 września 2019 r., uchwałą nr XXVI/392/20 Rady Miejskiej 
w Bytomiu z dnia 23 marca 2020 r., uchwalą nr XLV/618/21 Rady Miejskiej z dnia 26 lipca 2021 r. oraz uchwałą nr LXXXIV/1059/23 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 września 2023 r.

W „Gminnym Programie Rewitalizacji. Bytom 2020+” zapisano projekty tworzące listę podstawową - Załącznik nr 2 „Lista przedsięwzięć podstawowych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”. Analiza danych ilościowych pochodzących 
z różnych źródeł statystycznych oraz wskazań jakościowych wynikających z przeprowadzonych konsultacji i badań ankietowych w ramach procesu monitoringu „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” przeprowadzonego po raz pierwszy w 2019 r. pozwoliła na sformułowanie  rekomendacji dla dalszego wdrażania działań 
i przedsięwzięć w obszarze rewitalizacji, które stały się przesłankami do przeprowadzenia aktualizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” przyjętej Uchwałą nr XVII/223/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 września 2019 roku oraz Uchwałą nr XXVI/392/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 marca 2020 roku.

W wyniku aktualizacji dokumentu dodano Załącznik nr 4 - projekty tworzące „Listę nowych przedsięwzięć wspierających uruchomienie mechanizmów rozwojowych 
i uzupełniających podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne”. Dokument zakłada realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych gminy oraz innych podmiotów publicznych 
i prywatnych. Na podstawie przeprowadzonej analizy podzielono zgłoszone projekty na dwie grupy - projekty inwestycyjne, których realizacja w większym stopniu wspierać będzie uruchomienie mechanizmów rozwojowych i uzupełniających podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne i pozostałe - również wpisujące się w założenia „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”, ale których realizacja została zaplanowana na okres późniejszy.

Pierwsza grupa projektów wpisanych na „Listę nowych przedsięwzięć wspierających uruchomienie mechanizmów rozwojowych i uzupełniających podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne” stanowiącą załącznik nr 4 do „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+" była realizowana przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałań: 10.2.3 oraz 10.3.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Fiszki projektowe powyższych przedsięwzięć przedstawione zostały do identyfikacji przez Instytucję Zarządzającą, ich pozytywna ocena skutkowała wpisaniem do Załącznika nr 4 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – „Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego”. Powyższe projekty stanowią przedmiot sprawozdania z realizacji projektów wpisanych do „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+" jako projekty tzw. projekty uzupełniające i stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego opracowania.

„Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+” obejmuje perspektywę programowania funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Dokument był jednym z obligatoryjnych załączników do wniosków o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”. Jedną z rekomendacji III Raportu monitoringowego opracowanego w 2023 r.  była konieczność identyfikacji nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które odpowiadać będą na nowe wyzwania i problemy, a dzięki nowym narzędziom będą w stanie zintensyfikować procesy rewitalizacyjne w mieście w kontekście dynamicznie zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego.

Zgodnie z zapisami art. 22 ust. 3 ustawy o rewitalizacji, Prezydent Miasta wystąpił do Rady Miejskiej w Bytomiu z wnioskiem o zmianę „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”. 24 kwietnia 2023 r. Rada Miejska w Bytomiu podjęła uchwałę nr LXXVII/985/23 w sprawie przystąpienia do aktualizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”, polegającej na uzupełnieniu dokumentu w zakresie zapisów załącznika nr 4 – Listy przedsięwzięć uzupełniających.

Nabór  propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych odbył się w okresie od 2 czerwca do 3 lipca 2023 roku. Wśród zaproponowanych przedsięwzięć znalazły się m.in. dotyczące remontów kamienic wspólnot, zagospodarowania terenów, jak również przedsięwzięcia wspierające rozwój infrastruktury społecznej - powstanie przedszkola, poradni zdrowia, rozbudowa hali sportowej do tenisa ziemnego, rewitalizacja  zabytkowych budynków na cele społeczne i rekreacyjne. Część propozycji przedsięwzięć dotyczyła szeroko pojętej transformacji: m.in. budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych, instalacji OZE, budowy „zielonego kwartału”, transformacji terenów poprzemysłowych. Proponowane przedsięwzięcia wpisywały się w cele określone w „Gminnym Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”, „Strategii Rozwoju Miasta Bytomia „Bytom 2030+” oraz w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Z uwagi na fakt, że zmianie nie podlegały podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne oraz nie zidentyfikowano konieczności zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji, aktualizacji dokonano na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy 
o rewitalizacji.

Zaktualizowany dokument został przyjęty uchwałą nr LXXXIV/1059/23 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 września 2023 r. zmieniającą uchwałę nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”. Aktualizacja polegała na dodaniu w Załączniku nr 4 - do listy pozostałych nowych przedsięwzięć uzupełniających podstawowe przedsięwzięcia (określone 
w załączniku nr 2 do Gminnego Programu Rewitalizacji) - projektów o liczbie porządkowej od 128 do 191 oraz - do listy pozostałych nowych przedsięwzięć spoza obszaru rewitalizacji Bytomia oddziałujących na obszar rewitalizacji - projektów 
o liczbie porządkowej od 5 do 7. Załącznik uwzględnił również zmiany wprowadzone 
w poprzednich aktualizacjach. Dzięki aktualizacji dokumentu w oparciu o rekomendacje płynące z III Raportu monitoringowego możliwa będzie realizacja przedsięwzięć wpisujących się w kierunki działań wskazanych w dokumentach operacyjnych 
i planistycznych obowiązujących w perspektywie finansowej na lata 2021 -2027, takich jak: Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 czy Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Tekst „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+" wraz z załącznikami oraz uchwałami aktualizującymi dokument opublikowany jest na poniższych stronach:

Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+

http://bytomodnowa.pl/uploads/news/Gminny%20Program%20Rewitalizacji/Gminny_Program_Rewitalizacji%20_Bytom_2020+_luty_2017.pdf

Załącznik 1 –  Mapa „Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji”

http://bytomodnowa.pl/uploads/news/Gminny%20Program%20Rewitalizacji/GPR_luty%202017_za%C5%82.1_mapa.pdf

Załącznik 2 – „Lista przedsięwzięć podstawowych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”

http://bytomodnowa.pl/uploads/news/Gminny%20Program%20Rewitalizacji/Lista%20przedsi%C4%99wzi%C4%99%C4%87%20do%20GPR%20_luty%202017_za%C5%82.%202.pdf

Załącznik 3 – „Matryca logiczna”

http://bytomodnowa.pl/uploads/news/Gminny%20Program%20Rewitalizacji/Matryca%20logiczna_luty%202017_za%C5%82.%203.pdf

Uchwała nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”

http://bytomodnowa.pl/uploads/news/Gminny%20Program%20Rewitalizacji/Uchwa%C5%82a%20Nr%20XXXVIII_487_17.pdf

Uchwała nr XII/143/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 6 maja 2019 r., w sprawie przystąpienia do aktualizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”

http://bip.um.bytom.pl/bip/;jsessionid=E91987D2BE32F8491DA5EE434B965A61

Uchwała nr XVII/223/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”

http://bip.um.bytom.pl/zalacznik?idZalacznika=1369929

Uchwała nr XXVI/392/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 marca 2020 roku r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”

http://bip.um.bytom.pl/zalacznik?idZalacznika=1383976

Uchwała nr XLV/618/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”

https://www.bytom.pl/bip/informacje-rady-miejskiej/uchwaly-rady-miejskiej-z-26-lipca/Uchwala-Nr-XLV61821-Rady-Miejskiej-w-Bytomiu-z-dnia-26-lipca-2021-r/idn:1366

Uchwała nr LXXVII/985/23 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 kwietnia 2023 r., w sprawie przystąpienia do aktualizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”

https://www.bytom.pl/bip/informacje-rady-miejskiej/uchwaly-rady-miejskiej-z-24-kwietnia/Uchwala-Nr-LXXVII98523-Rady-Miejskiej-w-Bytomiu-z-dnia-24-kwietnia-2023-r.-/idn:5853

Uchwała nr LXXXIV/1059/23 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 września 2023 r. zmieniającą uchwałę nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”

https://www.bytom.pl/bip/informacje-rady-miejskiej/uchwaly-rady-miejskiej-z-25-wrzesnia/Uchwala-Nr-LXXXIV105923-Rady-Miejskiej-w-Bytomiu-z-dnia-25-wrzesnia-2023-roku/idn:6833

Komitet Rewitalizacji Bytomia

Jednym z elementów partycypacji społecznej obejmującej przygotowanie, prowadzenie i ocenę procesu rewitalizacji w sposób zapewniający udział interesariuszy jest powołanie Komitetu Rewitalizacji. Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa w drodze uchwały Rada Miejska. Zgodnie z zapisami Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Bytomia organ wspiera działania Prezydenta Miasta w obszarze działań związanych z rewitalizacją, uprawniony jest do wyrażania opinii i stanowisk dotyczących prowadzenia procesu rewitalizacji na obszarze Bytomia i jego oceny, w tym m.in. w zakresie:

- opiniowania wszelkich zmian w GPR;

- opiniowania aktualizacji GPR;

- monitorowania oraz oceny stopnia realizacji GPR.

W 2023 r. kontynuował swoją działalność Komitet Rewitalizacji Bytomia III kadencji, który został powołany Zarządzeniem nr 458/22 Prezydenta Miasta z dnia 2 listopada 2022 r. W skład Komitetu Rewitalizacji Bytomia III kadencji wchodzą przedstawiciele trzech sektorów: społecznego - 3 osoby, gospodarczego - 3 osoby oraz sektora publicznego - 1 osoba. Zwołanie I posiedzenia zainaugurowało działalność nowego komitetu, w trakcie którego członkom zespołu zostały wręczone akty powołania. W trakcie roku sprawozdawczego członkowie Komitetu Rewitalizacji opiniowali III Raport monitoringowy „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” oraz projekt uchwały w sprawie aktualizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”.

# Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisanych do „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”

Z uwagi na harmonogram opracowania i wdrażania „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” przedsięwzięcia podstawowe oraz uzupełniające ujęte w dokumencie, 
w dużej mierze planowane były do realizacji w perspektywie programowania funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Dokument był jednym z obligatoryjnych załączników do wniosków o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”. Spójność zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 stanowiła niezbędny warunek do uzyskania dofinansowania dla projektów zidentyfikowanych w trybie pozakonkursowym.

Zgodnie z założonym harmonogramem monitorowania „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” dokonano oceny stanu realizacji projektów rewitalizacyjnych. Załącznikiem do niniejszego sprawozdania są zestawienia tabelaryczne sporządzone na podstawie Załącznika nr 2 do GPR – Listy przedsięwzięć podstawowych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+ oraz Załącznika nr 4 do GPR – Listy przedsięwzięć uzupełniających podstawową interwencję projektową określoną w Załączniku nr 2. Zostały one wykonane w oparciu o zestawienia przygotowywane przez Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora, sprawozdania cząstkowe przekazane przez podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz w oparciu o informacje publikowane w lokalnym systemie informatycznym https://lsi.slaskie.pl/ oraz 
w serwisie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego https://rpo.slaskie.pl/

Wnioskodawców, których projekty ujęto w Załączniku nr 2 do „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” poproszono o podanie informacji na temat realizowanych przedsięwzięć dotyczących:

- rzeczywistej wartości projektu (w zł);

- okresu realizacji zgodnie ze złożonym (planowanym do złożenia) wnioskiem lub zawartą umową o dofinansowanie;

- rzeczywistych wskaźników projektu (produkty i rezultaty) zgodnie ze złożonym wnioskiem lub umową o dofinansowanie;

- stanu przygotowania, etapu oceny, stanu realizacji projektu.

Powyższe punkty stanowią jednocześnie tytuły kolumn w Załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania. Kolorem białym wyróżniono zaktualizowaną informację nt. poszczególnych projektów, a dane pierwotnie zapisane w Załączniku nr 2 do GPR kolorem szarym. Utworzono również kolumnę pt. „uwagi”, w której wpisano dodatkowe informacje o danym przedsięwzięciu. Kolorem zielonym wyróżniono kolumnę prezentującą „stan przygotowania, etap oceny projektu” – szczególnie ważną dla procesu sprawozdawczego. Obrazuje ona, w stosunku do których projektów:

- wnioski o dofinansowanie nie zostaną złożone – beneficjenci zrezygnowali z ich realizacji;

- wnioski o dofinansowanie otrzymały negatywną ocenę;

- zawarto umowę o dofinansowanie lub są w trakcie realizacji;

- odstąpiono od zawarcia umowy o dofinansowanie lub od realizacji projektu;

- wnioski o dofinansowanie zostały pozostawione bez rozpatrzenia;

- zakończono realizację lub są w trakcie rozliczania.

Statystyka zaprezentowana w poniższej tabeli obrazuje stan realizacji podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, pozwala ocenić stopień zaawansowania i wdrażania zaplanowanych projektów.

| Stan realizacji projektów z listy podstawowej | grudzień 2023 r. |
| --- | --- |
| wniosek o dofinansowanie nie został złożony - beneficjent zrezygnował z realizacji projektu | 43 |
| wniosek o dofinansowanie został złożony | 83 w tym |
| wnioski negatywnie ocenione | 6 |
| wnioski pozostawione bez rozpatrzenia | 2 |
| projekty w trakcie realizacji | 0 |
| projekty zakończone, w tym będące w trakcie rozliczenia | 60 |
| projekty, dla których odstąpiono od podpisania umowy lub realizacji | 15 |
| łącznie liczba projektów* | 126 |

Źródło: Opracowanie własne

* Pierwotnie w GPR na liście projektów podstawowych zapisanych było 127 przedsięwzięć rewitalizacyjnych, jednakże liczba projektów uległa zmniejszeniu i obecnie wynosi 126. Zmiana związana jest z faktem, iż  beneficjent na etapie składania wniosku o dofinansowanie dokonał połączenia dwóch projektów pt.: Opiekuńczy Bytom - utworzenie i funkcjonowanie Bytomskiego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych (projekt nr 65) oraz Bezpieczny senior (projekt nr 66), składając ostatecznie jeden wniosek o dofinansowanie pn. „Bytom opiekuńczy i bezpieczny dla seniorów”.

Należy mieć na uwadze iż, beneficjenci na etapie składania wniosków o dofinansowanie oraz realizacji przedsięwzięć dokonali szeregu zmian podyktowanych względami merytorycznymi, organizacyjnymi i technicznymi, wobec danych pierwotnie zapisanych w Załączniku nr 2 do GPR. Dotyczyły one w szczególności: tytułów projektów, ich wartości, okresu realizacji i wskaźników, rzadziej podmiotu realizującego lub źródła finansowania projektów.

W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wnioskodawcy podtrzymali swoje decyzje o odstąpieniu od złożenia wniosków o dofinansowanie dla realizacji 43 projektów wpisanych na listę podstawową GPR. Łącznie złożonych zostało 83 wnioski 
o dofinansowanie, spośród których 6 otrzymało ocenę negatywną, a 2 wnioski 
o dofinansowanie pozostawione zostały bez rozpatrzenia. W 2023 roku dobiegła końca realizacja 60 dotychczas wdrażanych przedsięwzięć. W stosunku do 15 projektów odstąpiono od podpisania umowy o dofinansowanie lub ich realizacji.

W ramach systemu monitorowania „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” mierzony jest postęp w realizacji przedsięwzięć podstawowych oraz przedsięwzięć  uzupełniających ujętych w Załączniku nr 4 do „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” – wyłącznie tych projektów, które zidentyfikowane zostały przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL na lata 2014-2020 w ramach procedury pozakonkursowej czyli specjalnej ścieżki wyboru projektów dedykowanej Obszarowi Strategicznej Interwencji. Wnioskodawców poproszono o podanie informacji na temat realizowanych przedsięwzięć, w tym:

- wartość projektu (w zł);

- okres realizacji zgodnie ze złożonym wnioskiem lub zawartą umową o dofinansowanie;

- wskaźniki projektu (produkty i rezultaty) zgodnie ze złożonym wnioskiem lub umową o dofinansowanie;

- stan przygotowania, etap oceny, stan realizacji projektu.

Informacje na temat stanu realizacji przedsięwzięć uzupełniających prezentuje poniższe zestawienie.

| Stan realizacji projektów z listy uzupełniającej | grudzień 2023 r. |
| --- | --- |
| wniosek o dofinansowanie nie został złożony | 2 |
| wniosek o dofinansowanie został złożony | 16 w tym |
| wnioski negatywnie ocenione | 1 |
| projekty w trakcie realizacji | 0 |
| projekty zakończone, w tym będące w trakcie rozliczenia | 12 |
| projekty, dla których odstąpiono od podpisania umowy lub realizacji | 3 |
| łącznie liczba projektów | 18 |

Źródło: Opracowanie własne

Spośród projektów uzupełniających zrezygnowano z realizacji dwóch tj.: Nowoczesny przykład mieszkalnictwa na przykładzie Domu dla Seniora w Bytomiu przy 
ul. Czarnieckiego 4 (wnioskodawca: NWR Silesia Aleksander Słota) oraz Nowoczesny model mieszkalnictwa wspomaganego w Bytomiu, Korfantego 10 (wnioskodawca: TSL Silesia Sp. z o.o.). W miejsce projektów, z realizacji których zrezygnowano, do identyfikacji przez Instytucję Zarządzającą złożono projekt Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bytomiu Miechowicach pn. Nowa przestrzeń dla bytomskich seniorów. Remont zabytkowego budynku ELIM na potrzeby mieszkalnictwa wspomaganego dla osób starszych oraz zagospodarowanie terenu. Wnioskodawcy w roku sprawozdawczym odstąpili od realizacji następujących przedsięwzięć: Bezpieczna i przyjazna przestrzeń dla mieszkańców Śródmieścia Bytomia (Wrocławska, Kolejowa, Batorego); Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Wrocławskiej 6 oraz 6 A w Bytomiu 
z przeznaczeniem na żłobek i przedszkole (wnioskodawca: Centrala Obrotu Towarami Masowymi Daw - Bytom Tadeusz Bieniek) oraz Rewitalizacja przestrzeni publicznych na terenie Rozbarku i Śródmieścia w Bytomiu (wnioskodawca: Parafia Św. Jacka 
w Bytomiu).

W związku z brakiem informacji na temat wybranych projektów zgłoszonych do GPR ze strony podmiotów niebędących jednostkami miejskimi, informacje o przedsięwzięciach rewitalizacyjnych zostały pozyskane również z następujących serwisów: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabory oraz  https://mapadotacji.gov.pl/.

Udział projektów podstawowych i uzupełniających wg stanu ich realizacji na koniec 2023 roku w łącznej liczbie przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Projekty ujęte w GPR, zarówno podstawowe jak i uzupełniające, były w głównej mierze finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Pozostałymi źródłami finansowania były: Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój oraz inne środki publiczne, w tym pochodzące z budżetu państwa.

Wśród projektów realizowanych w 2023 roku najliczniejszą stanowiła grupa projektów dotyczących rewitalizacji obszarów zdegradowanych, dla których wnioskodawcą były m.in. podmioty miejskie - Bytomskie Mieszkania, ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., Miejski Zarząd Dróg i Mostów oraz podmioty prywatne - KBP BWI Polska Sp. z o. o. Sp. komandytowa czy wspólnoty mieszkaniowe realizujące projekty w partnerstwach.  W dużej mierze były to przedsięwzięcia z listy uzupełniającej, których realizacja przewidziana była do końca 2023 roku, co uwarunkowane było harmonogramem realizacji RPO WSL na lata 2014-2020.

Łącznie w całym okresie wdrażania „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” według stanu na grudzień 2023 roku zrealizowano 17 projektów z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych o wartości ok. 194,9 mln zł. W 2023 roku realizowane były przedsięwzięcia, których wnioskodawcą były Bytomskie Mieszkania, mające na celu rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych w Śródmieściu, Rozbarku i na Bobrku. Wdrożenie „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” umożliwiło realizację 7 projektów z powyższego zakresu o wartości ok. 42,6 mln zł.

Spośród projektów zrealizowanych na koniec 2023 roku liczną grupę stanowiły projekty aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (10 projektów 
o wartości ok. 17,6 mln zł) oraz z zakresu rozwoju usług społecznych i zdrowotnych (8 projektów o wartości ok. 28 mln zł), ponadto projekty zmierzające do poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (9 projektów 
o wartości ok. 45,6 mln zł) oraz projekty z zakresu dziedzictwa kulturowego (6 projektów o wartości ok. 24,3 mln zł).

W grudniu 2023 roku zakończyła się realizacja wszystkich dotychczas wdrażanych 72 projektów, w tym 28 projektów o charakterze społecznym dofinansowanych ze środków EFS oraz 44 projektów o charakterze infrastrukturalnym dofinansowanych ze środków EFRR, Funduszu Spójności, a także budżetu państwa. Poniższa tabela przedstawia zrealizowane przedsięwzięcia z podziałem na źródła finansowania. Do końca 2023 roku zrealizowano projekty infrastrukturalne o łącznej wartości 375.010.425,20 zł oraz projekty społeczne o łącznej wartości 93.849.953,63 zł.

Przedsięwzięcia z podziałem na źródła finansowania

|  |  | zrealizowane |
| --- | --- | --- |
| RPO WSL | 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs | 4 |
| RPO WSL | 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs | 1 |
| RPO WSL | 7.4.1 Outplacement - ZIT | 1 |
| RPO WSL | 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - konkurs | 1 |
| RPO WSL | 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI | 10 |
| RPO WSL | 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI | 8 |
| RPO WSL | 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego | 2 |
| POWER | 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego | 1 |
|  | łącznie | 28 |
| RPO WSL | 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI | 8 |
| RPO WSL | 5.4.2 Ochrona różnorodności biologicznej – OSI | 1 |
| RPO WSL | 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe – OSI | 6 |
| RPO WSL | 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI | 7 |
| RPO WSL | 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI | 16 |
| POIiŚ | 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego | 1 |
| RPO WSL | 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT | 1 |
| RPO WSL | 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT | 1 |
| RPO WSL | 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT | 1 |
| inne | budżet państwa/Bank Gospodarstwa Krajowego | 2 |
|  | łącznie | 44 |

Źródło: Opracowanie własne

Załącznik nr 1 - Lista przedsięwzięć podstawowych wpisanych do „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” – zestawienie tabelaryczne sporządzone na podstawie załącznika nr 2 do GPR.

Załącznik nr 2 - Lista przedsięwzięć uzupełniających wpisanych do „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” zidentyfikowanych w ramach procedury pozakonkursowej – zestawienie tabelaryczne sporządzone na podstawie załącznika nr 4 do GPR.