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    Bytom, data…………………
 (
Pan
Waldemar Gawron
Radny
 Rady Miejskiej
w Bytomiu
Radny Rady Miejskiej 
w Bytomiu
Radny Rady Miejskiej 
w Bytomiu
)AK. 0003. 55. 2024







Dot.: Interpelacja nr PR.0003. 9. 2024 w sprawie przebudowy ul. Piłsudskiego 
i budowy zbiornika retencyjnego.

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie j.w. uprzejmie informuję,
że zamawiający na wniosek Wykonawcy zawarł aneks terminowy. 
Jednocześnie pragnę Pana poinformować, że wykonawca przedstawił na wniosek Zamawiającego Program Naprawczy, toczy się również postępowania mediacyjne 
co do dalszej realizacji umowy.
Ponadto pragnę poinformować, że w dokumentacji technicznej została zawarta technologia robót, uwzględniająca możliwe zagrożenia, a opóźnienia wystąpiły z winy Wykonawcy, jak również z przyczyn niezależnych od niego (podział działek i materiały geodezyjne, procedury konserwatorskie oraz uzgodnienia 
z instytucjami), a na dzień dzisiejszy toczy się postępowanie mediacyjne 
co do dalszej realizacji umowy. 

                                                                                                Z poważaniem,


Rozdzielnik:
1. Adresat
2. Kancelaria Rady Miejskiej
3. MZDiM Bytom
4. AK a/a
Oprac: J. Maciaś
2024-05-27
Nr MDOK -  /05/2024
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