PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE

Gmina Bytom
z siedzibą w Urzędzie Miejskim, 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 NIP: 626-298-85-82
którą reprezentuje:
Mariusz  Wołosz –  Prezydent Miasta
zwana w treści umowy  „Zamawiającym”,  

a 
……………………………………………………………………………….
zwana dalej „Wykonawcą”,


PRZEDMIOT UMOWY
§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać w systemie „zaprojektuj-wybuduj”, obejmującym prace projektowe i roboty budowlane, zadanie pn. „Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Gwarków Tarnogórskich 2-4 w Bytomiu”.
2. Strony ustalają, że przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 realizowany będzie w dwóch etapach:
1) Etap I obejmuje czynności związane z: 
1. opracowaniem dokumentacji projektowej;
1. uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń administracyjnych 
2) Etap II obejmuje czynności związane z: 
a) dokonaniem zgłoszenia rozpoczęcia robót;
b) wykonaniem robót budowlanych;
c) pełnieniem nadzoru autorskiego;
d) wykonaniem dokumentacji powykonawczej. 
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, a także zatwierdzoną dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną oraz należytą starannością uwzględniającą zawodowy charakter wykonywanych czynności, a także innymi dokumentami, mającymi wpływ na tok i sposób realizacji przedmiotu Umowy.

SZCZEGÓLNE WARUNKI PROWADZENIA PRAC
§ 2

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:
1) właściwie wydzielić i oznakować teren budowy;
2) z uwagi na wykonywanie robót na terenie funkcjonującego obiektu - prowadzić roboty z jak najmniejszą uciążliwością dla użytkowników;
3) zapewnić odpowiednią organizację prac budowlanych tj. utrzymywać teren budowy w należytym porządku, wolnym od zagrożeń i przeszkód na ciągach komunikacyjnych;
4) zorganizować teren budowy w porozumieniu z administratorem obiektu (zaplecze socjalne, techniczne i magazynowe) tak, aby nie utrudniać komunikacji w obiekcie i traktach komunikacji pieszej i kołowej.

TERMIN PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY
 ORAZ TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
§ 3

1. Wykonawca zobowiązany jest przekazać przedstawicielowi Zamawiającego wskazanemu w § 16 ust. 2 umowy, przed rozpoczęciem realizacji robót budowlanych oświadczenie kierownika robót o przyjęciu przez niego obowiązków.

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest zakończyć realizację przedmiotu umowy, w tym pisemnie zgłosić roboty do odbioru wraz z przekazaniem kompletu wszystkich dokumentów wymaganych do odbioru robót w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy 
z zastrzeżeniem wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń administracyjnych, o których mowa w § 17 ust 1 umowy do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

4. Termin wykonania przedmiotu umowy jest rozumiany jako termin gotowości do odbioru końcowego wykonanych robót.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

§ 4 - Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:
1) sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu Harmonogram wykonania umowy, o którym mowa w § 5 Umowy,
2) opracować i przedłożyć Zamawiającemu dokumentację projektową, zgodnie z § 18 Umowy wraz z wszelkimi niezbędnymi zezwoleniami, decyzjami, zgodami czy aprobatami, pozwalającymi na rozpoczęcie, kontynuację i zakończenie robót;
3) pełnić nadzór autorski;
4) przejąć i zorganizować teren budowy, 
5) przestrzegać przepisów bhp i p.poż.,
6) niezwłocznie usuwać wszelkie awarie i szkody wyrządzone w związku 
z wykonywanymi robotami,
7) zapewnić obsługę geodezyjną konieczną do realizacji przedmiotu umowy, jeżeli dotyczy,
8) w razie konieczności uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i ponosić koszty                 z tym związane,
9) wykonywać dokumentację fotograficzną na każdym etapie prowadzonych robót, 
ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających lub ulegających zakryciu,
10) oczyszczać teren i drogi zanieczyszczone podczas transportu związanego 
z realizacją przedmiotu umowy,
11) koordynować prace realizowane przez podwykonawców (i dalszych podwykonawców),
12) przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska 
i niezwłocznie informować o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na środowisko,
13) jako „wytwarzający odpady” - stosować przepisy ustawy o odpadach,
14) uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót,
15) wykonać i przedłożyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (2 szt. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w programie ogólnodostępnym), 
16) przedłożyć Zamawiającemu potwierdzenie zgłoszenia wprowadzenia pomiaru powykonawczego do Zasobu Geodezyjnego Gminy Bytom, jeżeli dotyczy.

2.  Wykonawca, realizując umowę, zobowiązuje się przestrzegać w pełnym zakresie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r. 
Nr 119 poz. 1) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.). 

HARMONOGRAM WYKONANIA UMOWY
§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia, 
w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Harmonogram wykonania umowy dla całego zakresu objętego przedmiotem umowy, uzgodniony wcześniej z administratorem obiektu sportowego.

2. Wykonawca zobowiązuje się wskazać w Harmonogramie terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy w ujęciu tygodniowym, z uwzględnieniem Etapów robót, obejmujących zakres powierzony do wykonania określonych w § 1 ust. 2, terminów określonych w § 3 ust. 3.

3. Wykonawca zobowiązuje się wyróżnić w Harmonogramie w szczególności następujące elementy przedmiotu umowy:
1) dokumentacja projektowa
2) roboty budowlane, które winny być spójne z opracowanym przedmiarem robót.

4. Zamawiający, w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia Harmonogramu zatwierdzi Harmonogram lub zgłosi Wykonawcy uwagi do Harmonogramu.

5. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi i przedłożyć Zamawiającemu poprawiony Harmonogram w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, w celu jego zatwierdzenia.

6. Strony umowy dopuszczają możliwość zmiany harmonogramu, z zastrzeżeniem dochowania terminów wykonania umowy, o których mowa w § 3 ust. 3.


§ 6 – Odpowiedzialność Wykonawcy

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Wykonawcy 
w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków wynikających z umowy.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, w szczególności za:
1) stan BHP i zabezpieczenie terenu robót,
2) zaistniałe zdarzenia i wypadki, których przyczyną będą prace prowadzone przez Wykonawcę lub osoby przez niego upoważnione lub zaniechanie wykonania tych prac, 
3) znajdującą się w obrębie terenu budowy infrastrukturę techniczną,
4) jakość wykonywanych robót oraz za jakość zastosowanych do robót materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia,
5) szkody na osobie lub mieniu poniesione – z winy Wykonawcy - przez Zamawiającego                   i osoby trzecie powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy,
6) konieczność uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami, wynikających z prowadzonych robót,
7) opracowanie i jakość dokumentacji projektowej do wykonania której zobowiązał się na podstawie umowy,
8) z tytułu gwarancji i rękojmi za wady ujawnione po odbiorze.

3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania wszelkich awarii i szkód wyrządzonych w związku z wykonywanymi pracami lub zaniechaniem ich wykonania.

4. W przypadku, gdy Zamawiający zostanie obciążony jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich w związku z realizacją umowy, przysługuje mu roszczenie regresowe 
do Wykonawcy w pełnej wysokości, uwzględniającej również wynikłe stąd koszty, 
z zastrzeżeniem ogólnych zasad odpowiedzialności określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

5. Wykonawca zobowiązuje się przywrócić do stanu poprzedniego, w szczególności drogi, chodniki, alejki, zieleńce zniszczone przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność w związku z realizacją przedmiotu umowy.

PODWYKONAWCY 

[bookmark: _Toc461002714]§ 7 - Lista podwykonawców
					
1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy zostanie wykonany z udziałem:
1) podwykonawcy – .................. w zakresie ......................, na zasobach którego Wykonawca polegał przy wykazaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
2) podwykonawcy – ........................ w zakresie .................................................................

2. Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy, zobowiązuje się podać Zamawiającemu, w formie pisemnej, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców, o których mowa w ust. 1 i osób do kontaktów z nimi, o ile są już znane.

3. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,       o których mowa w ust. 1 i ust. 2 poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego.

§ 8

1. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy wskazanego w § 7 ust.1 pkt 1) umowy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz, że wobec proponowanego innego podwykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz brak podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu wraz z wnioskiem, o którym mowa w § 31 umowy.

2. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że zasoby proponowanego podwykonawcy nie potwierdzają spełnienia warunków lub zachodzą wobec tego podwykonawcy podstawy wykluczenia, Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego zobowiązany jest zastąpić proponowanego podwykonawcę innym podwykonawcą albo wykazać, że samodzielnie spełnia warunki udziału określone w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
§ 9

Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                     z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu umowy.	

§ 10

 – umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane

1. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane,  zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy. 

2. Strony umowy postanawiają, iż umowa o podwykonawstwo:
1) nie będzie zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny dla podwykonawcy niż prawa i obowiązki Wykonawcy określone w niniejszej umowie
2) nie będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy
3) będzie wskazywać zakres powierzonych podwykonawcy czynności (części przedmiotu umowy)
4) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku.

3. Zamawiający zobowiązuje się zgłosić Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia przedłożenia projektu umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy projekt umowy o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w ust.2.
     Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy w ww. terminie uważa się za akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego.

4. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu terminie 3 dni od dnia jej zawarcia.

5. Zamawiający zobowiązuje się zgłosić Wykonawcy, w terminie 3  dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w ust.2.
     Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy w ww. terminie uważa się za akceptacje umowy przez Zamawiającego.

§ 11
- umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi

1. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność                     z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo:
1) o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy
2) których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia.
     Powyższe wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż                      50 000 zł. 

2. Do umowy, o której mowa w ust. 1 przepis § 10 ust.2 pkt 4 umowy (termin zapłaty) stosuje się odpowiednio.

3. Jeżeli w umowie, o której mowa w ust. 1 termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż wymagany zgodnie z ust.2 Zamawiający zobowiązuje się wezwać Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

§ 12

Postanowienia § 10 i § 11  stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§ 13

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, ust. 3 i ust. 5, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, bez należnych podwykonawcy odsetek.

2. Obowiązek wypłaty wynagrodzenia określony w ust. 1 dotyczy wyłącznie:
1) zawartych umów o podwykonawstwo zaakceptowanych przez Zamawiającego – w przypadku gdy przedmiotem tych umów są roboty budowlane
2) przedłożonych Zamawiającemu zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.

3. Obowiązek wypłaty wynagrodzenia określony w ust. 1 dot. wyłącznie należności powstałych:
1)  po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
2) po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

4. O zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, Zamawiający poinformuje Wykonawcę wzywając jednocześnie Wykonawcę 
do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dot. zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
nie krótszym niż 5 dni od dnia doręczenia mu informacji.
    W uwagach, Wykonawca nie może powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty; w takim przypadku Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 14 
- dalsi podwykonawcy

1. Zapisy dotyczące podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.

2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązany jest dołączyć do projektu umowy, 
o której mowa w § 10 ust. 1 umowy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy zgodnej                    z projektem umowy. 
§ 15
- kopia umowy o podwykonawstwo

Kopia umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo winna być poświadczona 
za zgodność z oryginałem przez przedkładającego, tj. odpowiednio przez: Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY
§ 16

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie . ……………………………………….. 

2. Przedstawicielem Zamawiającego będzie: 
a. Dorota Rogosz – Kierownik Referatu (…) Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Bytomia
b. Wiktor Rudnicki – Inspektor Referatu (…) Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Bytomia
c. 

3. Ewentualna zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 następuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy i nie stanowi zmiany treści nin. umowy.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I JEJ ODBIÓR
§ 17

1.  W ramach realizacji Etapu I przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się:
1. Sporządzić dokumentację projektową, zawierającą:
a.) projekt budowlany, składający się z projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu wykonawczego;
b.) opinie, uzgodnienie, pozwolenia i inne wymagane dokumenty,
c.) przedmiar robót,
d.) kosztorys o szczegółowości wynikającej z przedmiaru robót, który zawiera m.in. tabelę elementów scalonych oraz zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu 
o wartości zgodnej z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
e.) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
2. Uzyskać na rzecz Zamawiającego niezbędne uzgodnienia, opinie, pozwolenia administracyjne - w terminie określonym w § 3 ust 3, w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Zamawiającego.

2. Dopuszcza się możliwość zamiany materiałów, urządzeń jak również technologii wykonania    robót budowlanych, pod warunkiem ich pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zmiana będzie dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego. Przykładowo będą to okoliczności powodujące poprawienie parametrów technicznych, wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny czy zmiany obowiązujących przepisów. Zmiany nie mogą spowodować wzrostu ceny wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 20 ust. 1 umowy i nie wymagają zmian do umowy.

3.W celu opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:
1) uzyskać wszystkie wymagane przepisami prawa uzgodnienia, pozwolenia, opinie, zatwierdzenia, badania, itp.;
2) uzyskać zgodę właściwego organu na wszelkie konieczne odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych;
3) uzupełniać i poprawiać dokumentację projektową zgodnie z zaleceniami jednostek/organów uzupełniających.

4. Wykonawca na etapie wykonywania dokumentacji projektowej zobowiązuje się do   konsultacji z Zamawiającym rozwiązań ujmowanych w opracowywanej dokumentacji projektowej.

4. W celu akceptacji dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuję się dostarczyć Zamawiającemu 1 egz. opracowań wymienionych w § 17 ust. 1, sporządzonych w formie pisemnej i elektronicznej w plikach ogólnodostępnych.

5. W terminie 3 dni roboczych Zamawiający dokona sprawdzenia dostarczonej dokumentacji projektowej. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad czy braków w przedłożonej dokumentacji, zostaną one usunięte przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Do odbioru Wykonawca zobowiązuje się, przekazać Zamawiającemu, przed rozpoczęciem robót dokumentację projektową:
1) w wersji papierowej: 
a) projekt budowlany – 4 egzemplarze;
b) projekt wykonawczy – 4 egzemplarze;
c) przedmiar robót – 2 egzemplarze;
d) specyfikację technicznej wykonania i odbioru robót – 2 egzemplarze;
e) kosztorys ofertowy – 1 egzemplarz;    
oraz
2) na nośniku elektronicznym w programie ogólnodostępnym umożliwiającym jej otwarcie, 
w formie umożliwiającej edycję i wprowadzenie zmian oraz w wersji nieedytowalnej (pdf) 
– 1 egz.
oraz administracyjne pozwolenie na budowę.

7. Wraz z dokumentacją projektową Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie potwierdzając, że:
1) dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z umową i obowiązującymi 
normami oraz aktualnymi przepisami prawa, w tym przepisami techniczno-budowlanymi, 
     a w szczególności z:
a) ustawą Prawo budowlane, 
b) rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
c) rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
2) dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 
i nadaje się do realizacji, posiada niezbędne uzgodnienia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.

8.  Dokumentem potwierdzającym wykonanie przez Wykonawcę i odbiór przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń administracyjnych jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie Strony umowy.

9. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych w dokumentacji projektowej.

10. Miejscem odbioru dokumentacji projektowej wraz niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami administracyjnymi jest Urząd Miejski w Bytomiu, ul. Parkowa 2, Wydział Nadzoru Właścicielskiego. 

PRAWA AUTORSKIE
§ 18

1. Wykonanie dokumentacji projektowej i jej przyjęcie przez Zamawiającego za protokołem powoduje, że Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia całość autorskich praw majątkowych wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do przedmiotu umowy oraz prawem tworzenia utworów zależnych w postaci przeróbek, adaptacji i modyfikacji na następujących polach eksploatacji:
1) zwielokrotnienie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi,
2) wprowadzanie do pamięci komputera,
3) rozpowszechnianie w sieciach informatycznych (w tym w Internecie). 
4) prawo do rozporządzania i korzystania z opracowanego przedmiotu umowy,
5) wprowadzenie do obrotu,
6) ekspozycja oraz udostępnienie osobom trzecim,
7) publikowanie części lub całości,
8) dokonywanie zmian i modyfikacji samodzielnie lub przez osoby trzecie – w razie wątpliwości przyjmie się, iż dzieła powstały w celu dalszego opracowania,
9) prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych,
10) nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy.

2. Wraz z prawami, o których mowa w ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia własność nośników, na których utrwalono dokumentację oraz korzystanie z utworu na każdym z wyodrębnionych w umowie pól eksploatacji.

3. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie.

4. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy nie naruszył cudzych praw autorskich i ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich w tym zakresie.
ODBIORY 
§ 19

1. Strony umowy przewidują następujące odbiory dla Etapu II przedmiotu umowy:
1) odbiór częściowy,
2) odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,
3) odbiór końcowy robót budowlanych,
4) odbiór pogwarancyjny robót, o którym mowa w § 26 umowy.

2. Zamawiający rozpocznie i zakończy czynności odbiorowe prac związane z odbiorem częściowym w terminie 2 dni roboczych liczonych od daty pisemnego lub elektronicznego zawiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu prac etapu I i osiągnięciu gotowości do odbioru. Z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół, do którego stosuje się odpowiednio pkt 7, 8, 9. W przypadku nie dochowania przez Zamawiającego  terminu wskazanego powyżej, Wykonawca będzie mógł kontynuować roboty.  

3. Przedstawiciel Zamawiającego wskazany w § 16 ust. 2 umowy rozpocznie i zakończy czynności odbiorowe robót związane z odbiorem końcowym robót w terminie 5 dni roboczych liczonych od daty pisemnego lub elektronicznego zawiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru. Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całości robót budowlanych.

4. W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót, Wykonawca przedłoży przedstawicielowi Zamawiającego wskazanemu w § 16 ust. 2 umowy wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dokumentację powykonawczą, oświadczenie kierownika budowy, protokoły z wyników badań, certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały i zainstalowane urządzenia oraz wyposażenie oraz karty przekazania odpadów lub zaświadczenia o utylizacji materiałów z rozbiórki.

5. Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół końcowy odbioru robót, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych ewentualnych  przy odbiorze wad/usterek. 

6. Przedstawiciel Zamawiającego wskazany w § 16 ust. 2 umowy może odstąpić od odbioru robót lub czynności związanych z odbiorem, jeżeli okaże się, że roboty nie zostały wykonane w całości. Z czynności tych zostanie spisany protokół. Przerwanie czynności odbiorowych 
z powodu niewykonania robót w całości powoduje, że zgłoszenie gotowości do odbioru jest bezskuteczne, Wykonawcy naliczona zostanie kara.

7. W przypadku stwierdzania w czasie odbioru końcowego robót wad/usterek istotnych, tj. uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, przedstawiciel Zamawiającego wskazany w § 16 ust. 2 umowy odmówi dokonania odbioru do czasu ich usunięcia. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt i ryzyko, w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela Zamawiającego, 
a następnie zgłosić roboty do ponownego odbioru. Odmowa dokonania odbioru powoduje, że zgłoszenie gotowości do odbioru jest bezskuteczne, Wykonawcy naliczona zostanie kara.
 
8. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru końcowego robót wad/usterek nieistotnych przedstawiciel Zamawiającego wskazany w § 16 ust. 2 umowy zobowiązuje się do dokonania odbioru, a Wykonawca do usunięcia wad/usterek nieistotnych na własny koszt i ryzyko w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela Zamawiającego.

9. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad/usterek, o których mowa w ust. 8
i ust. 9, w wyznaczonym terminie lub w przypadku ich usunięcia w sposób nienależyty, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy 
i obciążenia Wykonawcy poniesionymi kosztami ich usunięcia. Nienależyte usunięcie wad/usterek zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez strony, a w przypadku odmowy podpisania protokołu przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega prawo do jednostronnego podpisania protokołu. 

WYNAGRODZENIE UMOWNE
§ 20

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe 
w wysokości ……….. zł netto + 23 % podatku VAT, tj. …………….. zł brutto (słownie: …………………………………………), zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, które obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

2. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi w częściach, na podstawie: 
1) faktury częściowej po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego , o którym mowa w § 17 ust 9, z zastrzeżeniem, iż wartość faktury nie może przekroczyć 5 % kwoty wynagrodzenia, określonej w ust. 1; 
2) faktury końcowej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót , o którym mowa 
w § 19 ust 5, stanowiącej całkowite rozliczenie umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy                        …………………………………. w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, po otrzymaniu dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom lub oświadczenia o braku podwykonawców, zgodnie z treścią jak w załączniku do umowy. 
    Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

4. Strony dopuszczają fakturowanie elektroniczne - przesyłane za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, skrzynka PEPPOL nr 6260003257, pisemne lub email: pd@um.bytom.pl

5. Faktura winna być wystawiona na:
Gminę Bytom, ul. Parkowa 2
NIP 626 298 85 82 REGON 276255269
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
   i zawierać wskazanie umowy której dotyczy (np. nr i data umowy).

6. Podstawą wystawienia faktury jest odpowiednio:
1) protokół odbioru częściowego wraz uzyskanym przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego administracyjnym pozwoleniem na budowę - w odniesieniu do I Etapu realizacji zamówienia.
2) protokół odbioru końcowego robót budowlanych, o którym mowa w § 19 ust 5  podpisany przez obie Strony umowy „bez zastrzeżeń” co do wad istotnych - w odniesieniu do II Etapu realizacji zamówienia.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w ust. 4, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

8. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 4 rachunek bankowy znajduje się na „białej liście podatników”, o której mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług oraz, że prowadzony jest do niego rachunek VAT. Wykonawca oświadcza, że właściwy dla Niego jest następujący Urząd Skarbowy: ……………………………………………………………………….. 

9. W przypadku zamówienia zawierającego podatek VAT Zamawiający dokona zapłaty   wynagrodzenia metodą podzielonej płatności (MPP).

10. Zakazuje się przelewu wierzytelności i przejęcia długu.

GWARANCJA I RĘKOJMIA
§ 21
 
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania                      
od Wykonawcy naprawy wszelkich wad/usterek w przedmiocie umowy w okresie trwania
gwarancji jakości.

§ 22 - Termin obowiązywania gwarancji i rękojmi 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonanie przedmiotu umowy 60 miesięcy gwarancji i rękojmi, liczonych od dnia końcowego odbioru robót, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli na zainstalowane urządzenia, materiały budowlane, instalacje itp./jeżeli dotyczy ich producent/dostawca udziela gwarancji dłuższej niż okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji najpóźniej w dniu końcowego odbioru robót.

3. Jeżeli w ramach wykonywania swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wolnej od wad rzecz wadliwą termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwróconej rzeczy naprawionej. 

4. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej, w innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady lub usterki przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie mógł korzystać.

5. W razie wypowiedzenia, rozwiązania czy odstąpienia od umowy, gwarancja i rękojmia obowiązuje w zakresie wykonanych prac projektowych i robót, a Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności gwarancyjnej czy z tytułu rękojmi, powołując się na ingerencję podmiotów trzecich w wykonane przez niego prace.

§ 23 - Odpowiedzialność Wykonawcy

1. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad/usterek wykonanego przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt 
i ryzyko. 

2. Wykonawca odpowiada za wady/usterki również po okresie obowiązywania gwarancji 
i rękojmi, jeżeli Zamawiający:
a) powiadomił Wykonawcę o ich wystąpieniu przed upływem okresu gwarancji i rękojmi,
b) udowodni, iż wada/usterka istniała przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.
 
3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad/usterek ze względu na wysokość kosztów ich usunięcia.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodowane zostały wystąpieniem w przedmiocie umowy wad/usterek lub które spowodował Wykonawca w czasie prac nad ich usuwaniem.

5. Wykonawca odpowiada w zakresie i na zasadach określonych w umowie za prace projektowe, roboty, materiały, urządzenia, elementy wyposażenia itd. wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.

§ 24 – Obowiązki Wykonawcy

1. W przypadku ujawnienia wad/usterek w przedmiocie umowy, Wykonawca – stosownie 
do żądania Zamawiającego - zobowiązuje się do:
1) usunięcia wad/usterek, 
2) jeżeli wada/usterka w danej części wykonanych robót lub w danym urządzeniu, sprzęcie itp. była już dwukrotnie usuwana – do powtórnego wykonania tej części robót lub wymiany tego urządzenia, sprzętu itp. na nowy, wolny od wad/usterek,
3) zapłaty Zamawiającemu odszkodowania obejmującego poniesione szkody, jakich Zamawiający doznał na skutek wystąpienia wad/usterek,
4) zapłaty kar umownych.

2. Jeżeli do zachowania gwarancji niezbędne jest przeprowadzanie przeglądów technicznych, serwisowych, konserwatorskich itp. całości urządzeń lub elementów przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich przeprowadzania na własny koszt.

3. Jeżeli przeprowadzenie napraw gwarancyjnych na miejscu jest niemożliwe lub utrudnione, Wykonawca zobowiązuje się ponosić wszelkie koszty wynikające z konieczności ich wykonania w innym miejscu.

§ 25 - Procedura reklamacyjna

1. O wystąpieniu wad/usterek Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej (pismo  lub e-mail) podając rodzaj wady/usterki oraz termin na ich usunięcie.

2. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad/usterek niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Zamawiający ma prawo polecić dokonanie tych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. W przypadkach spornych, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dacie i miejscu oględzin mających na celu ich wyjaśnienia. Niestawiennictwo Wykonawcy będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę zgłoszonych wad/usterek. Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego do odnotowania tego faktu w protokole sporządzonym na skutek oględzin i jego jednostronnego podpisania oraz wykonywania odpowiednio uprawnień, o których mowa w ust. 5.

4. Usunięcie wady/usterki uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony umowy protokołu odbioru robót/prac z usunięcia wady/usterki.

5. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad/usterek przedmiotu umowy lub ich usunięcia w sposób nienależyty w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo ich usunięcia we własnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz obciążenia Wykonawcy poniesionymi kosztami ich usunięcia. 

§ 26 - Odbiór pogwarancyjny

1. Zamawiający przed upływem okresu gwarancji i rękojmi powiadomi Wykonawcę 
o terminie dokonania odbioru pogwarancyjnego, a Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w odbiorze. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania czynności jednostronnego odbioru pogwarancyjnego w przypadku uchylenia się Wykonawcy 
od udziału w tych czynnościach.

2. Wady/usterki stwierdzone przy odbiorze, Wykonawca usunie na własny koszt i ryzyko w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Za termin zakończenia czynności odbiorowych uważa się datę usunięcia wad/usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i podpisania protokołu odbioru pogwarancyjnego.

3. W sprawach nieuregulowanych, do odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.


§ 27 - Postanowienia ogólne
 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo przeniesienia uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji i rękojmi na inny podmiot, np. administratora obiektu sportowego..

2. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) ogłoszeniu upadłości lub likwidacji,
3) wszczęciu postępowania układowego, 
4) zawieszeniu działalności.




 
ZMIANY UMOWY

§ 28

Strony umowy zakazują wprowadzania do umowy zmian istotnych, tj. zmian powodujących, że charakter umowy zmieniłby się w sposób istotny w stosunku do umowy w jej pierwotnym brzmieniu, w szczególności zmian:
1) wprowadzających warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści;
2) naruszających równowagę ekonomiczną Stron umowy na korzyść Wykonawcy, 
w sposób nieprzewidziany w umowie w pierwotnym jej brzmieniu;
3) w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy;
4) polegających na zastąpieniu Wykonawcy, nowym Wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 29

Strony umowy dopuszczają wprowadzenie do umowy następujących zmian:
1) zastąpienia dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawcą: 
a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy,
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

2) dotyczących realizacji, przez Wykonawcę, dodatkowych robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne 
i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego 
c) wzrost ceny spowodowany każda kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;
    Wprowadzanie kolejnych zmian z tego tytułu nie może następować w celu ominięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;

3) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każda kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy. 
     Wprowadzanie kolejnych zmian z tego tytułu nie może następować w celu ominięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;

4) postanowień umowy, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy;

5) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego
w umowie jest niemożliwe z uwagi na:
a) przyczyny, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będące następstwem:
aa)  zwłoki  Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie umowy przez Wykonawcę (np. nieterminowe: przekazanie terenu budowy, odebranie etapu robót),
ab) konieczności zmiany dokumentacji projektowej/technicznej w zakresie,
w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy,
b) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów (powodzie, długotrwałe ciągłe opady atmosferyczne, klęski żywiołowe i inne nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe). 
c) wstrzymanie robót przez uprawniony organ/instytucję lub przez Zamawiającego 
z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie. 
d) wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie/wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie zewnętrzne 
– o charakterze przypadkowym lub naturalnym - niezależne od Stron umowy, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności np.: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie, skażenia. 
e) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
f) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania umowy,
g) potrzebę przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie przedmiotu umowy, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy,
h) wystąpienie wad lub braków w dokumentacji projektowej/technicznej lub konieczności wprowadzenia zmian w tej dokumentacji,
i) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej/technicznej warunków geologicznych skutkujących niemożliwością wykonania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
j) wystąpienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej/technicznej przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej/technicznej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych. Powyższe stosuje się odpowiednio do niewybuchów, niewypałów, znalezisk archeologicznych, urządzeń i obiektów podziemnych (fundamenty, bunkry, ściany szczelne itp.) kolidujących z robotami i uniemożliwiającymi ich prowadzenie,
k) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót,
l) konieczność wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy 
i nieprzewidywalnych, których niewykonanie uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonania przedmiotu umowy,
m) konieczność wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu umowy, a konieczność ich wykonania wynika w szczególności z:
ma) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
mb) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny;
mc) wad dokumentacji projektowej/technicznej;
md) zmiany przepisów Prawa Budowlanego w zakresie wykonania przedmiotu umowy;
me) konieczności ich wykonania do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 
a które nie zostały przewidziane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej/technicznej 
n) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy;
o) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym;
p) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn technicznych nie leżących po stronie Wykonawcy;
q) wystąpienie braków w dostępności materiałów budowlanych, opóźnienie w dostawie materiałów budowlanych oraz innych towarów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

Termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwienie Wykonawcy terminowej realizacji przedmiotu umowy. 
Zmiany wprowadzane na podstawie ww. przesłanek mogą wprowadzać zmianę zakresu przedmiotu umowy i wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie.

6) zmiany § 7 ust. 1 umowy w zakresie wskazanych podwykonawców, rezygnacji                                   z podwykonawców, zmiany wskazanego zakresu podwykonawstwa, wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, pomimo nie wskazania w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.
W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego potencjał Wykonawca powoływał się w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, 
iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki                            w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem, o którym mowa w § 31 umowy.
7) zmiany osoby wskazanej w § 16 ust. 1 lub 2 umowy w przypadku:
a) ważnych zdarzeń losowych dotyczących tej osoby;
b) niewywiązywania się przez tą osobę z ciążących na niej obowiązków;
c) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek inny przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

8) zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku zmiany przepisów obowiązujących dot. podatku VAT oraz podatku akcyzowego, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

9) zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec;

10) wprowadzenia zmian nieistotnych, niezależnie od ich wartości, z zastrzeżeniem art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  
§ 30
1. Zmiana wynagrodzenia umownego wymaga – każdorazowo – dokonania przez Wykonawcę kalkulacji robót (sporządzenia kosztorysu dodatkowego) nieobjętych przedmiotem umowy w jej pierwotnym brzmieniu, wg następujących zasad:
1) roboty budowlane wyceniane będą wg cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie, 
2) roboty budowlane, dla których brak jest cen jednostkowych w kosztorysie, wyceniane będą wg najniższych stawek oraz narzutów z wydawnictwa Sekocenbud 
za kwartał, w którym dokonywana jest zmiana umowy. W przypadku brak cen 
w wydawnictwie Sekocenbud przyjęte zostaną stawki faktur zakupu lub najmu, przy czym do cen z tych faktur nie zostaną doliczone narzuty. 

2. Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do kosztorysu dodatkowego, do których Wykonawca powinien się ustosunkować w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

3. W razie sporu Stron umowy co do wysokości wynagrodzenia, Strony mogą powołać niezależnego kosztorysanta, który dokona wyceny zakresu robót i materiałów 
z zastrzeżeniem, że wycena odbędzie się z zachowaniem powyższych zasad. Koszt wynagrodzenia kosztorysanta ponoszą Strony umowy w równych częściach.

4. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do mechanizmu zmniejszenia wynagrodzenia.

§ 31
1. Dokonanie zmiany umowy wymaga uprzedniego złożenia na piśmie drugiej Stronie wniosku wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody Stron na jej dokonanie. Wniosek winien zawierać w szczególności: 
1) propozycję (zakres) zmiany; 
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany;
3) podstawę dokonania zmiany z niniejszej umowy;
4) informację lub dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy.

2. Zmiana umowy wymaga – pod rygorem nieważności – zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.
KARY UMOWNE 
§ 32

1. Strony umowy ustalają stosowanie następujących kar umownych; Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

1) wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub niedotrzymywanie warunków umowy innych niż niżej określone – w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 20 ust. 1 umowy za każdorazowy przypadek,

2) zwłokę w dotrzymaniu jakiegokolwiek terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 3 umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 20 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

3) odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron umowy, z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę - w wysokości 25 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 20 ust. 1 umowy, 

4) zwłokę w usunięciu wad/usterek - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 20 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad/usterek,

5) za zwłokę w przekazaniu/przejęciu terenu budowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto określonego 
w § 20 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

6) nieterminowe usunięcie wad/usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi 
- w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 20 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonych od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad/usterek,

7) zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu któregokolwiek z dokumentów, których termin złożenia został określony w umowie – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 20 ust. 1 umowy, w odniesieniu do każdego z ww. dokumentów, za każdy dzień zwłoki. 

8) brak zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki w dopełnieniu tego obowiązku,

9) brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 5% wartości netto zgłoszonego przez podwykonawcę roszczenia,

10) nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 2 % wartości netto wymagalnej należności za każdy dzień zwłoki,

11) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia,

12) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1 000,00 zł, za każdy przypadek nieprzedłożenia,


2. Łączna maksymalna wysokość kar, jakich może dochodzić Zamawiający wynosi 40 % wynagrodzenia umownego netto umowy, określonego w § 20 ust. 1. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych z przedłożonych do zapłaty faktur. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej lub jej niepotrąconej części w terminie 14 dni od dnia nałożenia.

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, co spowodowało Zamawiającemu szkodę przewyższającą zastrzeżone w umowie kary umowne, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania robót niewykonanych lub usunięcia wad robót wykonanych wadliwie.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 33

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach również w następujących przypadkach: 
1) dokonania zmiany umowy z naruszeniem postanowień art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odstąpienie od umowy następuje w części, której zmiana dotyczy;
2) gdy wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie                      art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych lub na podstawie art. 7 ustawy                     z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835);
3) jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciąż na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;
4) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz ich nie kontynuuje mimo wezwania Zamawiającego;
5) gdy Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Zamawiającym, realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni roboczych;
6) gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia Zamawiającego 
i wezwania do realizacji warunków umowy nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne;
7) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 3 umowy;
8) w przypadku powstania w ramach wykonania przedmiotu umowy wad nie nadających się do usunięcia i uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy;
9) w przypadku wystąpienia konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy;
10) Wykonawca nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, 
11) nieprzedłożenie któregokolwiek z dokumentów wynikających z umowy, który warunkuje zawarcie aneksu do umowy,
12) wszczęcia postępowania likwidacyjnego wobec Wykonawcy;
13) zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,
14) gdy Wykonawca nie podjął czynności nadzoru autorskiego.

3. Odstąpienie od umowy – pod rygorem nieważności - winno nastąpić na piśmie oraz zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się przerwać realizację przedmiotu umowy i dokonać – w terminie 5 dni roboczych – inwentaryzacji przeprowadzonych robót z udziałem Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania inwentaryzacji przeprowadzonych robót bez udziału Wykonawcy, jeżeli w ww. terminie Wykonawca nie weźmie udziału w inwentaryzacji lub będzie utrudniał jej przeprowadzenie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 34

1. W przypadku zaistnienia rozbieżności w treści dokumentów opisujących przedmiot zamówienia i warunki realizacji należy przyjąć, że pierwszeństwo mają zapisy umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3. Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszej umowy podlegają orzecznictwu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

4. Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych, Strony umowy rozumieją pod tym pojęciem dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy 
w Polsce.

5. Niniejszą umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki do umowy:
Zał. nr 1 – Program Funkcjonalno-Użytkowy
Zał. nr 2 – Mapa do celów projektowych,
Zał. nr 3 – formularz oferty, 
Zał. nr 4 –wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia oraz wyjaśnienia wykonawcy  

           ZAMAWIAJĄCY:                                        			  WYKONAWCA:
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