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Bytom, dnia …………..
 (
Pan
Andrzej Wężyk
Radny Rady Miejskiej
w Bytomiu
)PD.0003.14.2024


W odpowiedzi na Pana interpelację znak PR.0003.182.2024 z dnia 6 grudnia 2024 r. uprzejmie informuję, że zgodnie z podpisanym aneksem terminowym do umowy dla zadania pn.: „Przebudowa wodociągu w ulicy Tuwima 5A do 5F oraz Tuwima 31 do 41 wraz z wpięciem w okolicy budynku przy ulicy Tuwima 3 w Bytomiu” termin zakończenia robót przez wykonawcę to 20 grudnia 2024 r.
W dniu 23 grudnia 2024 r. odbędzie się komisyjny odbiór wykonanych prac. Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia terenu sprzed rozpoczęcia robót. Odtworzenia nawierzchni zostaną wykonane zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu.
Od daty odbioru końcowego wykonawca udziela 36-miesięcznego okresu gwarancyjnego na cały wykonany zakres robót. Dodatkowo informuję, że w okresie wiosennym roku 2025 zostanie przeprowadzony przegląd gwarancyjny wykonanych prac i wszelkie usterki, które wystąpią po okresie zimowym (wykonywanie prac odtworzeniowych w okresie niesprzyjających warunków atmosferycznych) zostaną usunięte, w tym również prawidłowe przywrócenie terenów zielonych.


















Do wiadomości:
1. Kancelaria Rady Miejskiej – w miejscu;
2. PD – aa.
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