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                Bytom, …………
 (
Pan
Tymoteusz Jabłoński
Radny
 Rady Miejskiej
w Bytomiu
Radny Rady Miejskiej 
w Bytomiu
Radny Rady Miejskiej 
w Bytomiu
)AT.0003.55.2025

dot.: interpelacja PR.0003.284.2025 w sprawie zakończenia remontu ul. Tysiąclecia w Bytomiu

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie j. w. uprzejmie odpowiadam 
na zadane pytania:
1. Termin zakończenia inwestycji wynikający z umowy z Wykonawcą to 21 marca 2025 r. Na chwilę obecną Wykonawca usuwa zakwestionowane prace. Termin ostatecznego odbioru inwestycji został ustalony na dzień 17 kwietnia bieżącego roku. 
2. Wartość kar umownych może zostać ustalona po przeprowadzeniu odbioru końcowego. Na dzień dzisiejszy prace nie zostały odebrane, Zamawiający 
w dalszym ciągu nalicza kary umowne. Jednocześnie informuję, że nie ma możliwości rekompensaty dla mieszkańców z powodu utrudnień związanych 
z rzeczową inwestycją wypłaconych ze środków pochodzących z kar umownych.
3. Procedura odbioru opisana jest w dokumencie Umowy zawartej pomiędzy Gminą Bytom — Miejskim Zarządem Dróg i Mostów, a Wykonawcą. 
W przypadku braku stwierdzenia przez Zamawiającego braku możliwości odbioru inwestycji, kary umowne naliczane są w sposób ciągły, również za dni, które Wykonawca oczekiwał na przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru. W całym procesie inwestycyjnym zadanie było nadzorowane przez Inspektora Nadzoru posiadającego stosowne uprawnienia, co będzie miało również miejsce w czasie wykonywania naprawy usterek wskazanych w protokole odbioru.

                                                                      
                          Z poważaniem,







Rozdzielnik:
1. Adresat
2. Kancelaria Rady Miejskiej
3. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu
3. AT a/a



Oprac.: D. Gołąb
14.04.2025 r. 
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