Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia .................... 2025 r.

w sprawie zakończenia realizacji i finansowania programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Bytomia na lata 2023-2026".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 48ab ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się zakończyć realizację i finansowanie programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Bytomia na lata 2023-2026".

§ 2. Decyzję o zakończeniu realizacji i finansowania programu polityki zdrowotnej poprzedzono analizą, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała nr LXXXVI/1082/23 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Bytomia na lata 2023-2026".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia....................2025 r.

Analiza realizacji Programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Bytomia na lata 2023-2026"

W dniu 27 listopada 2023 r. uchwałą nr LXXXVI/1082/23 Rady Miejskiej w Bytomiu przyjęto program polityki zdrowotnej pod nazwą "Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Bytomia na lata 2023-2026". W budżecie miasta zabezpieczone zostały środki na realizację programu w łącznej wysokości 650.000,00 zł, zgodnie z następującym podziałem:

1) 2023 rok - 4.000,00 zł (promocja, nadzór i monitorowanie programu);

2) 2024 rok - 216.000,00 zł (z czego 210.000,00 zł - przeprowadzenie procedur biotechnologicznych, 6.000,00 zł - koszty związane z promocją, nadzorem i monitorowaniem programu);

3) 2025 rok - 218.000,00 zł (z czego 216.000,00 zł - przeprowadzenie procedur biotechnologicznych, 2.000,00 zł - koszty związane z promocją, nadzorem i monitorowaniem programu);

4) 2026 rok - 212.000,00 zł (z czego 210.000,00 zł - przeprowadzenie procedur biotechnologicznych, 2.000,00 zł - koszty związane z promocją, nadzorem i monitorowaniem programu).

Od początku realizacji programu do dnia 30 czerwca 2025 r. wydatkowano łącznie kwotę: 32.153,61 zł, tj. 4,94% ogółu środków. Środki finansowe niewykorzystane na realizację ww. programu do końca jego realizacji wynoszą: 617.846,39 zł.

W dniu 31 stycznia 2024 r., na mocy zarządzenia Prezydenta Bytomia nr 46/24 ogłoszono konkurs ofert na realizację w 2024 roku programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Bytomia na lata 2023-2026". W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wyłoniono dwóch realizatorów programu, tj.:

1) PROVITA Sp. z o. o., ul. Fabryczna 13d, 40-611 Katowice;

2) Centrum Bocian Sp. z o. o. sp. k., ul. Akademicka 26, 15-267 Białystok (realizujące program w Klinice Leczenia Niepłodności, Ginekologii Położnictwa - Bocian 3 w Katowicach, 40-081, przy ul. Dąbrówki 13),
z którymi zostały zawarte umowy, odpowiednio w dniu 18 oraz 20 marca 2024 r.

Umowy z realizatorami programu obowiązywały do dnia 31 grudnia 2024 r. z możliwością wydłużenia tego okresu, w przypadku gdyby pary zostały zakwalifikowane w programie do końca grudnia 2024 r., celem umożliwienia zakończenia realizacji procedur medycznych w późniejszym okresie, jednak nie później niż do 31 grudnia 2026 r.

Po zawarciu umów z ww. realizatorami, podjęto realizację działań związanych z promocją programu, które obejmowały dystrybucję ulotek i plakatów informacyjnych w bytomskich szpitalach, miejskich jednostkach organizacyjnych, żłobkach, przedszkolach i Urzędzie Miejskim w Bytomiu oraz publikację stosownych informacji na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych miasta Bytomia.

W dniu 10 kwietnia 2024 r. od godziny 7:30 realizatorzy programu rozpoczęli nadsyłanie zgłoszeń (w formie elektronicznej) uczestników zakwalifikowanych do programu, którzy wypełnili stosowny formularz kwalifikacyjny oraz spełnili wymagane kryteria - decydująca była kolejność wpływających wniosków na dedykowany programowi adres poczty elektronicznej.

Zarejestrowano łącznie 16 zgłoszeń, w tym do PROVITA Sp. z o. o. zgłosiło się 7 par, a do Centrum Bocian Sp. z o. o. sp. k. - 9 par. Do udziału w programie zakwalifikowano łącznie 16 par, z czego 4 zostały wpisane na listę rezerwową. Wszyscy uczestnicy zostali powiadomieni listownie o zakwalifikowaniu bądź wpisaniu na listę rezerwową programu polityki zdrowotnej pn. "Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Bytomia na lata 2023 - 2026".

Realizatorzy programu składali miesięczne i okresowe sprawozdania oraz pozostawali w stałym kontakcie merytorycznym z pracownikami Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

W 2024 r. realizatorzy przeprowadzili łącznie 5 procedur biotechnologicznych dla 4 par, o łącznej wartości 30.000,00 zł. U jednej z par, po przeprowadzeniu drugiej procedury biotechnologicznej, stwierdzono ciążę.

W związku z rozpoczęciem z dniem 1 czerwca 2024 r. realizacji przez Ministerstwo Zdrowia programu polityki zdrowotnej pn.: "Leczenie niepłodności obejmujące procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, na lata 2024-2028" spadło zainteresowanie programem realizowanym na terenie gminy Bytom. Uczestnicy bytomskiego programu zaczęli składać rezygnacje z udziału w programie, tj. do końca 2024 r. wpłynęło 11 rezygnacji, w tym 3 pary odstąpiły od dalszego udziału w programie po przeprowadzeniu pierwszej procedury, 1 para odstąpiła ze względu na zajście w ciążę naturalną, a pozostałe 7 par zrezygnowało w ogóle z uczestnictwa w programie. Od początku 2025 r. nie wpłynęły żadne nowe zgłoszenia potwierdzające chęć uczestnictwa w programie. Pary, które pierwotnie zostały wpisane na listę rezerwową również nie wyraziły takiej woli. W miesiącu kwietniu 2025 r. podjęto kolejne czynności mające na celu promocję ww. bytomskiego programu. Nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów - nikt nie wyraził chęci uczestnictwa w programie gminnym. Zatem nie było możliwości osiągnięcia założonych w programie celów, tj.:

1) ograniczenie zjawiska niepłodności poprzez zastosowanie leczenia metodą pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet u około 35 par z problemem niepłodności, będących mieszkańcami Bytomia, poprzez zwiększenie liczby spodziewanych ciąż i narodzin w ich wyniku dzieci o około 12, w okresie od 2024 r. do 2026 r.;

2) uzyskanie ciąży klinicznej u co najmniej 25% par zakwalifikowanych do Programu;

3) urodzenie rocznie w latach 2024-2026 co najmniej 4 dzieci w ramach Programu.

Mając na uwadze wyżej opisane okoliczności, wskazujące na niecelowość dalszego kontynuowania i finansowania przedmiotowego programu polityki zdrowotnej, zasadne jest zakończenie jego realizacji - zgodnie z art. 48ab ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 146) - z dniem podjęcia stosownej uchwały przez Radę Miejską w Bytomiu.

Uzasadnienie

W dniu 27 listopada 2023 r. uchwałą nr LXXXVI/1082/23 Rady Miejskiej w Bytomiu przyjęto program polityki zdrowotnej pod nazwą "Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Bytomia na lata 2023-2026". Program przewidywał dofinansowanie do procedur biotechnologicznych dla ok. 35 par w ciągu 3 lat trwania programu, na co zabezpieczono środki finansowe w łącznej wysokości: 650.000,00 zł, w tym 14.000,00 zł stanowiły koszty promocji i monitorowania programu. W ramach realizacji programu przeprowadzono łącznie 5 procedur. W związku z rozpoczęciem w czerwcu 2024 r. realizacji Rządowego programu polityki zdrowotnej pn. „Leczenie niepłodności obejmujące procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, na lata 2024-2028" oraz wycofaniem się 11 par objętych bytomskim programem i brakiem zainteresowania nowych par, niecelowe jest kontynuowanie i finansowanie tego programu.

Zatem, zgodnie z art. 48ab ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 146), zasadne jest podjęcie uchwały o zakończeniu realizacji i finansowania programu polityki zdrowotnej pn. "Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Bytomia na lata 2023-2026".