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Zespół Kontrolny, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Bytomiu,

 tel. 32 78 68 163, e-mail: rada.miejska@um.bytom.pl
Bytom,       października 2025 r.

PR.KRw.1712.10.2025
SPRAWOZDANIE NR 10.2025
z kontroli w Wydziale Inwestycji i Remontów w zakresie: 
Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 - Rada Miejska. Celowość i sposób wykorzystania środków finansowych w latach 2022 - 2023.
Na podstawie Protokołu nr 10.2025 Zespołu Kontrolnego Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Bytomiu stwierdza, co następuje: 
Wydział Inwestycji i Remontów mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ulicy Smolenia 35.

Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 - Rada Miejska, to jest zadanie zrealizowane i dofinansowane w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, oś priorytetowa, IV. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.1. efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Przedmiotem projektu była poprawa efektywności energetycznej budynku Rady Miejskiej w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego, w szczególności:

a. izolację termiczną stropów zewnętrznych – po usunięciu pęcherzy w istniejącym pokryciu dachowym, wykonano docieplenie stropodachu styropapą o grubości 
20 cm; 
b. ocieplanie ścian na gruncie - wykonanie wykopu, usunięcie starej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, odgrzybianie ścian fundamentowych, wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych w postaci emulsji asfaltowej, docieplenie styrodurem o grubości 15 cm, dodatkowo wykonano izolację w postaci folii kubełkowej; 
c. ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicy – oczyszczenie ścian, uzupełnienie ubytków, wykonanie izolacji termicznej ścian piwnicy - docieplenie styropianem grafitowym o grubości 15 cm, na końcu wykonanie tynku mozaikowego; 

d. izolacje termiczne stropu nad przejściem - docieplenie styropianem grafitowym 
o grubości 20 cm;
e. izolacje termiczne ścian zewnętrznych – skucie odpadającego tynku ze ścian, oczyszczenie ścian wodą pod ciśnieniem, uzupełnienie ubytków w elementach konstrukcyjnych budynku, uzupełnieniu tynków na ścianach elewacji, a następnie wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych - docieplenie  styropianem grafitowym o grubości 15 cm, na końcu wykonanie tynku cienkowarstwowego;

f. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, poprzez demontaż starej stolarki oraz montaż nowej stolarki aluminiowej;

g. niezbędną wymianę obróbek blacharskich i orynnowania dachu, tj. wymiana obróbek blacharskich dachu, wykucie starych i montaż nowych podokienników, demontaż starego i montaż nowego orynnowania i rur spustowych; 

h. modernizację systemu grzewczego - wymianę pionów i poziomów instalacji CO –nowa instalacja z rur stalowych; montaż zaworów i głowic termostatycznych do regulacji miejscowej i wymianę grzejników na grzejniki płytowe wraz z odpowietrznikami;
i. wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie energooszczędne LED,
j. prace remontowe i dostosowujące budynek do przepisów ppoż., tj.:

- wykonanie drzwi i schodów ewakuacyjnych z sali sesyjnej,

- wymiana palnego sufitu podwieszanego na niepalny w postaci płyt g-k ognioodpornych 60x60 na stelażu stalowym,

- doprowadzenie do stanu trudnozapalności elementów wykończenia sali sesyjnej, 

elementy wykończeniowe (w tym boazerie, konstrukcję recepcji, itp.) wykonane z drewna i materiałów drewnopochodnych zostały zabezpieczone pożarowo w postaci pomalowania ich preparatami powodującymi ich trudno zapalność.

Łączna wartość zadania: 2 159 568,00 zł

Wartość robót budowlanych: 1 980 000,00 zł

Komisja Rewizyjna po szczegółowej analizie zebranego materiału oraz przedstawionych wyjaśnieniach stwierdza, że celowość i sposób wykorzystania środków finansowych w latach 2022-2023 na modernizację energetyczną budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 - Rada Miejska był zgodny z obowiązującymi przepisami. 

Z treścią protokołu Zespołu Kontrolnego zapoznał się Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów nie wnosząc uwag.
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