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Kancelaria Rady Miejskiej, Komisja Rozwoju i Rewitalizacji Miasta Rady Miejskiej w Bytomiu,

 tel. 32 78 68 163, e-mail: rada.miejska@um.bytom.pl
PR.KRR.0012.42.2022
PROTOKÓŁ nr 42.2022
z posiedzenia Komisji Rozwoju i Rewitalizacji Miasta 
Rady Miejskiej w Bytomiu 
w dniu 25 sierpnia 2022 roku
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji według załączonej listy obecności załącznik nr 1 i  1a.
Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Omówienie stanu zaawansowania prac na ul. Zaułek oraz na ul. Dworcowej w ramach zadania Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy Skwer Spotkania (R-856).
5. Sprawy bieżące.

6. Przyjęcie protokołu nr 41.2022 z posiedzenia komisji w dniu 21 lipca 2022 r.

7. Zamknięcie posiedzenia. 
1.  Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
Posiedzenie komisji otworzyła o godz. 11:30 przewodnicząca komisji radna Joanna Stępień, która na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad komisji. 

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

Wniosków do porządku obrad nie zgłoszono.

3. Omówienie stanu zaawansowania prac na ul. Zaułek oraz na ul. Dworcowej w ramach zadania Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku.
Pan Tomasz Janik zastępca naczelnika Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora i pan Jacek Panas prokurent w ZBM-Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przedstawili informację na temat stanu zaawansowania prac na dzień 23 sierpnia 2022 r. robót budowlanych u poszczególnych partnerów, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Radna Joanna Stępień Przewodnicząca komisji zapytała, ile budynków przy ul. Dworcowej wymaga jeszcze przeprowadzenia prac remontowych.
Pan Jacek Panas prokurent w ZBM-Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. odpowiedział, że w budynku przy ul. Dworcowej 22 trwają prace rewitalizacyjne. 
Radna Joanna Stępień Przewodnicząca komisji poprosiła o podanie ostatecznego terminu zakończenia prac związanych z ułożeniem nawierzchni z kostki ciętej na ul. Dworcowej.
Pan Jacek Panas prokurent w ZBM-Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. powiedział, że po negocjacjach termin został przesunięty na 22 grudnia 2022 r., ale ostatecznie podjęto decyzję o złożeniu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o przedłużenie terminu do czerwca 2023 r.

Radna Joanna Stępień Przewodnicząca komisji zapytała o budynek przy ul. Rycerskiej 1. 
Pan Jacek Panas prokurent w ZBM-Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. poinformował, że zaawansowanie prac jest na poziomie 35%. Są to roboty związane z odbudowywaniem ścian i stropów wewnątrz budynku. Klatka schodowa jest pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i należy ją w całości odnowić. W ramach projektu remontowane są budynki przy ul. Dworcowej 14, ul. Dworcowej 22 i Rycerskiej 1, które są wpisane do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. W przypadku budynku przy ul. Dworcowej 14 planowane prace zostały zakończone i odebrane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, natomiast w budynkach przy ul. Dworcowej 22 i Rycerskiej 1 trwają intensywne prace rewitalizacyjne. W przypadku budynku przy ul. Rycerskiej 1 wykonawca zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie terminu do czerwca 2023 r. ze względu konieczność wymiany okien i długi termin oczekiwania na zamówione okna.
Radna Joanna Stępień Przewodnicząca komisji zapytała, na jakim etapie są prace związane z przebudową ul. Zaułek. 
Pan Jacek Panas prokurent w ZBM-Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. odpowiedział, że obecna realizacja zadania została wykonana w 70%. 

Radna Joanna Stępień Przewodnicząca komisji zapytała, czy istnieje szansa na pozyskanie dofinansowania do projektów na łączną kwotę ponad 5 mln zł. 

Pan Jacek Panas prokurent w ZBM-Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. potwierdził. Poinformował, że aktualnie wnioski są opracowywane i zostaną złożone w Urzędzie Marszałkowskim na przełomie sierpnia i września br. 
Radna Joanna Stępień Przewodnicząca komisji zapytała, w jakim terminie planuje się zakończenie prac na ul. Mickiewicza. 

Pan Jacek Panas prokurent w ZBM-Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. poinformował, że umowy z wykonawcami są podpisane do końca listopada br.

Radna Joanna Stępień Przewodnicząca komisji poprosiła o informację na temat budynku przy ul. Katowickiej 32. 

Pan Jacek Panas prokurent w ZBM-Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. powiedział, że budynek jest remontowany w ramach 9 budynków obejmujących kwartał ulic: Głęboka, Katowicka, Matejki. Wszystkie budynki zostały ocieplone. Trwają prace związane z wykonaniem izolacji pionowej wewnątrz podwórka. Prowadzone są również prace dotyczące udrożnienia i naprawy sieci wodno-kanalizacyjnej. Planuje się rozpoczęcie prac związanych z zagospodarowaniem terenu. Pozostanie wykończenie cokołów od strony wewnętrznej i zewnętrznej.  
Radna Joanna Stępień Przewodnicząca komisji poprosiła o informację na temat budynku przy ul. Kwietniewskiego.  

Pan Tomasz Janik zastępca naczelnika Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich 
i Obsługi Inwestora poinformował, że budynek jest elementem projektu Rewitalizacja podobszarów nr 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście, Rozbark. Wykonawca został wyłoniony i trwają prace rozbiórkowe. Projekt jest samodzielny, realizowany ze środków własnych beneficjenta. 
Pan Jacek Panas prokurent w ZBM-Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uzupełnił, że powyższy projekt wykonują Bytomskie Mieszkania. Dodatkowo omówił projekt Kolonia Zgorzelec obejmujący 10 budynków w ramach 6 wspólnot mieszkaniowych, w których trwają prace w zakresie odnowienia budynków. Na zagospodarowanie terenu w ramach zagwarantowanych środków finansowych wpłynęły dwie oferty. Uzyskano zgodę na przedłużenie terminu realizacji do 31 czerwca 2023 r. oraz zwiększenie środków finansowych  na pokrycie rzeczywistych kosztów na wyłonienie wykonawcy z drugiego postępowania o kwotę 2,2 mln zł. 
Radna Joanna Stępień Przewodnicząca komisji zapytała o pomysły na zagospodarowanie niezamieszkałych budynków po rewitalizacji i tych zamieszkałych.
Pan Jacek Panas prokurent w ZBM-Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. powiedział, że budynki należące do wspólnot mieszkaniowych w większości są zamieszkałe. Zwrócił uwagę na fakt, że pozostałych budynków nie będzie można przekształcić na wspólnoty mieszkaniowe przez okres 5 lat. 
Radny Michał Napierała zapytał, kto jest właścicielem narożnego budynku  mieszczącego się przy ulicy Kwietniewskiego.
Pan Jacek Panas prokurent w ZBM-Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. odpowiedział, że właścicielem jest gmina. Budynek będzie remontowany w ramach projektu Rewitalizacja podobszarów nr 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy Skwer Spotkania (R-856).
Komisja Rozwoju i Rewitalizacji Miasta Rady Miejskiej w Bytomiu po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały w sprawie nadania nazwy Skwer Spotkania (R-856), wysłuchaniu uzasadnienia przedstawionego przez panią Jolantę Kostoń naczelnik Wydziału Geodezji w głosowaniu – 4 głosami za, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały (PR.KRR.0014.45.2022).
5. Sprawy bieżące.

Komisja przyjęła do wiadomości pismo nr AFP.0641.1.3.2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r. Kierownika Referatu Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy w Wydziale Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora przekazujące opracowanie „Wybrane informacje o mieście. Bytom II kwartał 2022 r.”, załącznik nr 3.
Przewodnicząca komisji poinformowała, że kolejne posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 22 września 2022 r. o godz. 11:30.

Członkom komisji zostały dostarczone stosowne zawiadomienia, załącznik nr 4.
6. Przyjęcie protokołu nr 41.2022 z posiedzenia komisji w dniu 21 lipca 2022 r.
Komisja Rozwoju i Rewitalizacji Miasta w głosowaniu – 4 głosami za, jednogłośnie, przyjęła treść protokołu nr 41.2022 z posiedzenia komisji w dniu 21 lipca 2022 r.
7. Zamknięcie posiedzenia. 

Posiedzenie zakończono o godzinie: 12:10.
Oprac.: A. Steuer
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