Monitoring realizacji projektów BBO z puli do 500 tys., wybranych do realizacji w 2021 roku:

	Nr projektu
	Nazwa + opis projektu
	Otrzymane środki
	Koszt ostateczny
	Jednostka realizująca projekt
	Etap realizacji

Zakończony (Z)/

w trakcie (WR)/

brak realizacji (BR)
	Opis działań
	Opóźnienia w realizacji planowana data zakończenia
	Powód i przyczyna braku realizacji
	Odstąpienie od realizacji – zgoda P/brak zgody

	10
	Wielofunkcyjny plac zabaw" mieszczący się przy Grota Roweckiego 21-25 - Projekt zakłada powstanie przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Grota - Roweckiego 21 - 25. Elementy infrastruktury to: bezpieczna nawierzchnia (piasek), huśtawki, piaskownica, zjeżdżalnia, urządzenia edukacyjne, równoważnie, walce, wieże, pojazdy szynowe, karuzele, ławki, kosze na śmieci.
	183 000
	Kwota umowy z projektantem 3 380 

Kwota wpisana do WPF 179 620

191.532,50 zł 
+ 25.000 netto

	MZDiM
	Z
	Projekt podzielono na dwie części 1) część projektowa wykonana w roku 2021 oraz 

2) część wykonawcza do wykonania do 31.05.2022 roku. 
Wybrano wykonawcę projektu, który przygotował 3 warianty zagospodarowania placu zabaw i siłowni. 
Przeprowadzono konsultacje społeczne 16.09.2021 r. w sprawie przedstawionych rozwiązań projektowych. W trakcie konsultacji społecznych wypłynęła potrzeba podpięcia do monitoringu miejskiego. 

Prezydent podczas konsultacji wyraził zgodę na dołożenie wariantu monitoringu i ogrodzenia,  pod warunkiem przygotowania zmian do projektu.
Zrodziło to konieczność opracowania projektu w kwestii monitoringu i oświetlenia oraz doprowadzenie prądu.

W przygotowaniu zgłoszenie prac budowlanych oraz postępowanie na wybór wykonawcy projektu z podziałem na dwa zadania 1) plac zabaw i siłownia zadanie 2) monitoring, oświetlenie i fotowoltaika  Ponadto rozważano inne możliwości związane z oświetleniem i kamerami – ich zasilaniem.

W kolejnym najbliższym etapie zostanie wykonany kosztorys tych prac. Po otrzymaniu niezbędnej dokumentacji MZDiM przystąpi do ogłoszenia postępowania.
Ogłoszono w dziale zamówień przetarg na wykonanie placu zabaw w pierwotnej wersji. Wpłynęło 8 ofert – wszystkie powyżej posiadanego budżetu. Przeprowadzono aukcję, jednak oferty nadal nie mieszczą się w budżecie. Złożono wniosek o przesunięcie na sesji dnia 25.04.2022r wolnych środków z projektu Teraz KARB, w którym oferty wpłynęły poniżej posiadanego budżetu.
Dzięki przesunięciu środków finansowych wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę dnia 13.05.2022 r. której termin wykonania wynosi 65 dni

Termin wykonania umowy minął dnia 18.07.2022 r. Na dzień zakończenia umowy wykonany był chodnik z kostki, piaskownica, przygotowana nawierzchnia pod plac zabaw z zmontowanym bujakiem i karuzelą oraz częściowo zabudowanym urządzeniem wielofunkcyjnym, brak zamontowanej huśtawki podwójnej, huśtawki równoważnej, brak nawierzchni z poliuretanu. .Nawierzchnia pod siłownię wykonana została wadliwie, zastosowany materiał niezgodny z projektem. Nie zamontowano także małej architektury w postaci ławek, koszy, regulaminów i ogrodzenia.
Po zakończonej już umowie (bez zgłoszenia do MZDiM) wykonane zostały następujące prace : zamontowano brakujące urządzenia na placu zabaw, wykonano nawierzchnię z poliuretanu, zamontowano ławki. 
Po zakończeniu umowy do MZDiM wpłynęło pismo wykonawcy, wskazujące błąd w projekcie w postaci braku konieczności niwelacji terenu przy siłowni oraz wykonania schodów z uwagi na zbyt duże spadki nawierzchni od strony Godulskiej. MZDiM przesłał uwagi do Projektanta, wyznaczając czas na dokonanie poprawek w dokumentacji projektowej.
Na chwilę obecną prace nie są zakończone i nie są odebrane. Sprawa została przekazana do działu prawnego w celu wydania opinii prawnej w kwestii zawarcia aneksu i stosowania kar umownych.

MZDiM otrzymał poprawiony projekt od Projektanta, po czym został on przesłany do Wykonawcy celem zaznajomienia się ze zmianami oraz analizą zmian. 

W dniu 23.09.22r. Wykonawca przesłał odpowiedź wraz z kosztorysem prac oraz informacjami dotyczącymi ewentualnej kontynuacji prac. Obecnie trwa weryfikacja tych informacji przez pracowników MZDiM i prawników firmy.  Wykonawca został wezwany do odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy za który odpowiada do momentu odbioru prac. 

Podpisano aneks do umowy wraz ze zmianą dotyczącą chodnika, oraz niwelacją terenu. Wykonawca podjął działania w zakresie montażu ogrodzenia 13.10. Ponadto 13.10 odbyło się spotkanie z osobą, która wykonała nawierzchnię poliuretanową w celu ustalenia dalszych czynności w związku ze zgłoszonymi uwagami przez pracowników MZDiM. Równocześnie Wykonawca prac został wezwany do zintensyfikowania prac  ze względu na obawy braku wykonania ich w terminie aneksu. Poczyniono ustalenia, jednak Wykonawca ma przedstawić wizualizację ustaleń celem akceptacji. Ponadto w dniu 18.10.22r. rozpoczął prace związane z poprawą terenu przy siłowni oraz poprawą schodów. W dniu 19.10.  miały rozpocząć się prace związane z montażem siłowni, jednak zakres prac niwelacji źle wykonanego miejsca pod siłownie nie został jeszcze ukończony przez Wykonawcę realizującego prace ziemne. W tym dniu odbyło się również spotkanie na miejscu z przedstawicielami MZDiM w związku z wątpliwościami dotyczącymi schodów. Poczyniono w tym zakresie ustalenia, Wykonawca po rozebraniu istniejącego chodnika, ma wykonać pomiary pozwalające określić ilość schodów celem zaakceptowania przez Panią projektant. .
Po przeprowadzeniu uzgodnień Wykonawca wykonał schody. Zgodnie z treścią aneksu prace winny zostać wykonane w terminie do 21.10.2022r. W dniu wyznaczonego odbioru tj. 27.10.2022r. inwestycja nie została odebrana ze względu na szereg uwag wskazanych w protokole. Jednocześnie MZDiM wyznaczył termin usunięcia zgłoszonych uwag do 7.11.2022r. W tym dniu ponownie zakwestionowano wykonanie prac przez Wykonawcę i rozpoczęto naliczanie kar umownych. Wykonawca Zakończył prace 10.11.2022r. 

Koszt po aneksie 206 328,91 zł
	z uwagi na zagrożenie możliwości wykonania do końca 2021 roku sprawa przedstawiona została na sesji Rady Miejskie w dniu 27.09.2021 i zarządzeniem została wpisana do WPF.

Z uwagi na konieczność opracowania projektu w kwestii monitoringu w przygotowaniu jest aneks do umowy z projektantem. 
W przygotowaniu zgłoszenie prac budowlanych oraz postępowanie na wybór wykonawcy projektu. 
Planowane ostateczne zakończenie realizacji projektu 31.05.2022 r.
zmiana

Planowane ostateczne zakończenie realizacji projektu 30.06.2022 r.
Na spotkaniu w dniu 28.04 Prezydent zadecydował o ponownym wystąpieniu przez MZDiM  o brakujące środki na monitoring i oświetlenie
Uaktualnienie w związku z podpisaniem umowy

Planowane ostateczne zakończenie realizacji projektu 18.07.2022 r.
Planowany termin ukończenia prac 21.10.2022r.

Projekt odebrano 10.11.2022 i uznano za zakończony.
	
	

	26
	Poprawa infrastruktury technicznej na stadionie LKS Tempo Stolarzowice - Poprawa infrastruktury obiektu (ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na istniejącym chodniku żużlowym, adaptacja pomieszczenia budynku klubowego, montaż kontenera, kabiny wc, montaż wiaty łuczniczej, utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z wymianą stołów i ław).
	80 000
	128 500
	KR
	WR
	19.02.2021 r. zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowej, rozstrzygnięcie postępowania w dniu 25.02.2021 r.;

umowa z 8.03.2021 r. na wykonanie dokumentacji projektowej, zakończona 7.06.2021 r. 14.07.2021 r. postępowanie w trybie podstawowym na wykonanie infrastruktury LKS Tempo, postępowanie unieważnione 4.08.2021 r. (przekroczenie środków);

19.08.2021 r. powtórne postępowanie w trybie podstawowym na wykonanie infrastruktury LKS Tempo, postępowanie unieważnione 7.09.2021 r. (brak ofert); 1.10.2021 r. wystąpiono o zwiększenie środków na realizację zadania o 49 000 zł; zakup i montaż kontenera WC, przeniesiono do realizacji na 2022 r.
	Po zwiększeniu środków finansowych na realizację zadania będzie można wyłonić wykonawcę w trybie „z wolnej ręki” – możliwe zakończenie zadania w 2021 r.

Zakup i montaż kontenera WC przeniesiono na 2022 r.

Przeprowadzono wizję pod kątem możliwości adaptacji pomieszczeń na toalety. Zostanie opracowana wycena aranżacji/budowy toalet.
Opracowany program funkcjonalno-użytkowy. Ogłoszone  postępowanie. Termin otwarcia ofert 15.11.2022 r.
Ogłoszone postępowanie zostało unieważnione – złożona oferta przekroczyła dostępne środki.
Zadanie przeniesione na 2023 r.
	Zmiana zakresu na modernizacja węzła sanitarnego w budynku LKS Tempo Stolarzowice.

Zadanie przeniesione na 2023 r.


	Nie dotyczy

	33
	Teraz Karb - Rozbudowa placu zabaw i architektury w parku Marii Konopnickiej, rozbudowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodem sensorycznym, boisko do siatkówki plażowej oraz otwarta siłownia przy MDK nr 2.
	494 050
	KR 

281 765

MZDiM

Kwota wydatkowana na umowę z projektantem 

3 622,35 

Kwota wpisana do WPF 260 927 

	MZDiM-

264.550

KR – 229.500
	KR – WR

MZDIM -Z
	KR

9.03.2021 r. zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowej, rozstrzygnięcie postępowania w dniu 15.03.2021 r.;

umowa z 22.03.2021 r. na wykonanie dokumentacji projektowej, zakończona 23.06.2021 r.

19.08.2021 r. postępowanie w trybie podstawowym na wykonanie zadania, cz. 1 (budowa siłowni plenerowej i torów do minigolfa) unieważniona 17.08.2021 r.; 
cz. 2 (wykonanie ogrodu sensorycznego i monitoring) w trakcie oceny;

20.09.2021 r. wystąpiono o zwiększenie środków na realizację zadania o 52 265 zł.
Rezygnacja z placu do minigolfa. Przekazane środki na siłownię 100 000 zł. 

Ogłoszono postępowanie. 

Termin składania ofert 19.09.2022 r.

Złożone 2 oferty przekraczają dostępne środki. Postępowanie unieważnione.

MZDiM

Projekt podzielono na dwie części 1) część projektowa wykonana w roku 2021 oraz 2) część wykonawcza do wykonania do 31.05.2022 roku. 
Wybrano wykonawcę projektu placu zabaw i psiego wybiegu. 
Dnia 3.09.2021 roku przeprowadzono spotkanie organizacyjne z wnioskodawcami i mieszkańcami w sprawie przedstawionych rozwiązań projektowych. Wniesiono znaczną ilość uwag do poprawki. 
Otrzymano projekt po spotkaniu organizacyjnym, z uwagi niepełne opracowanie wniesiono o dalsze poprawki do projektu, które otrzymano i zaakceptowano – w oczekiwaniu na przesyłkę oryginałów dokumentów.

W przygotowaniu zgłoszenie prac budowlanych oraz postępowanie na wybór wykonawcy projektu. 

Dalsze działania utknęły z powodu braku oficjalnego stanowiska użytkownika wieczystego działki od strony projektowanego wjazdu na plac zabaw tj. firmy BYTAQUA celem umożliwiania wjazdu pojazdom niezbędnym do funkcjonowania placu zabaw. Oczekujemy na odpowiedź z w/w firmy. Po uzyskaniu odpowiedzi MZDiM będzie mógł rozpocząć procedurę ogłaszania postępowania lub w przypadku negatywnej odpowiedzi do zmiany projektu placu zabaw, które będzie wymuszało zmianę pierwotnej formy. 
Otrzymano odpowiedź pozytywną od firmy BYTAQUA, w związku z powyższym ogłoszono przetarg na budowę placu zabaw. Otwarcie 23.03.2022r. Wpłynęło 6 ofert. Przeprowadzono komisję w celu zadbania ofert. Wezwano wykonawców dwóch do uzupełnienia złożonych ofert. 14.04.2022 przeprowadzono kolejną komisję, podczas której odrzucono dwie oferty nie spełniające wymagań oraz wybrano wykonawcę. Wysłano informację o wyborze oraz uzgodniono sposób wpłaty zabezpieczenia. 

Podpisano  umowę z wykonawcą dnia 29.04.2022 i przekazano plac budowy. Czas realizacji do 65 dni.

MZDiM - zakończony
	Opóźnienia wynikają ze wzrostu cen materiałów i robót budowlanych, które przekładają się na ceny ofertowe, które przekraczają przeznaczone środki finansowe.

W przypadku zwiększenia środków finansowych na realizację zadania będzie można wyłonić wykonawcę części 2 – możliwe zakończenie zadania w 2021 r.

Budowa siłowni plenerowej i torów do minigolfa zostanie przeniesiona na 2022 rok. 
Przyznano środki, konsultacje z wnioskodawcą, co do ostatecznego zakresu.
Zadanie przeniesione na 2023 r.

MZDiM

W przygotowaniu zgłoszenie prac budowlanych oraz postępowanie na wybór wykonawcy projektu. 
Planowane zakończenie realizacji projektu 31.05.2022 r.

Planowane zakończenie realizacji projektu 30.06.2022 r.
Uaktualnienie w związku z podpisaniem umowy

Planowane zakończenie realizacji projektu 01.07.2022 r.

Z uwagi na zagrożenie możliwości wykonania do końca 2021 roku sprawa przedstawiona została na sesji Rady Miejskie w dniu 27.09.2021 i zarządzeniem została wpisana do WPF.
	Ogłoszono postępowanie. Złożone 2 oferty przekraczają dostępne środki. Postępowanie unieważnione. 
Zadanie przeniesione na 2023 r..

	


Monitoring realizacji projektów BBO z puli od 500 tys. zł do 2 mln zł wybranych do realizacji w 2022
	Nr projektu
	Nazwa + opis projektu
	Otrzymane środki
	Koszt ostateczny
	Jednostka realizująca projekt
	Etap realizacji

Zakończony (Z)/

w trakcie (WR)/

brak realizacji (BR)
	Opis działań
	Opóźnienia w realizacji planowana data zakończenia
	Powód i przyczyna braku realizacji
	Odstąpienie od realizacji – zgoda P/brak zgody

	16.
	Park Wiedzy i Rekreacji w Bytomiu - Suchej Górze "Geograficzne serce Górnego Śląska" - Zorganizowana tematycznie (astronomia, geografia, kartografia, geodezja) przestrzeń parkowo-leśna, wraz z odtworzoną wieżą geodezyjną nad podwójnym punktem astrogeodezyjnym sieci triangulacyjnej i geodezyjnej. W tym m.in. sensoryczny ogród wiedzy ze stanowiskami do nauki astronomii i geografii, wydzielone w ogrodzie miejsca do prostych pomiarów geograficznych i astronomicznych, proste przyrządy geodezyjne i astronomiczne dla uczniów szkół podstawowych, wyznaczona i oznaczona linia południka Suchej Góry, tablice do rysowania, drewniana zabawka edukacyjna "kompas", dwa zegary słoneczne, piaskownica, miejsce do samodzielnego wyznaczania południka słonecznego, miejsce do obserwacji cienia. Możliwość wykorzystania wozu strażackiego OSP Sucha Góra do celów edukacyjno - rekreacyjnych. Ponadto na terenie labiryntu skalnego - wyznaczenie i oznaczenie miejsca dla obserwacji nieba i gwiazd: luneta/teleskop, lornetki. Urządzenia edukacyjne do gier rodzinnych: kompasy (20). Planowane napisanie 
i udostępnienie programu komputerowego  z lokalnym systemem geodezyjnym, do zabaw na komórki, oparty na bazie Open Street Map. Wyznaczone i opisane, oznakowane trasy terenowe, tablice edukacyjne, system ścieżek edukacyjnych na bazie uporządkowanych, istniejących w labiryncie ścieżek. Najważniejszy element Parku to odtworzona wieża sygnałowa nad punktem geodezyjnym. Monitoring tej części labiryntu. Parking przy ul. Kawki oraz dwie stacje rowerów miejskich przy ul. 9 maja i Obrońców Westerplatte.
	730 000
	
	ZS
	WR
	Odbyła się seria spotkań z wnioskodawcami na  których ustalane są ramy projektu planowane zakończenie ustaleń 14.02.2022 

Projekt podzielony na 3 cześć (obszary):
1) Obszar ul. Kawki najprostszy  przestrzeń parkingowa  
2) Obszar OSP ustalono niezbędne elementy infrastruktury  dodatkowej - będzie potrzeba oświetlenia terenu do ustalania z MZDiM  
3) Obszar Labirynt  trwa przygotowanie zamówienia badań geologicznych które są niezbędne do udzielenia zamówienia na wieżę

Projekt podzielony zostanie na wiele mniejszych postępowań 
Zrealizowano badania geotechniczne, które zostały przekazanie do KR w celu przygotowania PFU w zakresie Wybudowania wieży i dojścia do niej. 

Otrzymano PFU do postępowania wybudowania Parkingu oraz PFU na cześć przy OSP 

Ze względu na dynamikę zmiany cen podjęto decyzje, że w pierwszej kolejności zostanie ogłoszone postępowanie  wykonani wieży oraz dojścia do parkingu a strefa Wiedzy zostanie ogłoszona po rozstrzygnięciu tych postępowań. 

Trwa postępowanie udzielenie zamówienia na  opracowanie wzorów tablic informacyjno-edukacyjnych.  

Ogłoszenie postępowań planowane jest na ostatni tydzień kwietnia. 
Wieża + Schody,  PFU oraz umowa przygotowane , zakończone ustalenia z wydziałem zamówień publicznych , przygotowanie ogłoszenia  

Parking – trwają ustalenia z MZDIM

Część przed OSP - realizacja do 30.06 

Park wiedzy -  ustalono zakres, trwa poprawa PFU ogłoszenie przetargu w lipcu koleje działania (oznakowanie ścieżki  i tablice) - planowane na miesiąc sierpień

29.06.2022 

1) Obszar ul. Kawki 

23.06.2022 Otrzymano uwagi z MZDIM Trwa Przygotowanie Zamówienia 

2) Obszar OSP ustalono niezbędne elementy infrastruktury  dodatkowej - będzie potrzeba oświetlenia terenu do ustalania z MZDiM  

PFU w przygotowaniu planowanie ogłoszenie przetargu w miesiącu lipcu 

3) Obszar Labirynt  trwa przygotowanie zamówienia badań geologicznych które są niezbędne do udzielenia zamówienia na wieżę

Do przetargu nie zgłosił się żaden wykonawca przetarg zostanie niezwłocznie ponowiony. Zakończono ustalenia merytoryczne. Zlecono przygotowanie opracowań i wzorów tablic  - termin realizacji 15.07.2022. Po wizji lokalnej w labiryncie należy zlecić wykonanie  prac porządkowych w obszarze Ścieżki głównej.  Rozpoczęto przygotowania do zlecenia przygotowania i montażu tablic i oznakowania Ścieżki głównej. Planowana realizacja -Sierpień wrzesień.
20.10.2022 

1) Parking ul. Kawki 

W związku z 2 krotnym nierozstrzygnięciem postępowania konkursowego (brak ofert ) zamówienie  w dniu 19.10 udzielono z wolnej ręki termin realizacji do 20 grudnia 

2) Obszar OSP Zegar słoneczny gotowy  - Postępowanie na elementy Budowlane parku wiedzy ogłoszone postępowanie termin składania ofert  24.10 

Ogłoszenie postępowania na dostawę wyposażenia miedzy innymi Globus luneta teleskop i inne do końca października – potrzebna uzgodnienia dołożenia  oświetlenia ulicznego w celu doświetlenia obszaru w godzinach wieczornych 

Termin realizacji do 23 grudnia 

3) Obszar Labirynt w dniu podpisano umowę na budowę wieży i schodów, odbyły się wizje w terenie dokonano  uzgodnień 

Pozostaje do udzielenia zamówienie na przygotowanie i montaż tablic  informacyjnych i kierunkowych realizacja niezwłocznie  
21.11.2022 

1) Parking ul. Kawki 

Zawarto umowę na realizację zamówienia w dniu 24 października 2022r. Termin realizacji do 20 grudnia

2) Obszar OSP 

Zegar słoneczny gotowy. 

W dniu  31 października 2022 r. zawarto umowę na „Wykonanie elementów Parku Wiedzy i Rekreacji” w Bytomiu – Suchej Górze w ramach projektu „Geograficzne serce Górnego Śląska”. termin realizacji do 15 grudnia 2022 r.  

W dniu 17 listopada zawarto umowę pn. „Dostawa urządzeń, wykonanie oraz dostawa elementów Parku Wiedzy i Rekreacji w Bytomiu – Suchej Górze w ramach projektu „Geograficzne serce Górnego Śląska”,  termin realizacji do 20 grudnia 2022 r.  

3) Obszar Labirynt w dniu  14 października  zawarto  umowę na budowę wieży i schodów, odbyły się wizje w terenie, dokonano  uzgodnień.

 Wyłoniono wykonawców zamówień   „Wykonanie oznakowania ścieżek dydaktycznych prowadzących do wieży triangulacyjnej w ramach projektu Geograficzne serce Górnego Śląska w Bytomiu – Suchej Górze” oraz „Wyczyszczenie ścieżek dydaktycznych prowadzących do wieży triangulacyjnej w ramach projektu Geograficzne serce Górnego Śląska w Bytomiu – Suchej Górze”.  Termin ich realizacji do 20 grudnia 2022r. Przygotowane umowy aktualnie są w podpisie.
	
	
	


Monitoring realizacji projektów BBO z puli do 500 tys., wybranych do realizacji w 2022 roku:
	Nr projektu
	Nazwa + opis projektu
	Otrzymane środki
	Koszt ostateczny
	Jednostka realizująca projekt
	Etap realizacji

Zakończony (Z)/

w trakcie (WR)/

brak realizacji (BR)
	Opis działań
	Opóźnienia w realizacji planowana data zakończenia
	Powód i przyczyna braku realizacji
	Odstąpienie od realizacji – zgoda P/brak zgody

	9.
	Bytomskie Projekcje Filmowe - Celem projektu jest popularyzacja kultury i sztuki poprzez pokazy filmowe odbywające się w Spółdzielczych Klubach. Realizacja wpłynie na uatrakcyjnienie form spędzania wolnego czasu, jak również na integrację Uczestników. Założeniem projektu jest organizacja cyklu pokazów filmowych, których wyświetlanie będzie połączone 
z warsztatami odbywającymi się dwa razy w miesiącu (sobota) w okresie od 03.2022-06.2022 oraz 09.2022-12.2022. Poranki dla dzieci w godz.11:00-14:00 oraz popołudniowe kino 16+ w godz.15:00-18:00. Wśród przygotowanych projekcji znajdą się produkcje światowej sławy reżyserów, które zyskały uznanie wśród krytyków, jak również rodzime produkcje warte obejrzenia. Po seansie będą odbywały się warsztaty (taniec, teatr ,sztuka manualna, fotografia, literatura, muzyczne, zajęcia kulinarne, zajęcia sportowe- judo, karate, zdrowy tryb życia) nawiązujące do tematyki obejrzanego filmu. Atrakcyjność projektu: ogólnodostępny, bezpłatne seanse, zróżnicowany repertuar, nieodpłatny dostęp do kultury, ciekawa forma spędzania wolnego czasu, integracja mieszkańców, inspiracja do dalszych lokalnych inicjatyw.
	171 860
	129.920
	KK
	WR
	Spotkanie z przedstawicielami BSM w celu ustaleń organizacyjno-finansowych. Spotkanie  z BCK, które docelowo przeprowadzi projekt w klubach jako instytucja kultury wyspecjalizowana w tego typu projektach. Wizyta w klubach spółdzielczych Etap końcowej wyceny i przygotowań organizacyjnych do rozpoczęcia projektu. Zawarcie umowy. Rozpoczęcie realizacji zadnia. (projekcje   w 2 spółdzielczych klubach osiedlowych)
Do tej pory (stan na 15.09) przeprowadzono: 6 seansów filmowych oraz 6 warsztatów dla dzieci – liczba uczestników: 123 osoby 6 seansów filmowych oraz 6 spotkań dyskusyjnego klubu filmowego dla dorosłych – liczba uczestników: 45 osób
Do tej pory przeprowadzono:

( stan na 20.10.2022 r.) 

10 seansów filmowych oraz 10 warsztatów dla dzieci – liczba uczestników: 173 osoby

10 seansów filmowych oraz 10 spotkań dyskusyjnego klubu filmowego dla dorosłych – liczba uczestników: 62 osoby

Do tej pory przeprowadzono:

(stan na 12.11.2022 r.) 

14 seansów filmowych oraz 14 warsztatów dla dzieci – liczba uczestników: 271 osób
14 seansów filmowych oraz 14 spotkań dyskusyjnego klubu filmowego dla dorosłych – liczba uczestników: 105 osób

W październiku zarówno przez BSM i BCK została przeprowadzona akcja promocyjna niezależnie od wpisów w mediach społecznościowych rozdystrybuowano 400 ulotek promujących drugą część projektu została rozkolportowana na osiedlach przynależących do BSM, w okolicach Klubów Spółdzielczych, w których odbywają się wydarzenia, a także SP nr 42 i 9, okolicznych przedszkolach oraz BUTW. Ulotki zostały częściowo rozwieszone na tablicach informacyjnych   w klatkach mieszkalnych oraz częściowo umieszczone w skrzynkach pocztowych mieszkańców.
	Plan zrealizowania projektu w założonym terminie.


	
	

	18.
	Extreme Park Grizzly - Stworzenie Obszarowego Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego pozwoli na zagospodarowanie niewykorzystanej powierzchni terenu Szkoły Podstawowej nr 33. W ramach projektu teren dzieli się na 4 strefy. Strefa 1 - strefa przedszkolna i wczesnoszkolna - zestaw treningowo - zabawowy: równoważnia, ściana z opon, bujak, huśtawka, płotki do przeskoku, lina, sieć pajęcza, niski domek z lin, drabinki poziome, mostek tybetański, zjeżdżalnia, piaskownia. Strefa 2 - strefa OCR młodzieżowa oraz active judo - 15 elementów o różnym zastosowaniu: płotki do pokonywania góra - dół 4 szt., koziołki poznańskie, ściana 2 mb, drabinka, ściana skośna, poręcze wąskie, dywan z opon, koszmar wulkanizatora (tor z opon), Indiana Jones, Multirug, równoważnia, strefa spinningu judo - niska i wysoka, stół do tenisa solo, lowrig. Zamontowane przeszkody niskie zostaną zagnieżdżone w gruncie na głębokości 60 cm w odwiertach. Strefa 3 - Sportowa Combo plus parkur - zawiera combo 38 punktów ćwiczeniowych o zróżnicowanej trudności: dipy wysokie i niskie, jumpbox, poręcze do stójki, drabinkę prostą podwójną, wężownicę, półdrabinkę, drążki, drabinki pionowe gęste i rzadkie. Strefa 4 - spokojna - 3 stanowiska szachowe, 3 stanowiska dla psów, boisko do buli o wymiarach 15 m x 4 m.
	493 000
	
	KR
	WR
	W trakcie opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, koniecznego do ogłoszenia przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” Problem z rozmieszczeniem elementów – zmiany Opracowano PFU konsultacje z wnioskodawcą. W trakcie przygotowania wniosek do PA. Wniosek o wszczęcie postępowania przekazano do PA. Ogłoszono postępowanie, termin otwarcia ofert 7.06.2022 r. Postępowanie unieważniono – brak ofert. Poszukiwania wykonawcy do zamówienia z wolnej ręki nie przyniosły efektu ze względu na szeroki zakres zamówienia. Przygotowano powtórne postępowanie z podziałem na dwie części.  Ogłoszone kolejne postępowanie. Złożono 2 oferty, które przekraczają dostępne środki. Postępowanie unieważnione.
Ogłoszono III postępowanie. 

Postępowanie unieważnione, złożona oferta przekracza dostępne środki.

Ogłoszone kolejne postępowanie, złożone oferty, trwa ich badanie.

Wybrano wykonawców, umowy w podpisie.

Umowa podpisana.  Termin realizacji 27.12.2022 r. Przekazano teren budowy.
	
	
	

	13.
	Świat interaktywnej zabawy i edukacji w przedszkolach - Projekt zakłada doposażenie ponad trzydziestu przedszkoli 
w sprzęt multimedialny służący do zabawy i edukacji. Sprzęt będzie wykorzystywany w codziennej pracy z dziećmi. 
1. Tablica interaktywna - 22 szt.
2. Oprogramowanie do tablicy interaktywnej  - 21 szt.
3. Projektor wraz z akcesoriami, okablowaniem - 21 szt.
4. Laptop - 41 szt.
5. Monitor interaktywny dotykowy - 17 szt.
6. Monitor interaktywny dotykowy z OPS - 1 szt.
7. Tablet - 6 szt.
8. Podłoga interaktywna plus statyw mobilny wraz z matą do podłogi interaktywnej - 4 szt.
9. Mtalent Czytanie SY-LA-BA-MI część 1 i 2 - 4 szt.
10. Program multimedialny. Percepcja wzrokowo - słuchowa - 1 szt.
11. Komputer stacjonarny - 3 szt.
12. Mini wieża - 3 szt.
13. Mikrofony nagłowne -1 szt.
14. Router wzmacniający sieć - 3 szt.
	468 600
	389.901
	KE
	Z
	Postępowanie przetargowe  

we współpracy z Wydziałem Informatyki na kwotę 316.992,68 zł netto (389.901 zł brutto) na zakup:

- tablice interaktywne – 22 szt.

- projektory – 21 szt.

- monitory interaktywne – 18

- tablety – 6 szt.

- komputery stacjonarne – 3 szt.

- routery – 3 szt.
Trwa postępowanie przetargowe. 

Wpłynęło 8 ofert, 7 mieści się w kwocie.

W dniu 29.06. komisja przetargowa przygotowała propozycję co do wyboru Wykonawcy

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. W dniu 11.07.br. podpisano umowę z Wykonawcą – realizacja dostawy i montażu do 60 dni.
Zrealizowano  część zamówienia w ramach postępowania przetargowego. Do dnia 04.08.2022r. dostarczono sprzęt o którym mowa powyżej.

Zamówienie publiczne (poniżej progu dot. przetargu) na:

- oprogramowania do tablicy edukacyjnej i programy edukacyjne: 25.953 zł brutto

- sprzęt audio – 1.750 zł brutto

- podłogi interaktywne – 50.996 zł brutto

 Ta część projektu  zostanie zrealizowana przez KE po realizacji dostaw  na sprzęt objęty postępowaniem przetargowym 
Rozstrzygnięto konkurs ofert na dostawy sprzętu j.w. 

W najbliższym czasie zostaną podpisane umowy – dostawa do 30 dni.
1. Otrzymano cały zamówiony sprzęt. Przedszkola otrzymały wszystkie zamówione pomoce.


	Plan zrealizowania projektu w założonym terminie
	
	

	45.
	Kolej Nieco Większych Prędkości vol.2 - Remont toru kolei wąskotorowej w rejonie ulicy Lazarówka i Polnej – poprawa stanu technicznego najstarszej nieprzerwanie czynnej kolei wąskotorowej na świecie, skrócenie czasu podróży oraz poprawa jej komfortu. Tor, który aktualnie biegnie w rejonie ulic Lazarówka i Polna został zbudowany w latach 80. XX wieku. Zastosowane materiały oraz wiek toru powodują, że konieczne było znaczące ograniczenie prędkości pociągów przez co podróż do Zabytkowej Kopalni Srebra, czy nad Zalew Nakło – Chechło trwa dłużej, a komfort podróżny jest obniżony. Aby usunąć te problemy konieczne jest wyremontowanie około 500 metrów toru.
	499 000
	
	KR
	WR
	W trakcie opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, koniecznego do ogłoszenia przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” Opracowano OPZ i złożono wniosek w PA na wszczęcie postępowania przetargowego. Wszczęto postępowanie, termin składania ze względu na dużą ilość pytań przesunięto na 25.03.2022 r.
Złożono 3 oferty znacznie przewyższające posiadane środki finansowe. Postępowanie unieważniono. Propozycja na spotkaniu 28.04 przeprowadzenia postępowania w trybie konkursowym przez PD.
Złożone oferty przekraczały środki przeznaczone na realizację zadania. Ponowne uzgodnienie zakresu rzeczowego zadania z Wnioskodawcą. Po uzgodnieniu zakresu z Wnioskodawcą ogłoszono kolejne postępowanie. 

Wybrano Wykonawcę Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, za kwotę 499.000 zł.

Umowa podpisana. Termin realizacji 22.12.2022 r. Przekazany plac budowy.
Trwają prace budowlane.
	
	
	

	19.
	Utworzenie nowych miejsc parkingowych na Os. Ziętka w Bytomiu - 1/ ul. Strzelców Bytomskich – ul. Hlonda (Przedszkole nr 63). Przeniesienie chodnika pod ogrodzenie Przedszkola oraz wybudowanie zatoki postojowej do parkowania równoległego pomiędzy jezdnią a chodnikiem. Przedmiotowa zatoka przy założeniu 6 m na pojazd pomieści minimum 17 pojazdów.
2/ ul. Szymały – naprzeciwko budynku ul. Szymały 115 AB. Projekt parkingu jako stanowiska prostopadłe. Przy zachowaniu odpowiednich odległości od bocznych ulic długość zatoki postojowej wyniesie około 60 m, co daje 24 miejsca postojowe - każde o szerokości 2,5 m.
	490 000


	520 000
Zmiana kwoty na


	MZDiM
	WR
	Luty – postępowanie
Obecnie trwa etap opracowywania programu funkcjonalno-użytkowego, koniecznego do ogłoszenia postępowania w formule projektuj - buduj. Następnie zostanie ogłoszone postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy. Po decyzji o utworzeniu dodatkowych miejsc parkingowych w ramach zadania, zaktualizowano PFU wraz z kosztorysem.  5 dodatkowych miejsc równoległych zostanie utworzonych przy ul. Hlonda naprzeciw budynków nr 20-22. Zamówienie na realizację zadania zostanie ogłoszone na początku maja. W związku z rozszerzeniem zakresu zadania nastąpiła również zmiana nakładów finansowych. Obecnie jest to 520 000,00 zł. 30 000,00 zł zostało przeniesione z innego zadania inwestycyjnego realizowanego przez MZDiM. Umowa podpisana 1.07
Umowa z Wykonawcą została podpisana 1 lipca 2022 z terminem Wykonania do 1 grudnia 2022r..

Wykonawca jest w trakcie uzgadniania dokumentacji oraz uzyskiwania wszelkich pozwoleń, zgód  i decyzji na wycinkę drzew.

Po uzyskaniu stosownych dokumentów i zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu Wykonawca wejdzie w teren celem rozpoczęcia robót..
Projekt złożony w Architekturze, planowany termin realizacji grudzień 2022 r. 

Po uzyskaniu wszystkich zgód na realizację zadania teren budowy został przekazany 3 listopada 2022r. Trwa rzeczowa realizacja zadania.  
	
	
	


