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Kancelaria Rady Miejskiej, Komisja Rozwoju i Rewitalizacji Miasta Rady Miejskiej w Bytomiu,

 tel. 32 78 68 163, e-mail: rada.miejska@um.bytom.pl
PR.KRR.0012.46.2022

PROTOKÓŁ nr 46.2022

z posiedzenia Komisji Rozwoju i Rewitalizacji Miasta 
Rady Miejskiej w Bytomiu 
w dniu 24 listopada 2022 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji według załączonej listy obecności załącznik nr 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Informacje dotyczące realizacji projektów miękkich w ramach Gminnego

            Programu Rewitalizacji.

4. Sprawy bieżące

5. Zamknięcie posiedzenia. 
1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

Posiedzenie komisji otworzyła o godz. 11:30 przewodnicząca komisji radna Joanna Stępień, która na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad komisji. 

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

Wniosków do porządku obrad nie zgłoszono.

3. Informacje dotyczące realizacji projektów miękkich w ramach gminnego Programu Rewitalizacji.

Przewodnicząca komisji radna Joanna Stępień poprosiła o przedstawienie informacji dotyczących realizacji projektów miękkich w ramach gminnego Programu Rewitalizacji.
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej pan Jarosław Więcław poinformował, że Program Rewitalizacji dotyczący projektów miękkich, które są finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, można podzielić na trzy obszary realizacji: 

1) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, zajmujący się szeroko pojętą pomocą społeczną.
2) Powiatowy Urząd Pracy, gdzie prowadzone są aktywne działania zapobiegające skutkom bezrobocia.

3) małe projekty realizowane przez jednostki miejskie: Centrum Integracji Społecznej, Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych. Wymienione jednostki działają akcyjnie. Centrum Integracji Społecznej wyremontowało budynek przy ulicy Karola Miarki 10, gdzie w chwili obecnej znajduje się jego siedziba. Na tą inwestycję pozyskano z funduszy Unii Europejskiej 5 mln 828 tyś. zł a Miasto Bytom dołożyło 5 % tej kwoty. Prowadzone są tam działania mające na celu odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy oraz pełnienia ról społecznych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem. Program adresowany jest do mieszkańców oraz osób związanych z obszarem rewitalizacji Bytomia. Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych realizuje kilka projektów miękkich związanych z oddaniem do użytkowania mieszkań chronionych. W ramach jednego z projektów uruchomiono mieszkanie chronione oraz dwa pięciopokojowe mieszkania treningowe w wyremontowanej i zaadaptowanej na ten cel kamienicy, przy ulicy Józefczaka.  Mieszkają w nim osoby, które są podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych i zostały wytypowane do tego projektu oraz osoby, które skierował do projektu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Pod całodobową opieką terapeutów, psychologów i opiekunów będą uczyć się samodzielnego życia: robienia zakupów, gotowania, prania, sprzątania, tak, aby docelowo powrócić do życia społecznego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych dokonują oceny podopiecznych pod kątem możliwości umieszczenia tych osób w mieszkaniach treningowych, mieszkaniach chronionych a docelowo w mieszkaniach na otwartym rynku, z równoczesnym wycofaniem decyzji o umieszczeniu tych osób w Domu Pomocy Społecznej. Wielu wytypowanych do projektu mieszkańców przy odpowiednim wsparciu opiekunów, trenerów i mentorów będzie w stanie samodzielnie egzystować.
Radna Joanna Stępień przewodnicząca komisji spytała, ile osób na chwilę obecną mieszka w mieszkaniach przy ulicy Józefczaka a ile jeszcze będzie mogło w nich zamieszkać.
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej pan Jarosław Więcław odpowiedział, że z Domu Pomocy Społecznej cztery osoby oraz dwie osoby z zewnątrz. Przygotowano dla nich 9 samodzielnych pokoi, jedno i dwuosobowych, kuchnię i łazienki. Na parterze budynku działa kawiarenka oraz znajdują się pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia dla mieszkańców. Część z nich ma pracę na wolnym rynku lub w formie chronionej, pozostała przygotowuje się do jej podjęcia.
Radna Joanna Stępień przewodnicząca komisji poprosiła o wyjaśnienie, co to znaczy, że mieszkające tam osoby są z zewnątrz.
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej pan Jarosław Więcław wyjaśnił, że projekt od samego początku przewidywał zasiedlenie części lokali osobami skierowanymi do programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Dopowiedział również, że w ramach integracji z mieszkańcami ulicy, odbywały się spotkania i festyny, projekt kosztował 2,5 mln zł., a pieniądze na ten cel pozyskane zostały ze środków finansowych przekazanych przez Unię Europejską.
Naczelnik przekazał również informacje o projekcie: ”Jak w Rodzinie”. W ramach tego projektu powstało 5 placówek opiekuńczo- wychowawczych. Dzięki tej inwestycji można było zlikwidować zbyt duży Dom Dziecka na ulicy Wrocławskiej a dzieci umieścić w mniejszych i bardziej przyjaznych placówkach. Dzięki funduszom z Unii Europejskiej Miasto zaoszczędziło 6 mln zł w ciągu trzech lat.
Radna Joanna Stępień przewodnicząca komisji spytała, czy Centrum Integracji Społecznej w dalszym ciągu korzysta z funduszy unijnych.
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej pan Jarosław Więcław odpowiedział, że w chwili obecnej jest utrzymywane przez Miasto. Wyjątkiem jest niewielki projekt, który jest realizowany na Bobrku. Z następnymi inicjatywami trzeba się wstrzymać do czasu pozyskania nowego finansowania z Unii Europejskiej.

Pan Adam Tomaszewski kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie poinformował, że wiele etatów jest opłacanych z pieniędzy przekazywanych przez Unię Europejską. Pracownicy to wysokiej klasy specjaliści, w przypadku braku dalszego finansowania nie będzie funduszy najdalsze ich zatrudnianie.

Pani Bernadeta Szwarc kierownik Działu Planowania i Realizacji Projektów dodała, że osoby, które pracują z mieszkańcami w ramach projektów muszą mieć szczególne predyspozycje i trudno ich pozyskać. 
W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji realizowane są dwa rodzaje projektów:

1) Usługi Aktywnej Integracji, mające na celu aktywizację społeczną i zawodową osób zamieszkujących na obszarze rewitalizacji.
2) Usługi Społeczne, mające na celu wsparcie rodzin. W ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny”, we współpracy z Bytomskimi Mieszkaniami wyremontowana została kamienica przy ulicy Piekarskiej 39. Budynek został przystosowany do szeroko rozumianej pracy z rodzinami. Znajdują się w nim pokoje spotkań indywidualnych do pracy z dziećmi oraz pokoje do spotkań z rodzinami, gdzie znajdują się lustra weneckie, przez które specjaliści oceniają, czy rodzice spędzają z dziećmi czas w sposób prawidłowy. W ramach projektu zatrudnionych zostało 10 asystentów rodziny, 7 koordynatorów pieczy zastępczej, psycholodzy, terapeuci zajęciowi i pedagodzy. Pracownicy mają w tym miejscu odpowiednie warunki, aby pracować z rodzinami a dzieci i ich rodzice dobrze czują się w tej przestrzeni i chętnie z niej korzystają. Specjaliści oprócz pracy stacjonarnej wykonują swoje ustawowe zadania w domach rodzinnych swoich podopiecznych i w domach dziecka. Pracują z rodzinami zastępczymi, organizują wspólne wyjścia. W ramach projektu opieką asystenta rodziny objętych jest 153 rodzin a docelowo ma ich być 200.
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej pan Jarosław Więcław dopowiedział, że w ostatnich latach nastąpiła olbrzymia zmiana w systemie pracy z rodzinami. Centrum Wsparcia Rodziny robi wszystko, aby dzieci z zagrożonych rodzin nie trafiały do systemu opieki państwowej a jeśli już tam trafią, to żeby przebywały tam jak najkrócej. W chwili obecnej rotacja w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wynosi 50 %. Centrum Wsparcia Rodziny jest wiodącym projektem realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Centrum Integracji Społecznej realizuje dwa projekty miękkie oraz jeden projekt twardy, na który wydatkowano 5 826 592 zł. Na projekty miękkie przeznaczono 3 127 427 zł oraz 854 329 zł. Razem daje to kwotę 10 000 000 zł. Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych zostało dofinansowane kwotą: 7 122 zł a Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych kwotą: 2 259 786 zł. Są to pieniądze pozyskane z zewnątrz, bez których realizacja tych ważnych i potrzebnych projektów nie byłaby możliwa. 
Pan Adam Tomaszewski kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie podsumował, że środki uzyskane z Unii Europejskiej na wszystkie te projekty to ponad 40 000 000 zł.
4. Sprawy bieżące.

Radna Joanna Stępień przewodnicząca komisji poinformowała o wpłynięciu odpowiedzi na pismo PR.KRR.0014.49.2022 z dnia 26 października, wysłane do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, dotyczące niewłaściwego zabezpieczenia, plądrowania oraz nie zapewnienia należytej ochrony zabytkowego obiektu byłej wieży wyciągowej „Krystyna”. W piśmie znalazła się informacja, że organ nadzoru budowlanego prowadzi postępowanie administracyjne w tej sprawie. Wydanym nakazem z dnia 30 marca 2022r. nakazał obecnemu właścicielowi obowiązek wykonania koniecznych robót remontowo-naprawczych i zabezpieczających w przedmiotowym obiekcie budowlanym, w celu usunięcia stanu zagrożenia zdrowia i życia ludzi oraz zagrożenia dla stabilności konstrukcji. Z posiadanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego informacji wynika, że właściciel przystąpił do robót zabezpieczających. Z uwagi na zbliżający się graniczny termin zakończenia nakazanych prac, organ nadzoru budowlanego przeprowadzi kolejną kontrolę zabytkowego szybu „Krystyna”, w celu weryfikacji zakresu faktycznie wykonanych dotychczasowych robót.
Pismo z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zostało dołączone do dokumentów sprawy PR.KRR.0014.49.2022.

Przewodnicząca poinformowała, że do komisji wpłynęło pismo, w którym przekazane zostały informacje o mieście za III kwartał.

Pismo wraz z załącznikiem stanowi załącznik numer 2.

Przewodnicząca komisji poinformowała, że kolejne posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 15 grudnia 2022r. o godzinie 11.30.

Członkom komisji zostały dostarczone stosowne zawiadomienia, załącznik nr 3.

5. Zamknięcie posiedzenia. 

Posiedzenie zakończono o godzinie: 13:00.

Protokołowała: A. Frankowska

Podpisała

Przewodnicząca

Komisji Rozwoju i Rewitalizacji Miasta

Joanna Stępień
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