ZARZĄDZENIE NR 31/23

PREZYDENTA BYTOMIA

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji plenerowej imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej „Dni Bytomia 2023"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się zespół do spraw organizacji plenerowej imprezy masowej               artystyczno-rozrywkowej „Dni Bytomia 2023", zwany w dalszej części zespołem,                   w celu skoordynowania działań miejskich instytucji, jednostek organizacyjnych i służb miejskich oraz sprawnej organizacji w zakresie przygotowań technicznych, zapewnienia bezpieczeństwa, organizacji ruchu i utrzymania w czystości terenu imprezy.

§ 2

Powołuje się następujące osoby w skład zespołu:

- II Zastępca Prezydenta Miasta - przewodniczący zespołu;

- dyrektor Bytomskiego Centrum Kultury - członek zespołu;

- dyrektor Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. - członek zespołu;

- dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu - członek zespołu;

- dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu - członek zespołu;

- dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu - członek zespołu;

- kierownik Biura Organizacji Pozarządowych - członek zespołu;

- komendanci miejscy: Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej -członkowie zespołu;

- naczelnik Wydziału Administracyjnego - członek zespołu;

- naczelnik Wydziału Komunalnego - członek zespołu;

- naczelnik Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji - członek zespołu;

- naczelnik Wydziału Kultury i Sportu - członek zespołu;

- naczelnik Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora              - członek zespołu;

- naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - członek zespołu.

§ 3

Niezależnie od innych ustaleń zespołu określa się główne zadania jego członków:

- II Zastępca Prezydenta - przewodniczący zespołu organizuje prace, nadzoruje i usprawnia działania zespołu;

- naczelnik Wydziału Kultury i Sportu odpowiedzialny jest za nadzór nad działaniami Bytomskiego Centrum Kultury, opracowanie i realizację planu prezentacji środowisk kulturalnych na scenie oraz komunikację pomiędzy członkami zespołu;

- komendanci miejscy Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej odpowiedzialni są przygotowanie i realizację działań służb mundurowych               w związku z organizacją imprezy, a naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego pełni w pracach zespołu rolę ich koordynatora;

- dyrektor Bytomskiego Centrum Kultury odpowiada za: stworzenie programu imprez, sprawną realizację programu, koordynację  wydarzenia, przeprowadzenie procedury zgodnej z regulacjami dot. zamówień publicznych na organizację i zabezpieczenie Dni Bytomia  (pozwolenia, scena, nagłośnienie, energia, oświetlenie, multimedia, oznakowanie terenu imprez);

- naczelnik Wydziału Komunikacji  Medialnej i Promocji oraz dyrektor Bytomskiego Centrum Kultury odpowiedzialni są za: promocję i działania marketingowe, w tym opracowanie kampanii promocyjnej imprezy, druk materiałów reklamowych, identyfikatorów, zaproszeń, biletów, przygotowanie oferty medialnej oraz sponsorskiej, pozyskiwanie sponsorów, umieszczenie znaków sponsorskich zgodnie z wytycznymi, współpracę z patronami medialnymi i sponsorami, organizację spotkań ze sponsorami, przygotowanie raportów/sprawozdań, plakatowanie; kolportaż ulotek, informacje w mediach społecznościowych i na stronach internetowych miasta oraz instytucji, przygotowanie relacji i filmu podsumowującego wydarzenie;

- dyrektor Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. odpowiada za zapewnienie wody do kontenerów zabezpieczających konstrukcje sceny oraz tzw. kurtyny wodne, dostawę wody pitnej w cysternach na teren imprezy, uruchomienie hydrantów;

- naczelnik Wydziału Komunalnego oraz dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg                    i Mostów w Bytomiu odpowiada za: organizację ruchu w związku                            z organizowaną imprezą, utrzymanie w czystości terenu imprezy masowej, sprzątanie terenu imprezy oraz terenu wokół podczas i po „Dniach Bytomia 2023”, ustawienie pojemników na śmieci i ich bieżące opróżnianie, nadzór nad montażem i demontażem stoisk i obiektów gastronomicznych, handlowych, zapewnienie przyłączy elektrycznych i dostawy energii do wszystkich punktów na obszarze imprezy, wykonanie niezbędnego oznakowania obszaru imprezy, sprawdzenie atestów, badań technicznych i ubezpieczenia OC;

- dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu odpowiada za zapewnienie garderób dla artystów i wykonawców, właściwe oznakowanie ciągów komunikacyjnych oraz za przygotowanie pomieszczenia dla organizatorów                  i służb dozoru na ostatnim piętrze budynku z widokiem na pl. Jana III Sobieskiego i ul. Podgórną;

- naczelnik Wydziału Administracyjnego, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji                w Bytomiu oraz kierownik Biura Organizacji Pozarządowych zobowiązani są do współpracy przy działaniach organizacyjnych;

- naczelnik Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora odpowiada za  zaproszenie i organizację wizyty gości z miast partnerskich Bytomia oraz koordynację kontaktów międzynarodowych związanych z obchodami „Dni Bytomia 2023”.

§ 4

Harmonogram spotkań oraz zakres merytoryczny posiedzeń określa każdorazowo przewodniczący zespołu w zależności od bieżących potrzeb.

§ 5

Członkowie zespołu mogą być reprezentowani przez przygotowanych i merytorycznie właściwych podległych sobie pracowników.

§ 6

Zespół w związku z bieżącymi pracami może zapraszać do udziału w spotkaniach inne osoby w celu dokonania ustaleń roboczych.

§ 7

Członkowie zespołu mogą do realizacji zadań powoływać własne tematyczne grupy robocze.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Kultury i Sportu oraz dyrektorowi Bytomskiego Centrum Kultury.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisał:

Prezydent Miasta
								 Mariusz Wołosz