## Arkusz1
załącznik do odpowiedzi na interpelację
znak:PR.0003.972.2026
pyt.1 | W ilu szkołach i przedszkolach prowadzonych przez GB w okresie wakacyjnym 2026 r. realizowane są lub były remonty, moderizacje, naprawy bądź inne prace budowlane?
Ad.1. | Działania remontowo-inwestycyjne prowadzone przez urząd obejmują 15 obiektów Ad.2.1.- 2.15). Pozostałe działania wymienione w pkt 2.1.1.-2.1.32 realizowane są bezpośrednio przez dyrektorów jednostek.
pyt.2. | Proszę o przedstawienie pełnego wykazu wszystkich prac realizowanych w okresie wakacyjnym 2026 r. z podziałem na poszczególne placówki
Ad.2 | Wykaz placówek dla których postępowanie i realizację robót prowadzi Wydział Realiz. Inw.i Remontów
2.1 | Modernizacja energetyczna budynku SP nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu
2.2 | Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu - Przedszkole Miejskie nr 24.
2.3. | Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu - Przedszkole Miejskie nr 44.
2.4. | Utworzenie żłobka miejskiego nr 3 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 248a w Bytomiu (siedziba PM nr 63).
2.5 | Modernizacja energetyczna budynków przedszkoli miejskich w Bytomiu - Przedszkole Miejskie nr 36.
2.6. | Modernizacja energetyczna budynków przedszkoli miejskich w Bytomiu - Przedszkole Miejskie nr 51.
2.7. | Modernizacja energetyczna budynków przedszkoli miejskich w Bytomiu -Przedszkole Miejskie nr 52.
2.8. | Modernizacja i utworzenie pracowni zawodowej w ZST - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Bytomiu.
2.9. | Modernizacja i utworzenie pracowni zawodowej w PSB - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Bytomiu.
2.10. | Knajfeld - gramy dalej” - Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy SP- 36.
2.11. | Knajfeld - gramy dalej - wykonanie programu prac konserwatorskich tarczy zegara astronomicznego znajdującego się na elewacji budynku SP nr 36 w Bytomiu przy ul. Siemiradzkiego 9 oraz wykonanie prac konserwatorskich.
2.12. | Knajfeld gramy dalej - remont pomieszczenia w budynku SP36 i przystosowanie go do funkcjonowania świetlicy interaktywnej z łazienką.
2.13. | Knajfeld- gramy dalej - budowa boiska do mini piłki nożnej.
2.14. | Razem dla Stolarzowic i Górnik budowa parkingu przy SP 47.
2.15. | Razem dla Stolarzowic i Górnik modernizacja szkolnego monitoringu zewnętrznego przy SP 47 w Bytomiu.
Razem dla Stolarzowic i Górnik Modernizacja istniejącego placu zabaw w PM nr 53 - środki przekazano do placówki.
Razem dla Stolarzowic i Górnik- Modernizacja istniejącego placu zabaw w SP 43 - środki przekazano do placówki.
Ad.2.1. | Wykaz placówek, które są bepośrednimi dysponentami środków budżetowych i przeprowadzają procedury oraz zlecają roboty we własnym zakresie (przekazane środki)
2.1.1. | ILO -Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej. | [7 empty] | 24000
2.1.2. | PM 14 modernizacja kuchni. | [7 empty] | 400000
2.1.3. | PM 20 - modernizacja kotłowni. | [7 empty] | 125000
2.1.4. | PM 31- remont instalacji c.o. | [7 empty] | 10000
2.1.5. | PM nr 4 - remont kotłowni. | [7 empty] | 24000
2.1.6. | PM 44 - remont tarasu. | [7 empty] | 75000
2.1.7. | PM 63 remont dachu. | [7 empty] | 125000
2.1.8. | PSB - remont auli. | [7 empty] | 160000
2.1.9. | SP 21 remont podłóg. | [7 empty] | 70000
2.1.10. | SP 32 modernizacja pomieszczeń sanitarnych. | [7 empty] | 12000
2.1.11. | SP42 zakup pieca konwekcyjnego. | [7 empty] | 9000
2.1.12. | SP 42 remont zniszczonej posadzki w klasie. | [7 empty] | 20000
2.1.13 | SP 6 modernizacja kuchni. | [7 empty] | 600000
2.1.14. | SP 9 -wymiana okien. | [7 empty] | 12000
2.1.15. | SPMS zakup pieca konwekcyjnego. | [7 empty] | 50000
2.1.16. | SPS 2 adaptacja pomieszczeń na potrzeby sali gimnastycznej. | [7 empty] | 22600
2.1.17. | ZSAEiO zakup dławików kondensyjnych. | [7 empty] | 14145
2.1.18. | ZSME zakup dławików kondencacyjnych. | [7 empty] | 13530
2.1.19. | ZSS nr 3 - adaptacja pomieszczeń na potrzeby sali gimnastycznej. | [7 empty] | 25000
2.1.20. | SP42 remont zniszczonej posadzki. | [7 empty] | 20000
2.1.21. | SP28 remont kotłowni -ciepła woda i ogrzewanie. | [7 empty] | 7500
2.1.22. | SP 28 wymiana pompy obiegowej. | [7 empty] | 9000
2.1.23. | Razem dla Stolarzowic i Górnik Modernizacja istniejącego placu zabaw w PM nr 53. | [7 empty] | 100000
2.1.24. | Razem dla Stolarzowic i Górnik- Modernizacja istniejącego placu zabaw w SP 43. | [7 empty] | 80000
2.1.25. | SP 16 wymiana okien. | [7 empty] | 10000
2.1.26. | SP26 awaryjny remont zewnętrznej instalacji gazowej. | [7 empty] | 4957
2.1.27. | PM 15 - naprawa windy do transportu posiłków. | [7 empty] | 11000
2.1.28. | PM 39 zakup wykładziny do sal lekcyjnych. | [7 empty] | 4850
2.1.29. | PM 16 - remont pieca. | [7 empty] | 4000
2.1.30. | ZSGH-remont schodów wejściowych. | [7 empty] | 16000
2.1.31. | ZBOE naprawa budynku hali przy ul.Żeromskiego. | [7 empty] | 9500
2.1.32. | MDK 1 naprawa zaworu odcinającego. | [7 empty] | 4400
pyt.3. | Dla każdej szkoły i przedszkola proszę o wskazanie: nazwy placówki, rodzaju i zakresu prowadzonych prac, wartości zadania, żródła finanasowania, wykonawcy, daty ropoczęcia robót, umownego terminu ich zakończenia, aktualnego stopnia zaawansowania prac, przewidywanej daty faktycznego zakończenia inwestycji.
Ad.3. | nazwa placówki | rodzaj i zakres prowadzonych prac | wartość zadania | źródła finansowania | wykonawca | data rozpoczęcia robót | umowny termin ich zakończenia | aktualny stopień zaawansowania prac | przewidywana data faktycznego zakończenia inwestycji
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3.1. | Modernizacja energetyczna budynku SP nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu.
| Szkoła Podstawowa nr 6 | modernizacja instalacji c.o., ocieplenie ścian zewnętrznych całego budynku, modernizacja systemu wentylacji, wymiana okien, ocieplenie dachu/stropodachu oraz stropu poddasza, wymiana drzwi zewnętrznych, zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem | umowna wartość zad.: roboty: 4 160 000,00 nadzór inwestorski: 28 290,00 zł | FESL.02.02 - efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej (ZIT) + budżet miasta | roboty: Wik-Wero - Grażyna Mazur, Kielce; nadzór: inw.Starak sp.z.o.o Pilchowice. | protokolarne przekazanie pl. budowy: 11.03.26 r. | 05.10.26 r. | Przekazany teren budowy. Dokumentacja proj. odebrana, roboty w toku. | 05.10.2026 r.
3.2. | Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu - Przedszkole Miejskie nr 24.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Przedszkole Miejskie nr 24 | modernizacja instalacji c.o., ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, wymiana okien oraz likwidacja luksferów, wymiana drzwi zewnętrznych od strony ogrodu, wymiana oświetlenia na LED. | umowna wartość zad.: roboty: 717000,00 zł; nadzór inwestorski: 24 140,00 zł | FESL.02.02-efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT+ budżet miasta | roboty: Infopolgaz M.Handel-Szczerba, Bytom, nadzór inw.:HALBUD usługi Budowlano-Inżynierskie Leszek Hajda, Mikołów | protokolarne przekazanie pl. budowy: 03.02.26 r. | 27.10.26 r. | Przekazany teren budowy. Dokumentacja proj. odebrana, trwają roboty dociepleniowe ścian i dachu oraz wymiana oświetlenia. | 27.10.2026 r.
3.3. | Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu - Przedszkole Miejskie nr 44.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Przedszkole Miejskie nr 44 | modernizacja instalacji c.o., ocieplenie ścian zewnętrznych całego budynku, ocieplenie dachu/stropodachu, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana oświetlenia na LED.Opr. dok.techn.dla zadania | roboty: 1117 000,00 ; nadzór inwestorski: 34 440,00 | FESL.02.02-efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT + budżet miasta | roboty: Infopolgaz M.Handel-Szczerba, Bytom, nadzór inw.:HALBUD usługi Budowlano-Inżynierskie Leszek Hajda z Mikołowa | protokolarne przekazanie pl. budowy: 03.02.26 r. | 27.10.26 r. | Przekazany teren budowy. dokumentacja proj. odebrana, roboty w toku- wymiana stolarki okiennej, docieplenie elewacji, wymiana instalacji c.o. | 27.10.26 r.
3.4 | Utworzenie żłobka miejskiego nr 3 w budynku przy ul.Strzelców Byt.248a w Bytomiu
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Żłobek nr 3 w siedzibie Przedszkola Miejskiego nr 63 | Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 przy Przedszkolu Miejskim nr 63 przy ul. Strzelców Bytomskich 248a w Bytomiu, składającego się z 2 oddziałów żłobkowych, tj. 48 miejsc opieki | roboty: 3 074 850,00 | Aktywny Maluch 2022-2029 | roboty: Exeles Sp. z o.o. z Chorzowa, | protokolarne przekazanie pl. budowy: 08.10.25 r. | 10.08.26 r. | Budynek żłobka odebrany, przekazany do dyspozycji Zespołu Żłobków Miejskich. W trakcie zakup wyposażenia i poszcze-gólnych asortymentów - dostawy wyposażenia | zakończono
3.5. | Modernizacja energetyczna budynków przedszkoli miejskich w Bytomiu - Przedszkole Miejskie nr 36
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Przedszkole Miejskie nr 36 | Przedmiotem projektu i jego głównym celem jest zwiększenie efektywności energetycznej, roboty obejmują m.in.: | umowna wartość zad.: roboty: 1 536 270,00; nadzór inwestorski:17 220,00 | FESL działanie 2.1. Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – OSI + budżet miasta | Jacbud Jacek Szymański Siemianowice Śl. | protokolarne przekazanie pl. Budowy: 01.07.26 r. | 17.11.26 r. | Przekazano teren budowy. Trwają prace projektowe i przygotowawcze. | 17.11.2026 r.
3.6. | Modernizacja energetyczna budynków przedszkoli miejskich w Bytomiu - Przedszkole Miejskie nr 51
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Przedszkole Miejskie nr 51 | Przedmiotem projektu i jego głównym celem jest zwiększenie efektywności energetycznej, roboty obejmują m.in.: | roboty: 920 000,00 nadzór inwestorski:17 000,00 | FESL działanie 2.1. Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – OSI + budżet miasta | roboty: Infopolgaz M.Handel-Szczerba, Bytom, nadzór inw.:Starak Sp. z o.o. Pilchowice | protokolarne przekazanie pl.budowy: 26.06.26 r. | 14.11.26 r. | Przekazano teren budowy. Trwają prace projektowe i przygotowawcze. | 14.11.2026 r.
3.7. | Modernizacja energetyczna budynków przedszkoli miejskich w Bytomiu - Przedszkole Miejskie nr 52
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Przedszkole Miejskie nr 52 | Przedmiotem projektu i jego głównym celem jest zwiększenie efektywności energetycznej, roboty obejmują m.in.: | umowna wartość zad.: roboty: 4.160 000,00 nadzór inwestorski: 28 290,00 zł | FESL działanie 2.1. Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – OSI + budżet miasta | roboty: Infopolgaz M.Handel-Szczerba, Bytom, nadzór:inw.: Starak Sp. z o.o. Pilchowice | protokolarne przekazanie pl. budowy: 26.06.26 r. | 14.11.26 r. | Przekazano teren budowy. Trwają prace projektowe i przygotowawcze. | 14.11.2026 r.
3.8. | Modernizacja i utworzenie pracowni zawodowej w ZST - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Bytomiu.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Zespół Szkół Technicznych | kompleksowa modernizacja pomieszczeń pracowni zawodowej , w tym m.in.: rozbiórka i odtworzenie posadzek, wymiany tynków, wymiana stolarki, robóty instalacyjne: demontaż istniejących i wykonanie nowych inst.sanitarnych, elektrycznych, wentylacji; roboty wykończeniowe (malarskie), roboty brukarskie. | umowna wartość zad.:roboty: 2 070 000,00 | FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację dla Działania: FESL.10.14-Infrastruktura kształcenia zawodowego + budżet miasta | roboty: ZPHU MarBud Sp.z o.o. Częstochowa | protokolarne przekazanie pl. budowy: 14.07.25 r. | 14.07.26 r. | roboty zakończone i odebrane | zakończono
3.9. | Modernizacja i utworzenie pracowni zawodowej w PSB - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Bytomiu.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Państwowe Szkoły Budownictwa Zespół Szkół w Bytomiu | a). remont pracowni zawodowej w tym m.in.: wymiana stolarki, powłok malarskich, roboty instalacyjne (instalacje sanitarne, c.o., wykonanie nowego oświetlenia wewn. i zewn., wykonanie nowej wentylacji), docieplenia ścian, wymiany pokrycia dachów wraz z rynnami i rurami spustowymi oraz roboty brukarskie - na utwardzonym terenie ; b) rozbudowa istniejącego budynku, poprzez dobudowę pomieszczeń do istniejących pracowni | umowna wartość zad.:roboty: 2 868 000,00 | FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację dla Działania: FESL.10.14-Infrastruktura kształcenia zawodowego+ budzet miasta | roboty: PWI Wojcjech Piech Miasteczko Śląskie | protokolarne przekazanie pl.budowy: 27.01.26 r. | 23.11.26 r. | przekazano teren budowy, zakończono prace projektowe, uzyskano pozw.na budowę, w starym budynku trwają prace wykończeniowe ,Wylano płytę fundamentową pod nowy bydynek, trwa montaż konstrukcjji nowego budynku | 23.11.26 r.
3.10. | Knajfeld - gramy dalej” - Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy SP- 36.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Szkoła Podstawowa nr 36 | Rozbudow istniejącego placu zabaw dla najmłodszych, poprzez zastąpienie zużytych, niebezpiecznych urządzeń nowymi | roboty: 113 529.00 | Budżet obywatelski | roboty: Weran Sp. z o.o. z Wrocław | protokolarne przekazanie pl. budowy; 19.05.26 r. | 08.09.26 r. | opracowano i zatwierdzono dokumentację projektową | 08.09.26 r.
3.11. | Knajfeld - gramy dalej - wykonanie programu prac konserwatorskich tarczy zegara astronomicznego znajdującego się na elewacji budynku SP nr 36 w Bytomiu przy ul. Siemiradzkiego 9 oraz wykonanie prac konserwatorskich
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Szkoła Podstawowa nr 36 | wykonanie programu prac konserwatorskich tarczy zegara słonecznego o wym. 160 cm x 160 cm.: sporządz.dokumentacji inwentary-zacyjnej, odkrywek straty-gracznych stanu zachowania, kwerendę źródłową i przeprwadzenie prac renowacyjnych | umowna wartość zad.: roboty: 29 000,00 | Budżet obywatelski | roboty: Joanna Mac. Konserwacja Dzieł Sztuki, Oświęcim | protokolarne przekazanie pl. Budowy; 30.06.26 r. | 16.09.26 r. | sporządzono dokumentację/program konserwatorki , trwają prace konserwatorskie | 16.09.26 r.
3.12. | Knajfeld gramy dalej - remont pomieszczenia w budynku SP36 i przystosowanie go do funkcjonowania świetlicy interaktywnej z łazienką
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Szkoła Podstawowa nr 36 | sporządz. dokumentacji projektowej, remont generalny pomieszczń z przeznaczeniem na świetlicę wraz z łazienką (remont ścian i sufitów, wymiana wszystkich instalacji, montaż drzwi wew., biały montaż w łazience) | umowna wartość zad.: 165 927,00 | Budżet obywatelski | roboty: Jacbud Jacek Szymański Siemianowice Śl. | protokolarne przekazanie pl. budowy: 01.07.26 r. | 12.10.26 r. | trwają prace budowlane | 12.10.26 r.
3.13 | Knajfeld- gramy dalej - budowa boiska do mini piłki nożnej.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Szkoła Podstawowa nr 36 | sporządzenie dokumentacji projektowej i wykonanie boiska do mini piłki nożnej z nawierzchni poliuretanowej o wymiarach, 24mx12 m wraz z odwodnieniem, wyrysowanymi liniami do gry, wyposażone w 2 bramki z siatkami | umowna wartość zad.: roboty: 394 969,03 | Budżet obywatelski | roboty: BELLSPORT Grzegorz Leszczyński Bytom | protokolarne przekazanie pl. budowy: nie | umowa w podpisie | nie | IV kw. br.
3.14 | Razem dla Stolarzowic i Górnik budowa parkingu przy SP 47
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Szkoła Podstawowa nr 47 | sporządz.eniedokumentacji projsketowej, budowa parkingu (od strony ul. Kofty) o pow. 120 m2 (dł. 52 m x szer. 2,30 m2) z kostki brukowej odpornej na duże obciążenia wraz z elementami wykończeniowymi | umowna wartość zad.: roboty: 78 950,00 | Budżet obywatelski | roboty: Solid TG Sp. z o.o. Tarnowskie Góry | protokolarne przekazanie pl. Budowy: 06.07.26 r. | 30.09.26 r. |  | 30.09.2026 r.
3.15 | Razem dla Stolarzowic i Górnik modernizacja szkolnego monitoringu zewnętrznego przy SP 47 w Bytomiu.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Szkoła podstawowa nr 47 | Instalacja nowoczesnych kamer - szt.8 o wysokiej rozdzielczości, zintegrowanych z systemem alarmowym i możliwością zdalnego nadzoru obiektu | umowna wartość zad.:roboty: 39 999,00 zł | Budżet obywatelski | roboty: Mideko Sp.z o.o. z Wojkowic | protokolarne przekazanie pl. budowy: 06.07.26 r. | 30.08.26 r. | trwa regulacja zamontowanych urządzeń | 30.08.2026 r.
pyt.4. | Które spośród realizowanych obecnie prac zostały już zakończone?
Ad. 4. | Zakończono relizację zadań: "Utworzenie żłobka miejskiego nr 3 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 248a w Bytomiu". "Modernizacja i utworzenie pracowni zawodowej w ZST - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Bytomiu".
pyt. 5. | W przypadku których inwestycji lub remontów istnieje obecnie ryzyko niedotrzymania terminu zakończenia przed 1 wrzesnia 2026 r.?
Ad.5. | Realizacja zadań remontowo inwestycyjnych odbywa się w oparciu o przepisy Ustawy z dn. 11.09.2029 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2026 poz 793), oraz Zarządzenie Nr 273/26 Prezydenta Bytomia z dnia 29.07.26 r. w spr.zasad udzielania zam.publicznych w UM Bytom, z zachowaniem konkretnych procedur i terminów. Ze względu na rozbudowane zakresy prowadzonych robót realizacja niektórych nie jest możliwa wyłącznie w okresie przerwy wakacyjnej. W związku z tym wiekszość zadań prowadzona będzie po 01 wrzesnia br., czyli w trakcie roku szkolnego.
pyt. 6. | Jeżeli wystepują takie przypadki, proszę o wskazanie: przyczyn opóźnienia, przewidywanego nowego terminu zakończenia, zakresu prac, które pozostają niezakończone, wpływu opóźnienia na funkcjonowanie placówki.
Ad.6. | Na dzień sporządzania odpowiedzi brak zdarzeń określonych w pytaniu (vide odp.nr 5).
pyt. 7. | Czy w którejkolwiek ze szkół lub przedszkoli istnieje obecnie ryzyko, że z powodu trwających prac: część pomieszczeń nie będzie dostępna od początku roku szkolnego, konieczne będzie ograniczenie liczby dostępnych sal, zajęcia będą odbywać się w pomieszczeniach zastępczych, konieczne będzie czasowe przeniesienie uczniów lub oddziałów, wystąpią utrudnienie w funkcjonowaniu stołówki, kuchni, sanitariatów, szatni,świetlicy lub sali gimnastycznek?
Ad.7 | Na dzień sporządzania odpowiedzi brak zdarzeń określonych w pytaniu. Należy jednak mieć na uwadze, że mogą one wystąpić (zdarzenia losowe, których nie można było wcześniej przewidzieć).
pyt.8. | Czy w którejkolwiek placówce opóźnienia remontowe mogą wpłynąć na organizację pracy nauczycieli, liczbę dostępnych oddziałów, lub sposób prowadzenia zajęć?
Ad.8. | Nie
pyt.9. | Kto ze strony miasta lub miejskich jednostek odpowiada za bieżący nadzór nad terminowością realizacji remontów wakacyjnych w placcówkach oświatowych?
Ad.9. | W zakresie pkt. 2.1 do 2.15 Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów UM Bytom (zadania wprowadzone do budżetu zadaniowego jednostki). W pozostałych przypadkach (załącznik nr 2) dyrektor placówki oświatowej (zadania i środki finansowe na realizację wprowadzone bezpośrednio do budżetu placówki oświatowej).
pyt.10. | Czy miasto naliczyło lub przewiduje mośliwość naliczania kar umownych wobec wykonawców, którzy nie dotrzymaja terminów realizacji? Jeżeli tak, proszę o wskazanie, których zadań może to dotyczyć.
Ad.10. | Wszystkie umowy o roboty budowlane przewidują naliczanie kar umownych. Na dzień sporządzania odpowiedzi nie wystąpiły zdarzenia, dla których należałoby naliczyć kary.
pyt.11. | Jaka jest łączna wartość środków przeznaczonych w 2026 r. na remonty i modernizację bytomskich szkół oraz przedszkoli.
Ad.11. | Łaczna suma śrdkow finansowych zaplanowanych w budżecie dla zadań realizowanych przez Wydział Inwestycji: 18 029 496,00 zł Łączna suma środków finansowych przekazanych do placówek oświatowych (stan na dzień 31.07.26r.): 2 172 482,00 zł
pyt.12. | Proszę również o wskazanie remontów i inwestycji, które były zgłaszane przez dyrektorów placówek jako potrzebne lub pilne lecz nie zostały zakwalifikowane do realizacji w 2026 r., wraz z podaniem szacunkowej wartości tych prac.
Ad.12. | Władze miasta za pośrednictwem odpowiednich jednostek, tj. Wydziału Realizacji Inwestycji i Remontów oraz Wydziału Edukacji na bieżąco monitorują i przyjmują zgłoszenia w zakresie potrzeb remontowych, których osobną część stanowi realizacja nakazów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej, a także bieżące awarie. Z uwagi na fakt, iż jest to ponad 80 placówek potrzeby są zróżnicowane. Wskazanie nawet szacunkowej wartości na chwilę obecną jest niemożliwe ze względu na ich zakres, ponieważ w znacznej ilości przypadków wiąże się to z koniecznością opracowania projektów, a także kosztorysów opracowanych na podstawie przygotowanych dokumentacji projektowych.Zgłoszenia i porzeby są realizowane w miarę posiadanych środków.
pyt.13. | Czy miasto posiada listę potrzeb remontowych placówek oświatowych planowanych do realizacji w 2027 roku? Jeżeli tak, proszę o jej przedstawienie wraz z orientacyjnymi kosztami.
Ad.13. | Na podstawie przyjmowanych zgłoszeń potrzeb remontowych oraz nakazów prowadzona będzie analiza i szacunkowa wycena kosztów najpilniejszych prac, tak, by mogły one zostać ujęte do realizacji w planie bużetu na rok 2027.