Wykaz projektów z puli od 500 tys. zł do 2 mln zł, wybranych do realizacji w 2025 roku:

	Nr projektu
	Nazwa + opis projektu
	Szacunkowy koszt w zł
	Jednostka realizująca projekt/Z/WR
	Uwagi do realizacji/ewentualne problemy/etap realizacji

	48
	Relaks pod Chmurką - rozbudowa basenu odkrytego z atrakcjami

opis projektu: rozbudowa basenu odkrytego, zakup i montaż nowych urządzeń do siłowni plenerowej wraz z oświetleniem, zakup trybuny przenośnej. Budowa 2 boisk do siatkówki plażowej, wykonanie przykrycia misy basenu dla pływających.
	1 500 000

	OSiR
zakończono
	Przetarg został rozstrzygnięty, wpłynęło 5 ofert, trwa ich badane i ewentualne uzupełnienia przez oferentów. W dniu 26.02.2025 podpisano, termin wykonania zadania 26.06.2025. W związku z otrzymaniem negatywnej decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach  K/494/2025 z dnia 29.04.2025 na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w której w/w nie wyraził zgody na powstanie na terenie parku ogrodzenia panelowego zaproponowanego w projekcie, zachodzi konieczność jego zmiany na stalowe dostosowane wyglądem do istniejącego ogrodzenia obiektu. Wykonawca złożył ponownie wniosek uwzględniając w nim zaproponowane przez konserwatora ogrodzenie. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 21.08.2025. 


Wykaz projektów z puli poniżej 500 tys. zł wybranych realizacji w 2025 roku:
	Nr projektu
	Nazwa + opis projektu
	Szacunkowy koszt w zł
	Jednostka realizująca projekt
	Uwagi do realizacji/ewentualne problemy

	1
	Skatepark Miechowice - Projekt przewiduje budowę skateparku dla użytkowników deskorolek, rowerów BMX, łyżworolek oraz hulajnog. W ramach projektu przewiduje się : utworzone dwóch obszarów zawierających rampy i przeszkody o powierzchni 420m2 na który zostaną zamontowane następujące przeszkody i elementy małej architektury: Quarter Pipe, Funbox z grindboxem + poręcz , Bank Ramp, Minirampa, Grindbox, Poręcz prosta, cztery ławki oraz dwa pojemniki na odpady. Przeszkody i rampy zostaną wykonane jako elementy modułowe wykonane ze Sklejki  laminowanej wodoodpornej. Końcowa powierzchnia jezdna będzie pokryta  6mm profesjonalną matą RampLine lub materiałem równoważnym - Skatelite, Ramparmour. Elementy skateparku zostaną zamontowane na wykonanej w ramach projektu nawierzchni betonowej grubości 15 cm, z betonu C35/45 zbrojonej pojedynczą siatką fi 8 15x15 cm, na podbudowie z kruszywa o grubości 30-40 cm.
	499 000 
	KR
w trakcie realizacji
	Przygotowanie dokumentacji celem ogłoszenia postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej. Postępowanie ogłoszone, otwarcie ofert 27.05.2025. Wybrany Wykonawca Umowa podpisana, termin realizacji 15.11.2025 r. Przekazany teren budowy. Rozpoczęto prace projektowe: koncepcja skateparku. Koncepcja zaakceptowana. Trwają prace projektowe. Projekt złożony do weryfikacji. Projekt złożony w architekturze – przyjęty.

	2
	Bezpieczne Podwórko z Siłownią Pod Chmurką - opis projektu: Projekt dotyczy rozbudowy i modernizacji ogólnodostępnego podwórka szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bytomiu. Teren ten przez wiele lat pełnił funkcję boiska szkolnego. Pod koniec lat 90 boisko zostało wyłączone z użytku ze względu na złą nawierzchnię. Od tego momentu nie remontowano go, gdyż miała w tym miejscu powstać wybudowana nowa sala gimnastyczna. W roku 2012 na terenie podwórka szkolnego wybudowano wielofunkcyjne boisko i mini ścieżkę zdrowia. Obecnie ścieżka zdrowia nie spełnia oczekiwań szkoły, gdyż sprzęt został zużyty, wymaga ciągłej konserwacji i często stanowi zagrożenie bezpieczeństwa dla korzystających uczniów, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, gdy na boisku nie ma nadzoru osób dorosłych. W związku z powyższym na miejscu ścieżki zdrowia pragniemy wybudować siłownię plenerową 5-stanowiskową i wymienić nawierzchnię, postawić ławeczki  i otoczyć teren trawą. Obiekt ten będzie służył uczniom szkoły, jak i dzieciom i młodzieży zamieszkującym w centrum miasta jako jedyny tego typu obiekt w tym terenie. Zakres proponowanych prac: 1. budowa siłowni plenerowej na 5- podwójnych stanowisk z wymianą nawierzchni, 2. modernizacja boiska szkolnego poprzez wymianę piłkochwytów, 3. wykonanie dokumentacji projektowej, 4. rozbudowa monitoringu.
	320 000
	KR
w trakcie realizacji
	Przygotowanie dokumentacji celem ogłoszenia postępowania. Zostanie opracowane PFU. Opracowane PFU. Przygotowanie dokumentacji celem ogłoszenia postępowania. Dokumentacja przekazana do PA Ogłoszone postępowanie, otwarcie ofert 13.06.2025r. Złożone zostały 2 oferty, trwa ich ocena. Wybrany Wykonawca . Umowa podpisana. Termin wykonania 25.10.2025 r. Przekazano teren budowy. Zatwierdzona koncepcja. Trwają prace projektowe. Projekt złożony w architekturze.



	4
	"Razem dla zdrowia zwierząt" Modernizacja schroniskowego ambulatorium - opis projektu: Rozbudowa wraz z modernizacją budynku – lazaret, który znajduje się na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Bytomiu z przeznaczeniem na: - stworzenie 1 pomieszczenia, które będzie przeznaczone wyłącznie na ambulatorium dla zwierząt  - stworzenie 1 pomieszczenia po zabiegowego wyłącznie dla kotów wraz z zakupem klatek chirurgicznych (regał - minimum 9 szt.) - modernizacja obecnych 3 kojców lazaretowych na 6 mniejszych pojedynczych kojców przystosowanych dla zwierząt po zabiegach oraz dla zwierząt, które wymagają szczególnej opieki medycznej, - stworzenie pomieszczenia do mycia i pielęgnacji zwierząt, - stworzenie 1 pomieszczenia do badań diagnostycznych.  Zakup wyposażenia i sprzętu: profesjonalna myjnia dla zwierząt, regał modułowy 9 klatek, lodówka, szafka metalowa, stół z regulacją, lampa bezcieniowa, lampa bakteriobójcza.
	499 000
	KR
w trakcie realizacji
	Przygotowanie dokumentacji celem ogłoszenia postępowania. Opis postępowania na dokumentację projektową. Uzgodnienie zakresu rozbudowy budynku z wnioskodawcą.

Uzgodnienie zakresu i rodzaju wyposażenie i sprzętów z wnioskodawcą – uzgodniono.

	12
	Razem dla Stolarzowic i Górnik - opis projektu:  Projekt Razem dla Stolarzowic i Górnik zakłada realizację 7 zadań:
1. Przedszkole Miejskie nr 53 – projekt zakłada modernizację istniejącego placu zabaw poprzez zakup urządzeń zabawowych w celu stworzenia dzieciom miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu.
2. Szkoła Podstawowa nr 43 – wymiana przestarzałych tablic interaktywnych i rzutników na nowoczesne monitory interaktywne, służące jako ekrany do projekcji prezentacji, filmów czy zdjęć, a także jako narzędzia do pisania i rysowania. Pozwolą one uatrakcyjnić zajęcia, zwiększyć efektywność nauki w szkole oraz rozwijać pasje i zainteresowania dzieci na zajęciach pozalekcyjnych.
3. Szkołą podstawowa nr 47 – adaptacja jednego pomieszczenia na magazyn 
4. LKS TEMPO Stolarzowice – wykonanie chodnika na odcinku od istniejącego chodnika do siłowni zewnętrznej (szkic nr 1), zakup sprzętu sportowego dla sesji łuczniczej oraz sekcji piłki nożnej. Prace ujęte są koniecznie do organizowania zajęć z dziećmi i młodzieżą. Ułatwią także utrzymanie obiektu, z którego korzystają również lokalne szkoły i przedszkola.
5. LZS RODŁO Górniki – na terenie klubu Rodło Górniki planuje się wykonanie oświetlenia z budżetu, montaż  3 słupów oraz zakup i montaż czterech wiat rezerwowych
6. OSP Stolarzowice - zadanie polegać będzie na zakupie oraz montażu mebli kuchennych, sprzętów kuchennych oraz szafy w zabudowie, zakupie oraz wymianie stolarki okiennej w remizie OSP Stolarzowice (7 okien znajdujących się w łazience, pomieszczeniach użytkowych oraz garażu), zakupie elektrycznego wentylatora oddymiającego.
7. OSP Górniki – w ramach zadania przewiduje się kompleksowe odnowienie omawianych wozów konnych na wzór stanu oryginalnego wraz z możliwym przywróceniem funkcji użytkowych tj. gaśniczej - oczywiście wyłącznie na potrzeby dydaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Projekt przewiduje koszt zarówno zabezpieczenia obiektów/pomników na czas transportu, sam transport do wybranego wyspecjalizowanego i posiadającego doświadczenie warsztatu renowacyjnego, przeprowadzenie kompleksowej renowacji, ewentualne konsultacje z wymaganymi specjalistami z zakresu dokumentacji oraz zabytkowej techniki pożarniczej, transport powrotny z naprawy na teren remizy OSP Górniki, odpowiedni do potrzeb montaż na terenie stacjonowania oraz inne czynności i prace niezbędne do poprawnej realizacji celu zadania. W ramach zadania zrealizowane zostanie zagospodarowanie zielonej przestrzeni publicznej/ogólnodostępnej wokół obiektów.
	460 200
	KR

w trakcie realizacji
SA

w trakcie realizacji
OSiR,
zakończono 
KE

zakończono

SA

cz.6 - Z
- 66.200, cz.7 
- 80.000, 

OSiR 
cz.4 - Z

- 50.000, 
cz.5 - Z
- 60.000

KE - Z

cz. 2 
- 54.000

KR
cz. 1 - Z 

cz. 3 - 150.000


	OSiR pkt 4 i 5 - Z
pkt 4 - Z
w dniu 20.02.2025 podpisano umowę, termin wykonania zadania 30.04.2025. W związku z uwagami w protokole odbioru końcowego zadania, wyznaczono ponowny termin odbioru na dzień 30.05.2025. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 28.05.2025. 
pkt 5 - Z
w dniu 10.02.2025 podpisano umowę, termin wykonania zadania 30.04.2025. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 26.03.2025. 

KR pkt 1 i 3

Przygotowanie dokumentacji celem ogłoszenia postępowania. Zostanie przygotowany opis przedmiotu zamówienia.

Przygotowane PFU, uzgodnienie zakresu ze szkołą.

pkt. 1. - Z

Uzgodnienie zakresu z przedszkolem, gotowe PFU, przygotowanie do ogłoszenia postępowania. Postępowanie ogłoszone, otwarcie ofert 23.05.2025r. Wybrany Wykonawca, umowa podpisana, termin realizacji 8.09.2025 r. Przekazy teren budowy, trwają prace projektowe. Dokumentacja odebrana.  Zakończone roboty budowlane i odebrane.

pkt. 3. 
Uzgodnienie zakresu ze szkołą,  gotowe PFU, przygotowanie do ogłoszenia postępowania. Postępowanie ogłoszone. Otwarcie ofert 9.05.2025 r. Brak ofert. Postępowanie zostanie powtórzone, otwarcie ofert 02.06.2025r. Brak ofert. Zadanie zlecono, umowa podpisana. Przekazy teren budowy, trwają prace projektowe. Trwają prace projektowe (dokumentacja w uzgodnieniu Wojewódzkiego konserwatora Zabytków). Rozpoczęto prace przygotowawcze.

KE pkt 2 - Z
Przekazano środki do placówki.

Zakupiono 8 monitorów (tablic interaktywnych).  Monitory zamontowano w salach 1, 2N ,7 ,8 ,10, 14, 18, 19. Realizacja zakończona - montaż monitorów interaktywnych wykonano 27.02.2025r. 

SA pkt 6 i 7
pkt. 6 - Z
zawarto umowę dotacji z OSP Stolarzowice – zadanie w trakcie realizacji. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z projektem

pkt. 7

zawarto umowę dotacji z OSP Górniki – zadanie w trakcie realizacji

	16
	Wesoły Pociąg Krasnoludków - opis projektu: Projekt zakłada doposażenie placu zabaw znajdującego się na terenie Miejskiego Przedszkola nr 40 „Akademia Krasnoludków”  w dzielnicy Szombierki (działka 2553/107). Plac zabaw ma zostać wzbogacony o lokomotywę (parowóz) pociągu wraz z wagonikiem (najlepiej gdyby był on zadaszony). Projekt zakłada konstrukcję metalową urządzeń. Parowóz wraz z wagonikiem mają zostać wmontowane w podłoże trawiaste. Tytuł projektu „Wesoły pociąg krasnoludków” nawiązuje do: korzyści jakie będzie za sobą niosła realizacja zadania, urządzenia o jakie ma być wzbogacony plac zabaw przedszkola, nazwy przedszkola. Przykładowy wygląd urządzenia został zamieszczony w załączniku nr 1, wraz z kosztorysem porównawczym  kilku firm, na podstawie czego został oszacowany koszt projektu.
	40 000
	KR

zakończono
	Przygotowanie dokumentacji celem ogłoszenia postępowania. Zostanie przygotowany opis przedmiotu zamówienia.

Przekazanie wniosku do realizacji przez PM 40. Zadanie zakończone.

	19
	Odrodzenie Skweru przy ul. Tuwima - opis projektu:  Celem projektu "Odrodzenie Skweru przy ul. Tuwima" jest przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji Skweru przy ul. Tuwima, mającej na celu przywrócenie unikalnej przestrzeni do życia oraz ochronę jej historycznego dziedzictwa. Projekt zakłada wytyczenie nowych ścieżek komunikacyjnych - istniejące ścieżki zostaną poddane renowacji, a także zaplanowane zostaną nowe trasy komunikacyjne, umożliwiające łatwy dostęp i przemieszczanie się dla wszystkich mieszkańców i odwiedzających. W celu zwiększenia wygody oraz bezpieczeństwa spacerujących, projekt przewiduje także budowę nowego chodnika dla pieszych, integrującego się z istniejącą infrastrukturą miejską. W ramach projektu planowane jest również zainstalowanie nowoczesnego i energooszczędnego systemu oświetlenia, który nie tylko zapewni bezpieczeństwo w godzinach wieczornych, ale także podkreśli urodę otaczającej przestrzeni.  Cel projektu nie ogranicza się jedynie do poprawy fizycznej infrastruktury. Jest to także dążenie do przywrócenia skweru do życia poprzez ożywienie jego otoczenia i zadbanie o jego bogatą historię. Poprzez te działania chcemy stworzyć przestrzeń, która będzie sprzyjać spotkaniom, rekreacji i integracji społecznej, jednocześnie odzwierciedlającą bogactwo kulturowe i historyczne tego miejsca. 
	499 000
	MZDiM/AT
w trakcie realizacji
	MZDiM 
W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej przebudowy ciągu ulicy Kilara od ul. Łagiewnickiej do ul. Chorzowskiej. Termin opracowania dokumentacji całego zakresu umowy – 6.03.2026. Aktualny etap – uzgadnianie koncepcji projektowej. W dwóch spotkaniach dotyczących koncepcji zmiany geometrii skrzyżowania ulic Kilara i Tuwima (części terenu przeznaczonego pod BO) uczestniczył Wnioskodawca. Zostały podjęte rozmowy o częściowej realizacji projektu na podstawie dokumentacji projektowej obejmującej zakres BO. Zadanie zostało przekazane do UM celem ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji przestrzeni publicznej w ramach edycji programu BBO 2025 r. Konkurs został ogłoszony w dniu 9 lipca 2025r. Pod koniec sierpnia br. została podpisana umowa na realizację zadania publicznego. 

	24
	Ogrodowy-Komputerowy Raj w Szkole Podstawowej SP nr 5 w Bytomiu - opis projektu: projekt polega na stworzeniu: 1) Ogrodu wyciszenia - w szkole podstawowej to miejsce, które ma za zadanie zapewnić uczniom i nauczycielom chwilę spokoju i relaksu w ciągu dnia. Stworzona zostanie przestrzeń zielona z ławkami, kameralnymi zakątkami do czytania, medytacji lub kontemplacji natury. Ogród stanowiący wyciszenia powinien być pięknie urządzony, zadbany i pełen roślin, które sprzyjają relaksowi i odprężeniu. Ważne jest, aby był miejscem cichym i spokojnym, gdzie wszyscy mogą odpocząć od hałasu i zgiełku szkolnego życia. Ogród wyciszenia będzie także miejscem, gdzie organizowane będą zajęcia związane z relaksacją, medytacji, mające na celu poprawę samopoczucia i koncentracji uczniów. Może też być wykorzystywany jako przestrzeń do prowadzenia zajęć plenerowych, lekcji przyrody czy spotkań z rodzicami. Taki ogród może mieć pozytywny wpływ na atmosferę w szkole, poprawiając relacje między uczniami i nauczycielami oraz przyczyniając się do ogólnego samopoczucia i efektywności nauki. Dlatego  przestrzeń taka  w szkole podstawowej będzie służyła jako miejsce wyciszenia i relaksu dla całej społeczności szkolnej. Z boisk przy SP 5 w godzinach popołudniowych korzystają dzieci i młodzież zamieszkała w centrum Bytomia; 2) nowoczesnej pracowni komputerowej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w celu stworzenia możliwości jakie dają nowoczesne technologie w szkołach. Przystosowanie szkoły do potrzeb nowoczesnej młodzieży, również w zakresie używania najnowszych zdobyczy techniki, co nie tylko zainteresuje uczniów nauką, ale otworzy im drzwi do nowych doświadczeń i odkryć. A przede wszystkim pozwoli im zdobywać umiejętności XXI wieku. A dzięki technologii nauka stanie się bardziej atrakcyjna. Stworzenie nowej pracowni komputerowej w szkole podstawowej jest niezbędne ponieważ świat zmierza w coraz bardziej technologicznie zaawansowaną przyszłość, dlatego ważne jest, aby dzieci miały dostęp do nowoczesnych narzędzi nauki. Korzystanie z komputerów w edukacji ma wiele korzyści dla uczniów. Znajomość obsługi komputera jest obecnie jedną z kluczowych umiejętności w życiu zawodowym, dlatego ważne jest, aby dzieci miały możliwość jej rozwijania już od najmłodszych lat. Praca z komputerem jest atrakcyjną formą nauki, która motywuje uczniów do nauki. Dzięki zastosowaniu interaktywnych programów edukacyjnych możliwe jest dostosowanie metody nauczania do preferencji każdego ucznia. Nowa pracownia komputerowa może być miejscem, w którym dzieci rozwijają umiejętności z zakresu programowania, co jest niezwykle ważne w dzisiejszym świecie cyfrowym. Nauczenie dzieci podstawowych zasad programowania może zapewnić im przewagę na rynku pracy w przyszłości. Dlatego też, stworzenie nowej pracowni komputerowej w szkole podstawowej jest inwestycją w przyszłość dzieci i ich edukację. Zapewni im ona dostęp do nowoczesnych technologii oraz umożliwi zdobycie niezbędnych umiejętności, które przydadzą się im w dorosłym życiu
	300 000
	KR/KE

zakończono
KR  - Z
- 140 000

KE - Z
- 160 000
	KR - Z
Przygotowanie dokumentacji celem ogłoszenia postępowania. Zostanie opracowane PFU. Opracowane PFU, dokumenty przekazane do PA w celu ogłoszenia postępowania. Ogłoszone postępowanie, termin składania ofert 2.04.2025 r. Wybrany Wykonawca. Umowa podpisana, termin realizacji 25.07.2025 r. Przekazany teren budowy. Trwają prace projektowe. Zadanie zakończone
KE - Z
Przekazano środki do placówki.

Szkoła Podstawowa nr 5 w Bytomiu: trwają prace nad wyceną sprzętu komputerowego.

Szkoła Podstawowa nr 5 w Bytomiu: Informacja na dzień 20.05.2025: Na podstawie rozpoznania cenowego telefonicznego i mailowego została wybrana firma na zakup sprzętu komputerowego - oraz firma na zakup mebli do pracowni.

	25
	BOISKO (Bezpieczne Ogólnodostępne Integrujące Sportowe Kompleksowe Otwarte) w SP 51 - opis projektu: Projekt zakłada wykonanie dwutorowej bieżni lekkoatletycznej, w miejscu obecnej starej bieżni. Wymiana nawierzchni na istniejącym boisku wielofunkcyjnym o wymiarach 40x20m na tożsamą: sztuczna trawa. Renowacja 2 bramek i zakup nowych siatek do bramek i piłko chwytów za bramkami.
	499 000
	KR

zakończony
	Przygotowanie dokumentacji celem ogłoszenia postępowania. Zostanie opracowane PFU. Uzgodniony zakresu ze szkołą. Dokumenty przekazane do PA w celu ogłoszenia postępowania. Ogłoszone postępowanie, termin składania ofert 2.04.2025 r. Wybrany Wykonawca. Umowa podpisana, termin realizacji 10.09.2025 r. Przekazany teren budowy. Trwają prace projektowe. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych. Umowa podpisana, termin realizacji 10.09.2025 r. Roboty dodatkowe za 25 000 zł – zwiększenie zakresu piłkochwytów, aneks podpisany. Przekazany teren budowy. Trwają prace projektowe. Zakończone prace projektowe. Wykonano podbudowę. Zakończono prace przy nawierzchni boiska oraz bieżni, prace przy piłkochwytach oraz uporządkowanie terenu.

Zadanie zakończone i odebrane.

	29
	Ogród zmysłów, zabaw i pomysłów - powstanie naukowo-sensorycznych miejsc oraz edukacji interaktywnej na terenie Przedszkoli Miejskich nr 16,20,30,59 - opis projektu: projekt zakłada powstanie naukowo-sensorycznych miejsc na terenie Przedszkoli Miejskich: 20,30,59. Tereny Przedszkoli miejskich  zostałyby zrewitalizowane. Rewitalizacja obszaru przedszkola nie tylko poprawi wizerunek samej placówki ale i „upiększy” okolicę, z której skorzysta bytomska społeczność lokalna. Realizacja projektu sprawi, iż objęta nim część miasta stanie się przyjaznym miejscem do życia. Ponadto, zakup sprzętu do ogrodu wpłynie pozytywnie na proces edukacji dzieci poprzez wspieranie rozwoju i ciekawości przedszkolaków, zaangażowanie wszystkich zmysłów oraz  naukę poprzez  zabawę na powietrzu przez cały rok. Dzieci uczą się samodzielności, kreatywności, 
a także rozwijają swoje umiejętności społeczne. Do Przedszkola Miejskiego nr 16 zakupiony zostanie sprzęt elektroniczny - 2 monitory interaktywne 65”.
	499 000
	KR
w trakcie realizacji
KE

zakończono

KR

- 481 000

KE - Z

- 18 000
	Przygotowanie dokumentacji celem ogłoszenia postępowania. Zostanie opracowane PFU.

Ad 1. PM 20 - Przygotowanie dokumentacji celem ogłoszenia postępowania. Dokumentacja przekazana do PA. Postępowanie ogłoszone, otwarcie ofert 28.05.2025r. Złożone zostały 3 oferty, trwa ich ocena – negocjacje. Postępowanie unieważnione. Zostanie powtórzone.

Postępowanie ogłoszone termin otwarcia ofert 21.07.2025 r. Złożone zostały 3 oferty – trwa ich badanie. Wybrano Wykonawcę Umowa podpisana, termin realizacji 27.10.2025 r. Przekazany teren budowy, trwają prace projektowe.

Ad 2. PM 30 – Projekt uzgodniony z dyrektor przedszkola. W trakcie pracowanie PFU.
Ad 3. PM 59 - Projekt uzgodniony z dyrektor przedszkola.  W trakcie opracowanie PFU. Dokumentacja przekazana do PA. – trwa przygotowanie dokumentów do ogłoszenia. Postępowanie ogłoszone termin otwarcia ofert 08.08.2025 r. Złożone zostały 2 oferty – trwa ich badanie, złożone zostaną oferty dodatkowe. Wybrano Wykonawcę. Umowa podpisana. Termin realizacji 29.10.2025 r.
KE – P 16 - Z
Przekazano środki do placówki.

Prace nad przygotowaniem zamówienia – rozpoznanie cenowe Informacja na dzień 20.05.2025: Zakupiono 2 monitory interaktywne oraz 2 laptopy .

	43
	Bytom Miastem Karate - opis projektu: Projekt zakłada organizację wydarzenia, które będzie składało się z 5 części:  – otwartego treningu (warsztatów) karate dla osób niećwiczących, - konkursu z nagrodami dla osób, które ukończą warsztaty (mini-zawodów), - gier i zabaw dla dzieci w trakcie trwania Wydarzenia, - Mistrzostw Województwa Śląskiego w Karate Tradycyjnym (dla osób trenujących karate), - seminarium. Wydarzenie planujemy zorganizować w Hali „na skarpie” w Bytomiu, ma ono być otwarte (punkty 1-3) dla wszystkich mieszkańców Bytomia. Wydarzenie będzie promować zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną w szczególności poprzez uprawianie karate tradycyjnego. W wydarzeniu wezmą udział licencjonowani instruktorzy i sędziowie Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, członkowie bytomskiego klubu karate tradycyjnego MUKS przy ZOSS. 
	16 000
	KK 
zakończono
	4 lutego 2025 r sporządzono umowę zlecenie nr KK.3037.16.2025 dot. kompleksowej organizacji i koordynacji ogólnomiejskiej, ogólnodostępnej imprezy sportowej pn. BYTOM MIASTEM KARATE., Planowany termin wydarzenia : 23 marca 2025  godz. 10-17. Wydarzenie odbyło się w zakładanym terminie i wymiarze. Imprezę rozpoczął otwarty trening z sensei Damianem Stasiakiem. W kolejnej części karatecy rywalizowali w Mistrzostwach Województwa Śląskiego w Karate Tradycyjnym (dla osób trenujących karate we wszystkich kategoriach wiekowych i zaawansowania), którym towarzyszyły animacje dla dzieci, gry, konkursy i zabawy. Na zakończenie wydarzenia odbyło się seminarium z sensei Damianem Stasiakiem - mistrzem świata w karate, a także zawodnikiem UFC i KSW. Rejestrowanych uczestników   209 osób , w sumie wraz z kibicami około 500 osób  

	44
	Aktywny Zakątek - opis projektu: Projekt zakłada polepszenie oferty rekreacyjno-sportowej Szkoły Podstawowej   nr 45 w Bytomiu. W ramach omawianego projektu planujemy budowę atrakcji linowych składających się z kilku zestawów połączonych ze sobą linowymi przejściami. Projekt umożliwi dzieciom kształtowanie sprawności ogólnej, poprzez wzmacnianie mięśni i koordynacji ruchowej. W ramach projektu zostanie zamontowane bezpieczne podłoże z gumowych mat przerostowych. Dodatkowym elementem projektu będzie montaż latarni (solarne) i monitoringu wizyjnego. MAŁA ARCHITEKTURA - ławki, kosze, stojaki, PODŁOŻE GUMOWE (mata przerostowa) + montaż, MONITORING (4 kamery obrotowe) + centrala, ATRAKCJE linowe (w zależności od zestawu), LAMPY solarne (latarnie) - 6 sztuk + montaż 
	490 000
	KR
w trakcie realizacji
	Przygotowanie dokumentacji celem ogłoszenia postępowania. Zostanie opracowane PFU. W trakcie opracowania PFU – konsultacje z wnioskodawcą.
Postępowanie ogłoszone termin otwarcia ofert 29.07.2025 r. Złożona 1 oferta, w trakcie oceny. Wybrano Wykonawcę. Umowa podpisana, termin realizacji 27.10.2025 r. Przekazany teren budowy. Trwają prace projektowe.



	49
	Bytomskie Wibracje Muzyczne - opis projektu: stworzenie dynamicznej i interaktywnej platformy kulturalnej, która stanie się sercem aktywności artystycznej i społecznej dla wszystkich mieszkańców Bytomia, bez względu na wiek czy preferencje muzyczne. Poprzez różnorodne wydarzenia muzyczne, w tym koncerty kameralne dla dzieci i dorosłych, plenerowy festiwal, oraz warsztaty muzyczno-artystyczne. Projekt ten dąży do ożywienia tkanki kulturalnej miasta, integrując społeczność poprzez wyjątkowe doświadczenia artystyczne. "Bytomskie Wibracje Muzyczne" mają także na celu stworzenie przestrzeni, w której wszyscy mieszkańcy miasta mogą czerpać radość z muzyki i wspólnie tworzyć niezapomniane chwile. Poprzez różnorodny repertuar artystyczny, który obejmuje szeroki zakres warsztatów muzyczno-artystycznych. Współpraca z lokalnymi artystami, zespołami muzycznymi oraz innymi twórcami jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu projektu, ponieważ pozwoli nam zapewnić mieszkańcom różnorodne i inspirujące doświadczenia kulturalne. W ramach projektu "Bytomskie Wibracje Muzyczne" przewidziane są trzy formy aktywności artystycznej, które w różnorodny sposób mają za zadanie ożywić tkankę kulturalną miasta: 1) Kameralne koncerty muzyczne dla  dorosłych i dzieci z całego Bytomia, które od marca do czerwca oraz od września do grudnia 2025 roku; 2) Warsztaty muzyczno-artystyczne dla  dorosłych i dzieci z całego Bytomia stanowić będą kluczowy element projektu, oferując uczestnikom możliwość rozwoju swoich talentów poprzez udział w warsztatach: warsztaty malarskie „Muzyczno-Malarskie Emocje”, warsztaty nauki języka angielskiego „Angielski Śpiewająco” oraz „British Karaoke”, warsztaty muzykoterapii dla seniora, warsztaty gry na gitarze, warsztaty muzyczne dla dzieci, warsztaty taneczne dla dzieci rytmika-taniec w okresie od marca do czerwca oraz od września do grudnia 2025; 3) Plenerowy festiwal muzyczny: we wrześniu 2025 r.
	267 500
	KK
w trakcie realizacji
SA

zakończono

KK
- 244.900

SA - Z

- 22.600 

	KK

16 stycznia ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację projektu: „Bytomskie Wibracje Muzyczne” w ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego 2025. Do konkursu zgłoszono jedną ofertę - Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowe. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania – 1 marca br. 3 marca zawarto umowę z BSM. 

Dane na 21 marca 2025 r.: -20 zajęć, 25 godzin, 297 uczestników.
Dane na 14 maja 2025 r.: -64 zajęcia, 77,5 godziny, 1083 uczestników. 
Dane na 25 września 2025 r. 129 zajęć, 159 godzin, 2115 uczestników I Festiwal Bytomskich Wibracji Muzycznych – 27 września w Parku im. hm. F. Kachla.
SA

Zadanie dotyczące zakupów - w trakcie realizacji. Zadanie zostało zrealizowane.


	52
	Ferie z Rekinkami - opis projektu: Seria dwóch, tygodniowych szkoleń z piłki wodnej dla najmłodszych w trakcie ferii zimowych. Nad wydarzeniem będą czuwać najbardziej doświadczeni, profesjonalni trenerzy z klubu "WTS Polonia Bytom", a same treningi będą odbywały się w nowoczesnej i przystępnej dla najmłodszych formule. Szkolenie skierowane do dzieci w wieku 6-12 lat; Maksymalna liczba uczestników 200 w ciągu całego wydarzenia (100 na tydzień)
	30 160
	KK
zakończono
	Oferta na realizację zadania złożyło Waterpolowe Towarzystwo Sportowe Polonia Bytom. Sporządzono umowę zlecenie na kompleksową organizację zajęć. Termin realizacji zadania: 17.02-21.02.2025 r. w godzinach 8:00-10:00 24.02-28.02.2025 w godzinach 8:00-10:00. Zrealizowano zaplanowanych 10 zajęć, w których łącznie wzięło udział 181 dzieci w wieku 8-11 lat.
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