

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ


	Nazwa
	Opis
	Data

	Przygotowania warsztatów, przedstawień teatralnych, spotkań 
	Wysyłka zapytań o cenę, porównanie ofert oraz zakup materiałów 
do prowadzenia warsztatów.

	Styczeń-luty 2026

	Przygotowanie warsztatów

	Prace przygotowawcze związane z warsztatami, ustalenie harmonogramu spotkań, ustalenia z wykładowcami, sporządzenie umów, promocja.
	Styczeń-luty 2026

	Realizacja przedstawień teatralne dla seniorów Klub Sezam
	W ramach projektu odbędzie się 3 przedstawień teatralnych  Prace przygotowawcze wybór artystów i repertuaru, który obejmuje określenie rodzaju spektakli, wyszukanie zespołów i artystów teatralnych, wysyłkę zapytań ofertowych dotyczących ceny przedstawień oraz warunków występu, analizę otrzymanych ofert i wybór wykonawców, a następnie podpisanie umów z zespołami teatralnymi, uwzględniających honorarium, czas trwania spektaklu oraz wymagania techniczne. Całość działań uzupełnia sporządzenie wstępnego kosztorysu wydarzenia oraz rozpoczęcie kampanii promocyjnej
	Marzec-czerwiec oraz 
wrzesień- grudzień 2026

	Realizacja przedstawień teatralne dla dzieci Klub: Sezam, Relaks
	W ramach projektu odbędzie się 4 przedstawień teatralnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w Klubie Sezam i 4 przedstawień teatralnych dla dzieci 
w wieku przedszkolnym i szkolnym w Klubie Relaks.  Prace przygotowawcze wybór artystów i repertuaru, który obejmuje określenie rodzaju spektakli, wyszukanie zespołów i artystów teatralnych, wysyłkę zapytań ofertowych dotyczących ceny przedstawień oraz warunków występu, analizę otrzymanych ofert i wybór wykonawców, a następnie podpisanie umów z zespołami teatralnymi, uwzględniających honorarium, czas trwania spektaklu oraz wymagania techniczne. Całość działań uzupełnia sporządzenie wstępnego kosztorysu wydarzenia oraz rozpoczęcie kampanii promocyjnej
	Marzec-czerwiec oraz 
wrzesień- grudzień 2026

	Realizacja warsztatów

	Klub Sezam:
· 48 godzin -  warsztatów teatralnych dla Seniorów  - "Teatralna Podróż z Karin – Emocje i Wspomnienia", w cyklu - 24 spotkań, 2 godzinnych - 
· 48 godzin  - warsztatów scenografii dla Seniorów – „Bytomska Scenografia – Miasto w Tle Historii”, w cyklu - 16 spotkań, 3 godzinnych - Scenografia będzie odzwierciedlać architekturę Bytomia, a uczestnicy stworzą wielkoformatowe tła inspirowane miejscami związanymi z Karin — od bytomskich kamienic po kopalnie, gdzie pracowała jako goniec. 
· 8 godzin - warsztatów tworzenia rekwizytów teatralnych z żywych kwiatów - "Kwiaty dla Karin – Rekwizyty Pełne Życia", w cyklu 4 spotkań, 2 godzinnych,
· 8 godzin -  warsztatów emisji głosu dla Seniorów – "Głos Karin”, w cyklu – 8 spotkań, 1 godzinnych, 
· 24 godzin – warsztatów ruchu i ekspresji scenicznej dla Seniorów - 
"W Rytmie Karin”, w cyklu – 24 spotkania, 1 godzinnych – 
· 24 godzin - warsztatów wokalnych dla Seniorów - "Zaśpiewajmy Karin”, w cyklu - 24 spotkania 1 godzinnych w nich własnych emocji 
i przekazując publiczności ducha tamtych lat. Grupa docelowa - 10 osobowa.
· 8 godzin - autorskich spotkań z literaturą - "Bytomskie Opowieści – Spotkania z Literaturą i Historią Miasta" w cyklu  - 4 spotkań, 2 godzinnych.

Klub Relaks:
· 64 godzin -  warsztatów manualno-artystycznych dla dzieci -  „Teatr Małych Dłoni”, w cyklu - 32 spotkań, 2 godzinnych, 
· 64 godzin -  warsztatów sensoryczno-malarskich dla dzieci wraz z wystawą obrazów w świetle UV – „Teatr Światła i Kolorów”,  w cyklu - 32 spotkań 2 godzinnych, 
· 32 godzin -  warsztatów choreoterapii dla Seniorów – „Teatr Ruchu i Ekspresji Ciała”, w cyklu - 32 spotkań, 2 
· 8 godzin -  warsztatów scenograficznych dla Seniorów – „Żywa Scena – Teatr Kwiatów”,  w cyklu - 4 spotkań 2 godziny
	Marzec-czerwiec oraz 
wrzesień- grudzień 2026

	Przygotowanie – JEDNODNIOWY PLENEROWY FESTIWAL TEATRALNY 

	Prace przygotowawcze obejmują przygotowanie koncepcji wydarzenia, rezerwację przestrzeni i infrastruktury, w tym rezerwację miejsca na scenę, uzyskanie wymaganych pozwoleń od władz lokalnych, zaplanowanie nagłośnienia i oświetlenia, ustalenie potrzeb technicznych poszczególnych zespołów teatralnych oraz zapewnienie obsługi technicznej wydarzenia. Równolegle realizowany jest wybór artystów i repertuaru, który obejmuje określenie liczby i rodzaju spektakli, wyszukanie zespołów i artystów teatralnych, wysyłkę zapytań ofertowych dotyczących ceny przedstawień oraz warunków występu, analizę otrzymanych ofert i wybór wykonawców, a następnie podpisanie umów z zespołami teatralnymi, uwzględniających honorarium, czas trwania spektaklu oraz wymagania techniczne. Całość działań uzupełnia sporządzenie wstępnego kosztorysu wydarzenia oraz rozpoczęcie kampanii promocyjnej festiwalu.
	lipiec-wrzesień 2026

	Organizacja festiwalu
	Promocja i montaż.
	Wrzesień 2026

	Finałowy Spektakl w Teatrze Rozbark:

	Efektem wspólnej pracy będzie finałowy spektakl przygotowany przez uczestników projektu, którzy uczęszczali na zajęcia do klubu Sezam wystawiony na scenie Teatru Rozbark w Bytomiu. 
	[bookmark: _GoBack]Grudzień 2026

	Promocja
	Działania marketingowe, wysłanie zapytań o cenę reklamy w lokalnych prasie, przygotowanie materiałów, wydruk ulotek, plakatów, wynajęcie bilbordów na plakat.
	Styczeń- luty 2026







