| Nazwa | Opis | Data |
| --- | --- | --- |
| Przygotowania warsztatów, przedstawień teatralnych, spotkań | Wysyłka zapytań o cenę, porównanie ofert oraz zakup materiałów do prowadzenia warsztatów. | Styczeń-luty 2026 |
| Przygotowanie warsztatów | Prace przygotowawcze związane z warsztatami, ustalenie harmonogramu spotkań, ustalenia z wykładowcami, sporządzenie umów, promocja. | Styczeń-luty 2026 |
| Realizacja przedstawień teatralne dla seniorów Klub Sezam | W ramach projektu odbędzie się 3 przedstawień teatralnych Prace przygotowawcze wybór artystów i repertuaru, który obejmuje określenie rodzaju spektakli, wyszukanie zespołów i artystów teatralnych, wysyłkę zapytań ofertowych dotyczących ceny przedstawień oraz warunków występu, analizę otrzymanych ofert i wybór wykonawców, a następnie podpisanie umów z zespołami teatralnymi, uwzględniających honorarium, czas trwania spektaklu oraz wymagania techniczne. Całość działań uzupełnia sporządzenie wstępnego kosztorysu wydarzenia oraz rozpoczęcie kampanii promocyjnej | Marzec-czerwiec oraz wrzesień- grudzień 2026 |
| Realizacja przedstawień teatralne dla dzieci Klub: Sezam, Relaks | W ramach projektu odbędzie się 4 przedstawień teatralnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w Klubie Sezam i 4 przedstawień teatralnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w Klubie Relaks. Prace przygotowawcze wybór artystów i repertuaru, który obejmuje określenie rodzaju spektakli, wyszukanie zespołów i artystów teatralnych, wysyłkę zapytań ofertowych dotyczących ceny przedstawień oraz warunków występu, analizę otrzymanych ofert i wybór wykonawców, a następnie podpisanie umów z zespołami teatralnymi, uwzględniających honorarium, czas trwania spektaklu oraz wymagania techniczne. Całość działań uzupełnia sporządzenie wstępnego kosztorysu wydarzenia oraz rozpoczęcie kampanii promocyjnej | Marzec-czerwiec oraz wrzesień- grudzień 2026 |
| Realizacja warsztatów | Klub Sezam: - 48 godzin - warsztatów teatralnych dla Seniorów - "Teatralna Podróż z Karin – Emocje i Wspomnienia", w cyklu - 24 spotkań, 2 godzinnych - - 48 godzin - warsztatów scenografii dla Seniorów – „Bytomska Scenografia – Miasto w Tle Historii”, w cyklu - 16 spotkań, 3 godzinnych - Scenografia będzie odzwierciedlać architekturę Bytomia, a uczestnicy stworzą wielkoformatowe tła inspirowane miejscami związanymi z Karin — od bytomskich kamienic po kopalnie, gdzie pracowała jako goniec. - 8 godzin - warsztatów tworzenia rekwizytów teatralnych z żywych kwiatów - "Kwiaty dla Karin – Rekwizyty Pełne Życia", w cyklu 4 spotkań, 2 godzinnych, - 8 godzin - warsztatów emisji głosu dla Seniorów – "Głos Karin”, w cyklu – 8 spotkań, 1 godzinnych, - 24 godzin – warsztatów ruchu i ekspresji scenicznej dla Seniorów - "W Rytmie Karin”, w cyklu – 24 spotkania, 1 godzinnych – - 24 godzin - warsztatów wokalnych dla Seniorów - "Zaśpiewajmy Karin”, w cyklu - 24 spotkania 1 godzinnych w nich własnych emocji i przekazując publiczności ducha tamtych lat. Grupa docelowa - 10 osobowa. - 8 godzin - autorskich spotkań z literaturą - "Bytomskie Opowieści – Spotkania z Literaturą i Historią Miasta" w cyklu - 4 spotkań, 2 godzinnych. Klub Relaks: - 64 godzin - warsztatów manualno-artystycznych dla dzieci - „Teatr Małych Dłoni”, w cyklu - 32 spotkań, 2 godzinnych, - 64 godzin - warsztatów sensoryczno-malarskich dla dzieci wraz z wystawą obrazów w świetle UV – „Teatr Światła i Kolorów”, w cyklu - 32 spotkań 2 godzinnych, - 32 godzin - warsztatów choreoterapii dla Seniorów – „Teatr Ruchu i Ekspresji Ciała”, w cyklu - 32 spotkań, 2 - 8 godzin - warsztatów scenograficznych dla Seniorów – „Żywa Scena – Teatr Kwiatów”, w cyklu - 4 spotkań 2 godziny | Marzec-czerwiec oraz wrzesień- grudzień 2026 |
| ### Przygotowanie – JEDNODNIOWY PLENEROWY FESTIWAL TEATRALNY | Prace przygotowawcze obejmują przygotowanie koncepcji wydarzenia, rezerwację przestrzeni i infrastruktury, w tym rezerwację miejsca na scenę, uzyskanie wymaganych pozwoleń od władz lokalnych, zaplanowanie nagłośnienia i oświetlenia, ustalenie potrzeb technicznych poszczególnych zespołów teatralnych oraz zapewnienie obsługi technicznej wydarzenia. Równolegle realizowany jest wybór artystów i repertuaru, który obejmuje określenie liczby i rodzaju spektakli, wyszukanie zespołów i artystów teatralnych, wysyłkę zapytań ofertowych dotyczących ceny przedstawień oraz warunków występu, analizę otrzymanych ofert i wybór wykonawców, a następnie podpisanie umów z zespołami teatralnymi, uwzględniających honorarium, czas trwania spektaklu oraz wymagania techniczne. Całość działań uzupełnia sporządzenie wstępnego kosztorysu wydarzenia oraz rozpoczęcie kampanii promocyjnej festiwalu. | lipiec-wrzesień 2026 |
| Organizacja festiwalu | Promocja i montaż. | Wrzesień 2026 |
| ### Finałowy Spektakl w Teatrze Rozbark: | Efektem wspólnej pracy będzie finałowy spektakl przygotowany przez uczestników projektu, którzy uczęszczali na zajęcia do klubu Sezam wystawiony na scenie Teatru Rozbark w Bytomiu. | Grudzień 2026 |
| Promocja | Działania marketingowe, wysłanie zapytań o cenę reklamy w lokalnych prasie, przygotowanie materiałów, wydruk ulotek, plakatów, wynajęcie bilbordów na plakat. | Styczeń- luty 2026 |